福建省东南电化股份有限公司

离子膜烧碱用盐种扩展暨工业废盐除杂装置项目主体工程施工安装项目

自主比选文件

福建省东南电化股份有限公司编制

2025年4月

目    录

第一章   比选公告

第二章   比选须知

第三章   参选文件的编制

第四章   评比规则

第五章   合同授予

第六章   中选后相关履约要求

第七章   其它

附件一：合同书

附件二：分交说明

附件三：参选文件格式

第一章  公开比选公告

福建省东南电化股份有限公司拟对本公司离子膜烧碱用盐种扩展暨工业废盐除杂装置项目主体工程施工安装项目进行国内公开比选。本项目最高限价：3856600元。

一、比选内容：

(一)服务项目名称：离子膜烧碱用盐种扩展暨工业废盐除杂装置项目主体工程施工安装项目。

(二)项目内容：具体详见附件《分交说明》。

施工管理人员配备要求：1.除项目经理外，其他施工管理人员数量不低于国家、福建省、福清市的相关管理要求；2.至少配备1名专职安全员。

工期、交货期或完工期：施工开始至2025年6月30日机械竣工结束并中交。

施工方式：施工不包料（除特殊说明外，交底中有部分乙供材料请注意）

节点时间：30日历天内完成单机运行、吹扫、试压试漏。

实施地点或交货地点：福清市江阴工业区

备注：各投标单位必须依据《中石化2019版预算定额》来编制投标报价，并以此定额进行结算。参选人必须对项目的全部货物与服务进行参选，不得仅对项目中的部分货物或服务进行参选，否则其参选文件将被拒绝。

二、参选人资格要求：

1.具备独立法人资格、具备有效的企业法人营业执照；

2.具备电力工程施工总承包或建设行政主管颁发的有效的机电工程施工总承包贰级及以上资质，且具备国家市场监督主管部门核发的压力管道施工GC1资质。

3.具备建设行政主管部门颁发的有效《施工企业安全生产许可证》；

4.近3年(2022年-2025年)至少承揽过一项类似工程施工业绩（以合同签订时间为准）。

5.参加本次比选活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法记录；未被列为失信被执行人（以“中国执行信息公开网”所列数据为准）（请提供网站截图）。

6.本项目不接受联合体参选，不允许分包。本项目坚决杜绝挂靠行为，如发现挂靠行为，取消参选资格(签订合同的，取消合同)，并上报建设主管部门备案；

7.本项目采用资格后审方式对参选人进行资格审查，经资格审查合格的参选人才可能有资格成为中选候选人；

8.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加比选。

三、参选报名时间：凡愿意参加比选的合格参选人请于2025年4月29日至5月8日，通过邮件将参选人公司名称（附上营业执照）、参选项目、联系人及电话发送至报名邮箱：lixuechun@fjpec.com.cn，并领取比选文件，逾期不予受理。比选文件请自行在福建省东南电化公司官网下载。

四、参选文件递交的截止时间(以比选人收到参选文件的时间为准)：

2025年5月8日下午16时00分。

五、本自主比选采用综合评分法的评选办法。

六、本公司将在参选文件截止日期后另行择日组织比选会议。

联 系 人：李女士 (商  务)  电   话： 181-5077-0326(报名电话)

林  工(技  术)   电   话： 15750851206

纪检监察室       电   话： 0591-86552317

传    真： 0591-86552003

联系地址： 福建省福清市江阴工业集中区国盛大道3号

邮    编： 350309

福建省东南电化股份有限公司

2025年4月29日

第二章   比选须知

一、比选内容

详见第一章公开比选公告。

二、定义和解释

1.“比选人”系福建省东南电化股份有限公司，即业主方。

2.“参选人”系指向比选人报名并接受邀请，领取比选文件，且已经提交或准备提交本次参选文件的法人。

3.“参选人代表”系指全权代表参选人参加本次比选活动并签署参选文件的人，如果参选人代表不是参选人的法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》详见附件。

三、比选文件组成

1.比选文件包括下列内容：

比选公告、比选须知、项目内容、合同书格式、报价单、承诺函等。

2.比选文件除1中内容外，比选人在比选期间发出的书面文件和其他修改或补充函件，均是比选文件不可分割的组成部分。

3.参选人应认真阅读、并充分理解比选文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。参选人没有按照比选文件要求提交全部资料，或者没有对比选文件在各方面都做出实质性响应是参选人的风险，有可能导致其参选被拒绝，或被认定为无效参选或被确定为参选无效。

四、比选文件的澄清

参选人获取比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得比选文件3日内向比选人提出。参选人若对比选文件有任何疑问，应在参选截止时间前5日，按参选须知载明的地址以书面形式（包括书面、传真、电子邮件下同）通知到比选人。比选人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，澄清文件作为比选文件的组成部分，具有约束作用。

五、比选文件的修改、补充

1.在参选截止日期前，比选人可主动地或依据参选人要求澄清的问题而修改比选文件，并以书面形式通知所有报名参加比选项目的每一参选人，对方在收到该通知后应立即以书面形式予以确认；参选人未按规定时间予以确认或未按规定时间地点领取书面文件的，视比选通知已收到。

2.为使参选人在准备参选文件时有合理的时间考虑比选文件的修改，比选人可酌情推迟参选截止时间和开选时间，并以书面形式通知已获得比选文件的每一参选人。

3.比选文件的修改书将构成比选文件的一部分，对参选人具有约束作用。

六、参选人资格

详见第一章公开比选公告。

七、参选保证金

1.参选人应按比选文件规定的金额和期限交纳参选保证金，参选保证金作为参选文件的组成部分。

2.参选保证金金额为：人民币捌万元整（￥80000元）

2.1保证金提交的方式：从参选人所在地企业基本账户(即开户许可证中的账户)以电汇或银行转账的形式，汇到比选人下列指定的保证金账户：

(如未从基本账户汇出则为无效保证金)

收 款 人：福建省东南电化股份有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司福建省分行营业部

帐    号：35001002406050008558

2.2参选保证金必须在2025年5月8日下午16：00前到达比选人账户，并应在电汇或银行转账单上注明用途“XX项目参选保证金”，比选会现场不接受任何形式的参选保证金。同时参选人基本账户的开户许可证复印件应与参选文件一同递交比选人。

3.凡未按规定交纳参选保证金的参选，为无效参选。

4.如无质疑或投诉，未中选的参选人保证金，在中选通知书发出后30个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

5.中选单位的参选保证金将自动转为合同履约保证金。履约保证金将在本项目服务期满后(工程竣工验收后或设备调试合格)30个工作日内无息予以退还。

6.有下列情形之一的，比选保证金将被依法没收。

6.1中选后无正当理由放弃中选或不与比选人签订合同的；

6.2将中选项目转让给他人，或者在参选文件中未说明，且未经比选人同意，违反比选文件规定，将中选项目分包给他人的。

6.3本项目坚决杜绝挂靠行为，如发现挂靠行为，取消参选资格(签订合同的，取消合同)，并上报建设主管部门备案。

八、参选文件的递交

1.参选文件递交的截止时间：2025年5月8日下午16时00分(以比选人收到参选文件的时间为准)。

2.递交或邮寄参选文件的地点为：福建省东南电化公司办公楼二楼供销部（福建省福清市江阴工业集中区），联系人：陈智敏，联系电话：86552258。参选文件邮件包装物上应用油性笔注明参选项目名称、联系人及电话，请使用顺丰或EMS进行邮寄，其他邮寄方式可能无法到达我司。

3.只允许参选人有一个参选方案，否则将被视为无效参选。

4.逾期送达的或未送达指定地点或参选文件密封不符合规定要求的参选文件，比选人不予受理。参选人所提交的比选文件在评选结束后，无论中选与否都不退还。

5.参选人收到比选文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内报比选人汇总。

6.参选人对比选人提供的比选文件所做出的推论、解释和结论，比选人概不负责。参选人由于对比选文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参选人负责。

第三章   参选文件的编制

一、参选文件的组成：

①参选单位企业概况（企业简介、经营状况、自比选公告发布前3年业绩、财务及企业资信情况）、营业执照、资质证书等。

②有良好工程业绩的证明。其中包括近3年类似工程业绩证明（如合同）等，其他可以证明参选单位具有类似工程良好业绩的相关材料；凡弄虚作假的，一经查实，比选人有权取消其中选资格。

③参选单位出具业务联系人的授权代表证明，业务联系人或被授权代表变更时应取得相应的具有法律效力的证明材料。授权代表的社会保险参保缴费证明复印件(社保管理部门出具的在比选公告之日前连续缴费六个月及以上的社保缴费证明复印件，社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明)。

④参选单位缴纳比选保证金的交款单据复印件或银行电子回单，基本账户的开户许可证复印件。

⑤提供参选报价表。

……

其他所需材料详见附件《参选文件格式》。

二、参选文件格式

参选文件格式详见附件三

三、参选文件的式样和签署

1.参选人应准备参选文件正本一套和副本一套，每套参选文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

2.信封或外包装上应当注明比选项目名称，封口处应加盖参选人印章。

3.参选文件的正本需打印 ，并由参选人授权代表在参选文件中需签字确认的文件上签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在参选文件中。参选文件的副本可采用正本的复印件。

4.任何行间插字、涂改和增删，必须由参选文件签字人用姓或首字母在旁边签字才有效。

四、参选报价

参选人须按要求进行报价，对参选报价负责。参选报价应加盖参选人印章，字迹清晰，否则视为无效。

五、特别说明

1.参选人应承担所有与准备和参加比选有关的费用。不论比选的结果如何，比选机构和比选人均无义务和责任承担这些费用。

2.参选收到比选文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内报比选人汇总。

3.参选人对比选人提供的比选文件所做出的推论、解释和结论，比选人概不负责。参选人由于对比选文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参选人负责。

第四章  评选规则

- 评选规则：

由比选人组建的评选委员会按以下规则执行：

（一）按照比选文件的评选程序、标准和方法对参选文件进行评审和比较；

（二）对参选文件中含义不明确的内容，要求参选人作出澄清或者说明。澄清或者说明必须符合原参选文件的范围，并不得改变其实质性内容；

（三）在评选时，中选单位的报价仅为比选要件之一。对报价明显低于其他参选人或者明显低于成本价的，要求参选人具体说明并提供相关证明材料。参选人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，作无效参选处理。参选人串标、相互勾结故意压低标价以排挤竞争对手的公平竞争的，其参选无效；

（四）对符合比选文件实质性要求，但在个别地方存在遗漏或者技术信息和数据不全等细微偏差的参选文件，要求该参选人在评选结束前予以补正；

（五）对评选过程中需要以表决方式决定的事项，实行一人一票，并经评选委员会成员过半数通过。

(六)替补候选人的设定与使用：在合同签订前，比选单位发现参选人的参选报价或供货范围有缺漏、实际应标产品或服务存在重大偏差、或参选材料存在欺诈行为时、或参选人因不可抗力或自身原因不能履行合同的，将有理由取消中选人资格，没收其参选保证金，且保留依法追究的权利；并将依法确定排名第二名的中选候选人为本项目的中选人。

- 初步评审

(一)资格审查：

由比选人依法组建的评选委员会将按照第二章比选须知第六点“参选人资格”的要求对参选人进行资格审查，以确定是否为符合比选文件规定要求的合格参选人，同时，评选委员会将依据参选人提供的资格证明文件审查参选人的法人资格、营业范围、财务以及安全资质审查有关资料，以确定参选人是否有资格履行合同。经上述资格审查合格的参选人进入下一程序的评审，经上述资格审查不合格的参选文件，其参选资格将被评选委员会予以否决。

参选文件安全资质审查中需要体现的材料

| 序号 | 项目 | 制度 | 佐证材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建立健全安全管理体系，并提供安全管理网络组织机构图 | 提供 | 提供 |
| 2 | 提供过去三年所承包项目的HSE业绩和事故记录 | / | 提供 |
| 3 | 安全生产责任制 | 提供 | / |
| 4 | 安全生产投入经费管理制度 | 提供 | / |
| 5 | 安全培训教育制度 | 提供 | 提供 |
| 6 | 安全检查管理制度 | 提供 | 提供 |
| 7 | 施工方案和应急预案 | 提供 | 提供 |
| 8 | 安全会议纪要 | / | 提供 |
| 9 | 安全考核奖惩记录 | / | 提供 |

若取得安全生产标准化二级及以上资质，请提供复印件，视为安全资质合格。

安全资质审查材料编制在参选文件第二册技术文件2.3。

参选人的安全资质审查如不合格，其参选资格将被评选委员会予以否决。

注：目前有在福建省东南电化公司承接维保、修缮、施工业务的参选人可不提供，自动视为安全资质合格。

(二) 比选文件的符合性检查和响应性确定：

在详细评选之前，评选委员会将确定每一参选是否对参选文件的要求作出了实质性响应，而没有重大偏离。实质性响应的参选是指参选符合参选文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到参选文件规定的供货范围和关键的质量和性能，或限制了比选人的权力，或保留、反对参选人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应参选的参选人的公平竞争地位。

评选委员会判断参选文件的响应性仅基于参选文件本身而不靠外部证据。评选委员会将拒绝被确定为非实质性响应的参选，参选人不能通过修正或撤销不符之处而使其参选成为实质性响应的参选。

凡有下列情况之一者，参选文件视为未实质性响应比选文件要求，其参选将被否决，不得进入下一步的详细评审：

（1）参选有效期不满足参选文件要求；

（2）参选文件无法人代表（或正式授权的参选人代表）签字或未盖法人单位公章的；或签字人未经法定代表人有效委托的；

（3）未按规定提交参选保证金的；

（4）不满足参选文件所规定的合格性标准；

（5）同一参选人提交两个及以上不同的参选文件或者参选报价的，但比选文件要求提交备选参选的除外；

（6）参选内容与比选内容及要求有重大偏离或保留的；

（7）参选人有串通参选、弄虚作假、行贿等违法行为的；

（8）参选人所报参选总价高于最高限价的；

（9）合同付款方式不符合比选文件规定的；

（10）比选文件中有规定的其它否决参选条款。

三、详细评审：

为了防止参选人以低于成本的报价竞争，在比选过程中，评选委员会发现参选人的报价明显低于其他参选报价，评选委员会有权通过对参选价格的分析论证来判断其是否低于成本，有权要求该参选人作出书面说明并提供相关证明材料。参选人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评选委员会认定该参选人以低于成本报价竞标，其参选将被否决。

1.评标委员会将对通过资格及实质响应性审查的各合格参选人，根据以下标准和方法进行评分。

1.1评分首先进行技术、商务评审，得分≥60分方可进入报价部分评分，然后计算出各合格参选人的综合得分，并按各合格参选人的综合得分从高到低依次进行排序。若存在评标综合得分并列的参选人，则其中报价低的将被排序在前；若报价得分再相同的,则由评标委员会采用记名投票方式确定中选候选人,得票最多者优先。

1.2各部分权重分值分布如下：

技术商务部分权重40%

报价权重60%

注:①商务技术部分评分的最终得分为各个评委评分的算术平均值，并四舍五入取小数点后2位数。②评委评分取小数点后1位数。

综合得分＝商务技术部分评分+报价部分评分

- 各部分（商务技术部分、报价部分）评分办法和标准如下

A.技术、商务评审（满分为100分）

| 权重 | 内容 | 标准 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术 评审 64分 | 项目实施方案 | 17分 | 根据参选人提供的项目实施方案的完整性、合理性、经济性、可行性、优劣性等方面对各投标人相对比较，由评委在0～17分之间评分。 1.以10分为基准分，根据方案的亮点及缺点进行加减分。每项优(缺)点加(减)2分。 2.如本项目无法评判，则各参选人均得10分。 |
|  | 施工进度计划 | 5分 | 1.完整性、合理性。优秀2分，一般1分，有缺点减1分。 2.总体进度计划。优秀2分，一般1分，有缺点减1分。 3.单位工程施工进度计划或分项工程。优秀1分，一般0.5分，有缺点减1分。满分1分。 |
|  | 质量保证措施 | 7分 | 1.以4分为基准分，即满足本项目比选人技术要求的标准。 2.高于本项目比选人技术要求的标准，逐项加分，每项1分。其他亮点如质量检查考核体系、专职持证质量管理人员、合格率等方面，逐项加分，每项1分。 |
|  | 实施难点和对策 | 10分 | 1.以6分为基准分。 2.每项亮(缺)点加(减)2分。 备注：按照参选人对项目难点理解的准确性和对策的科学性、可行性程度进行评分。参选人应指出本项目施工的难点，并针对其难点提出相应对策。 |
|  | 拟投入的设备配置 | 10分 | 1.根据参选人拟投入本项目的装备的齐全性进行评分。以6分为基准分，根据亮点及缺点进行加减分。每项优(缺)点加(减)1分。 2.如本项目无法评判，则各参选人均得6分。 |
|  | 项目技术力量投入、人员配置 | 10分 | 1.评委根据投标人拟派本项目的项目负责人的工作经验、专业等级、执业资格，以及为了本项目实施拟成立的相应的项目组织机构的合理性、科学性，由评委进行横向比较，以6分为基准分，根据亮点及缺点进行加减分。每项优(缺)点加(减)2分。 2.如本项目无法评判，则各参选人均得6分。 |
|  | 质保期、售后服务及其他 | 5分 | 根据参选人提供的相关增值服务，逐项加分，满分5分，无0分。 |
| 商务 评审 36分 | 近三年业绩及履约情况 | 33分 | 1. 类似业绩：具有类似业绩1项，得基础分10分。每增加1份类似业绩+6分，最多+18分。 2.加分项5分：与万华、能化集团控股企业+5分、江阴园区的1项业绩加4分。 |
|  | 参选文件的响应程度 | 3分 | 对照比选文件要求，参选文件提供资料的完整性、准确性进行评分。 完全响应3分，部分响应2-0分 备注：部分无响应要注明，逐项减分。 |
| 总分 |  | 100分 |  |

B.报价部分（满分100分）：

评标委员会将附件报价单按下列方法计算合格参选人的报价部分得分，计算分数时四舍五入取小数点后2位数：

本项目最高限价：3856600元，参选人所填报的参选价高于本项目最高限价的其参选将被评选委员会予以否决。

扣分原则：

1.基准价为合理最低价。基准价通过以下方式产生：

1.1当参选人的报价偏离所有参选人报价的平均值40%时，不参与基准价计算。

1.2 经1.1修正后的参选人报价中的最低价定为基准价。

参选人的报价≤基准价的得分为满分(包括1.1不参与基准价计算的参选人)，评选价每高于基准价1%，扣0.5分（按比例）。

公式如下：

| Bn - B基准|

报价得分=100–                   ×100×Q

B基准

注：①Bn：入选参选人的评选价(包括1.1不参与基准价计算的参选人)；

②B基准：入选参选人评选价的最低价；

③Q值：折价分值，Q=0.5。

C.定标

A+B得分最高者将被评为本项目第一中选候选人。

四、以下情况作废标处理：

1.对比选文件提出的实质性要求和条件，参选文件未能在实质上响应的。

2.参选文件存在重大偏差的(如参选报价超过最高限价)。

3.合同付款方式不符合比选文件规定的。

4.未按规定格式要求编制参选文件的。

5.违反规定影响开选评选工作或采取其他方式对比选人施加影响的。

6.参选人串标、相互勾结故意压低标价以排挤竞争对手的公平竞争的，其参选无效。

7.参选人有挂靠行为，其参选无效。

五、评选

1.比选人将在参选文件截止日期后另行择日组织比选会，参选人选定工作在比选人有关部门监督下，由比选人组建的评选委员会负责。

2.比选人将做比选会议记录。

3.参选人必须对其参选文件中提供各种资料、说明、承诺的真实性负责。比选人有权在评审过程中或签订合同之前对参选人参选文件中的各种资料、说明、承诺的真实性进行核查，参选人应无条件配合比选人的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况。若在评审过程中，发现参选人有为谋取中选而提供虚假资料和承诺欺骗比选人和评审委员会的行为，将取消其中选资格，其比选保证金将不予退还。若在中选后或执行合同过程中发现有为谋取中选而提供虚假资料和承诺欺骗比选人和评审委员会的行为，比选人将取消其中选资格，其比选保证金将不予退还，给比选人造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。

第五章   合同授予

1.比选人将把合同授予中选人。

2.中选人确定后，比选人将比选结果通知中选人，并将中选结果公示在比选人公司官网。

3.中选通知对比选人和参选人具有法律效力。中选单位需在比选人通知中选后10个工作日内与比选人签订合同。若因中选单位原因未在规定的时间和地点与比选人签署合同，比选人有权单方取消中选单位的资格。同时，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选单位的全部责任。

4.中选人签署合同后必须履行合同要求。若因中选单位原因未在规定的时间内完成合同规定的工作，则比选人有权单方面取消中选单位的资格。并取消参选人三年内在比选人的业务中的参选资格，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选方的全部责任。

如第一中选候选人无法履行合同，比选人可以按照评选委员会提出的中选候选人名单排序依次确定其他中选候选人为中选人。

5.比选文件与合同附件作为签订合同的条款，比选文件合同条款中没有规定的内容，比选人、参选人认为有必要进行补充，可另行商定解决。

6.接受和拒绝任何或所有参选的权利：比选机构和比选人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何比选，以及宣布比选程序无效或拒绝所有参选的权利，对受影响的参选人不承担任何责任。

第六章   中选后相关履约要求

1.中选单位的比选保证金将自动转为合同履约保证金(如有比选保证金)。中选单位要服从比选人的管理规定，不得影响比选人的生产运行，如有违反，取消中选单位的继续履行合同的资格，同时，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选单位的全部责任。

2.中选单位必须严格执行《合同协议书》（详见附件）、《承诺函》（详见附件）的规定。

3.中选单位需遵守比选人的各项管理规章制度。如违反相关条例者则按福建省东南电化股份有限公司相应条款进行处罚。

第七章   其它

1.参选人的参选文件无论其是否中选，均不退回。

2.比选人郑重承诺：参选人所提交的参选文件及相关资料不向第三方泄露。

3.本比选文件的解释权归福建省东南电化股份有限公司。

附件一：合同书

福建省东南电化股份有限公司

工程

施

工

合

同

书

发 包 人：福建省东南电化股份有限公司

承 包 人：

合同编号：

签订地点：福建省福州市江阴工业集中区

签订时间：2025年   月   日

发包人（全称）福建省东南电化股份有限公司（简称甲方）

承包人（全称）                          （简称乙方）

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：福建省东南电化股份有限公司                   工程。

工程地点：江阴工业集中区福建省东南电化股份有限公司现场指定地点

工程内容：                             。

具体详见合同附件1：《招标交底》

工程立项批准文号：

资金来源：企业自筹

二、工程承包范围及技术要求

承包范围：包工包料总承包（特殊说明部分除外）。

施工内容：包括但不限于                                    ；具体详见发包人提供的施工图纸、工程量清单和《分交说明》。

技术要求：详见《分交说明》

三、合同工期

开工日期：202 年  月   日 （以监理、发包人下达的开工令为准）

竣工日期：202 年  月   日

合同总工期日为   日历天，其中各关键节点的工期要求为：  无  。

四、质量标准

工程质量标准：符合《工程施工质量验收规范》合格标准，工程质量责任期为国家规定的期限。

五、合同价款

金额（大写） ：              元整 (人民币)

￥ ：               元，税率   %，其中不含税价  元，税额  元。

(若国家税率政策调整，按照“价税分离”原则，在不含税价保持不变的情况下，合同含税总价按国家政策制定的税率调整。)

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书

2、本合同通用条款

3、本合同专用条款

4、明确双方权利、义务的纪要、协议

5、参选书、比选文件、答疑纪要和中选通知书

6、施工图纸

7、标准、规范及有关技术文件、技术要求

8、工程量清单

9、附件：招标交底、答疑纪要、答复、承诺函、工程质量保修书、质量管理考核奖惩协议、质量管理要求、施工管理要求、HSE管理协议、廉政协议。

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

本合同双方约定盖章后生效。

（以下为签字页，无正文）

| 甲方: 福建省东南电化股份有限公司(盖章) | 乙方: (盖章) |
| --- | --- |
| 地 址 : 福建省福州市福清市江阴工业集中区国盛大道3号 | 地 址 : |
| 法定代表人：陈清忠 | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 经办人： | 经办人： |
| 电话号码：0591-86552279 | 电话号码： |
| 开户银行：中国建设银行福建省分行营业部 | 开户银行： |
| 帐 号：3500 1002 4060 5000 8558 | 帐 号： |
| 纳税人识别号：913500007051010634 | 纳税人识别号： |
| 投诉电话：0591-86552258 |  |
| 投诉邮箱：seecsw@fjpec.com.cn |  |
| 履约(或预付款)保证金汇入银行： 建设银行福建省分行营业部 |  |
| 履约(或预付款)保证金汇入银行账号：35001002406052517017 |  |

第二部分  通用条款

[此部分采用国家工商行政管理局和建设部颁布的《建设工程施工合同》范本中《第二部分通用条款》。不再单独列出。]

一、词语定义及合同文件

1、词语定义

下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：

1.1通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。

1.2专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。

1.3发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.4承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.5项目经理：指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。

1.6设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。

1.7监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。

1.8工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。

1.9工程造价管理部门：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。

1.10工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。

1.11合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。

1.12追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。

1.13费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。

1.14工期：指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。

1.15开工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人开始施工的日期。

1.16竣工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人完成承包范围内工程的日期。

1.17图纸：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。

1.18施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。

1.19书面形式；指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.20违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。

1.21索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。

1.22不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

1.23小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24时。

2、合同文件及解释顺序

2.1合同文件应能相互解释，互为说明。除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

（1）本合同协议书

（2）中标通知书

（3）投标书及其附件

（4）本合同专用条款

（5）本合同通用条款

（6）标准、规范及有关技术文件

（7）图纸

（8）已标价工程量清单

（9）工程报价单或预算书

合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

2.2当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由发包人承包人协商解决。双方也可以提请负责监理的工程师作出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师的解释时，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。

3、语言文字和适用法律、标准及规范

3.1语言文字

本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条款约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。

在少数民族地区，双方可以约定使用少数民族语言文字书写和解释、说明本合同。

3.2适用法律和法规

本合同文件适用国家的法律和行政法规，需要明示的法律、行政法规、由双方在专用条款中约定。

3.3适用标准、规范

双方在专用条款内约定适用国家标准、规范的名称；没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，约定适用行业标准、规范的名称；没有国家和行业标准、规范的、约定适用工程所在地地方标准、规范的名称。发包人应按专用条款约定的时间向承包人提供一式两份约定的标准、规范。

国内没有相应标准、规范的，由发包人按专用条款约定的时间向承包人提出施工技术要求，承包人按约定的时间和要求提出施工工艺，经发包人认可后执行。发包人要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本。

本条所发生的购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用，由发包人承担。

4、图纸

4.1发包人应按专用条款约定的日期和套数，向承包人提供图纸。承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。发包人对工程有保密要求的，应在专用条款中提出保密要求，保密措施费用由发包人承担，承包人在约定保密期限内履行保密义务。

4.2承包人未经发包人同意，不得将本工程图纸转给第三人以及用于本工程施工之外的其他目的。工程质量保修期满后，除承包人存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给发包人。

4.3承包人应在施工现场保留一套完整图纸，供工程师及有关人员进行工程检查时使用。

二、双方一般权利和义务

5、工程师

5.1实行工程监理的，发包人应在实施监理前将委托的监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式通知承包人。

5.2监理单位委派的总监理工程师在本合同中称工程师，其姓名、职务、职权由发包人承包人在专用条款内写明。工程师按合同约定行使职权，发包人在专用条款内要求工程师在行使某些职权前需要征得发包人批准的，工程师应征得发包人批准。

5.3发包人派驻施工场地履行合同的代表在本合同中也称工程师，其姓名、职务、职权由发包人在专用条款内写明，但职权不得与监理单位委派的总监理工程师职权相互交叉。双方职权发生交叉或不明确时，由发包人予以明确，并以书面形式通知承包人。

5.4合同履行中，发生影响发包人承包人双方权利或义务的事件时，负责监理的工程师应依据合同在其职权范围内客观公正地进行处理。一方对工程师的处理有异议时，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。

5.5除合同内有明确约定或经发包人同意外，负责监理的工程师无权解释本合同约定的承包人的任何权利与义务。

5.6不实行工程监理的，本合同中工程师专指发包人派驻施工场地履行合同的代表，其具体职权由发包人在专用条款内写明。

6、工程师的委派和指令

6.1工程师可委派工程师代表，行使合同约定的自己的职权，并可在认为必要时撤回委派。委派和撤回均应提前7天以书面形式通知承包人，负责监理的工程师还应将委派和撤回通知发包人。委派书和撤回通知作为本合同附件。

工程师代表在工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件，与工程师发出的函件具有同等效力。承包人对工程师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时，可将此函件提交工程师，工程师应进行确认。工程师代表发出指令有失误时，工程师应进行纠正。

除工程师或工程师代表外，发包人派驻工地的其他人员均无权向承包人发出任何指令。

6.2工程师的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给项目经理，项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，工程师可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认，承包人对工程师的指令应予执行。工程师不能及时给予书面确认的，承包人应于工程师发出口头指令后7天内提出书面确认要求。工程师在承包人提出确认要求后48小时内不予答复的，视为口头指令已被确认。

承包人认为工程师指令不合理，应在收到指令后24小时内向工程师提出修改指令的书面报告，工程师在收到承包人报告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知承包人。紧急情况下，工程师要求承包人立即执行的指令或承包人虽有异议，但工程师决定仍继续执行的指令，承包人应予执行。因指令错误发生的追加合同价款和给承包人造成的损失由发包人承担，延误的工期相应顺延。

本款规定同样适用于由工程师代表发出的指令、通知。

6.3工程师应按合同约定，及时向承包人提供所需指令、批准并履行约定的其他义务。由于工程师未能按合同约定履行义务造成工期延误，发包人应承担延误造成的追加合同价款，并赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。

6.4如需要换工程师，发包人应至少提前7天以书面形式通知承包人，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

7、承包人项目经理

7.1项目经理的姓名、职务在专用条款内写明。

7.2承包人依据合同发出的通知，以书面形式由项目经理签字后送交工程师，工程师在回执上签署姓名和收到时间后生效。

7.3项目经理按发包人认可的施工组织设计（施工方案）和工程师依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与工程师联系时，项目经理应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向工程师送交报告。责任在发包人或第三人，由发包人承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期；责任在承包人，由承包人承担费用，不顺延工期。

7.4承包人如需要换项目经理，应至少提前7天以书面形式通知发包人，并征得发包人同意。后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

7.5发包人有权要求承包人更换其认为不称职的项目经理，承包人不得拒绝。

8、发包人工作

8.1发包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：

（1）办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责解决以上事项遗留问题；

（2）将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，保证施工期间的需要。

（3）开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及专用条款约定的施工场地内的主要道路，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通；

（4）向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责。

（5）办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续（证明承包人自身资质的证件除外）；

（6）确定水准点与座标控制点，以书面形式交给承包人，进行现场交验；

（7）组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底；

（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作，承担有关费用；

（9）发包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。

8.2发包人可以将8.1款部分工作委托承包人办理，双方在专用条款内约定，其费用由发包人承担。

8.3发包人未能履行8.1款各项义务，导致工期延误或给承包人造成损失的，发包人赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。

9、承包人工作

9.1承包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：

（1）根据发包人委托，在其设计资质等级和业务允许的范围内，完成施工图设计或与与工程配套的设计，经工程师确认后使用，发包人承担由此发生的费用；

（2）向工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表；

（3）根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫；

（4）按专用条款约定的数量和要求，向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施，发包人承担由此发生的费用；

（5）遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人，发包人承担由此发生的费用，因承包人责任造成的罚款除外；

（6）已竣工工程未交付发包人之前，承包人按专用条款约定负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款，双方在专用条款内约定；

（7）按专用条款约定做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作；

（8）保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到专用条款约定的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；

（9）承包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。

9.2承包人未能履行9.1款各项义务，造成发包人损失的，承包人赔偿发包人有关损失。

三、施工组织设计和工期

10、进度计划

10.1承包人应按专用条款约定的日期，将施工组织设计和工程进度计划提交工程师，工程师按专用条款约定的时间予以确认或提出修改意见，逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。

10.2群体工程中单位工程分期进行施工的，承包人应按照发包人提供图纸及有关资料的时间，按单位工程编制进度计划，其具体内容双方在专用条款中约定。

10.3承包人必须按工程师确认的进度计划组织施工，接受工程师对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，承包人应按工程师的要求提出改进措施，经工程师确认后执行。因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。

11、开工及延期开工

11.1承包人应当按照协议书约定的开工日期开工。承包人不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工日期前7天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。工程师应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复承包人。工程师在接到延期开工申请后48小时内不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺延。工程师不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。

11.2因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，工程师应以书面形式通知承包人，推迟开工日期。

12、暂停施工

工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。承包人应当按工程师要求停止施工，并妥善保护已完工程。承包人实施工程师作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，工程师应当在48小时内给予答复。工程师未能在规定时间内提出处理意见，或收到承包人复工要求后48小时内未予答复，承包人可自行复工。因发包人原因造成停工的，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，相应顺延工期；因承包人原因造成停工的，由承包人承担发生的费用并赔偿发包人由此造成的损失，工期不予顺延。

13、工期延误

13.1因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：

（1）发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；

（2）发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；

（3）工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；

（4）设计变更和工程量增加；

（5）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；

（6）不可抗力；

（7）专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。

13.2承包人在13.1款情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。工程师在收到报告后14天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。

14、工程竣工

14.1承包人必须按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。

14.2因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，承包人承担违约责任。

14.3施工中发包人如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括承包人为保证工程质量和安全采取的措施、发包人为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。

四、质量与检验

15．工程质量

15.1工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。

15.2双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

16．检查和返工

16.1承包人应认真按照标、规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令施工，随时接受工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。

16.2工程质量达不到约定标准的部分，工程师一经发现，应要求承包人拆除和重新施工，承包人应按工程师的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。

16.3工程师的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担。除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包人承担，相应顺延工期。

16.4因工程师指令失误或其他非承包人原因发生的追加合同价款，由发包人承担。

17．隐蔽工程和中间验收

17.1工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。

17.2工程师不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。工程师未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，承包人可自行组织验收，工程师应承认验收记录。

17.3经工程师验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收24小时后，工程师不在验收记录上签字，视为工程师已经认可验收记录，承包人可进行隐蔽或继续施工。

18．重新检验

无论工程师是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时,承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。

19．工程试车

19.1双方约定需要试车的，试车内容应与承包人承包的安装范围相一致。

19.2设备安装工程具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知工程师。通知包括试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车提供必要条件。试车合格，工程师在试车记录上签字。

19.3工程师不能按时参加试车，须在开始试车前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。工程师未能按以上时间提出延期要求，不参加试车，应承认试车记录。

19.4设备安装工程具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知承包人。通知包括试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作。试车合格，双方在试车记录上签字。

19.5双方责任

（1）由于设计原因试车达不到验收要求，发包人应要求设计单位修改设计，承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用和追加合同价款，工期相应顺延。

（2）由于设备制造原因试车达不到验收要求，由该设备采购一方负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装。设备由承包人采购的，由承包人承担修理或重新购置、拆除及重新安装的费用，工期不予顺延；设备由发包人采购的，发包人承担上述各项追加合同价款，工期相应顺延。

（3）由于承包人施工原因试车达不到验收要求，承包人按工程师要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延。

（4）试车费用除已包括在合同价款之内或专用条款另有约定外，均由发包人承担。

（5）工程师在试车合格后不在试车记录上签字，试车结束24小时后，视为工程师已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工手续。

19.6投料试车应在工程竣工验收后由发包人负责，如发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，另行签订补充协议。

五、安全施工

20．安全施工与检查

20.1承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。

20.2发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。

21．安全防护

21.1承包人在动力设备、输电线路、地下管线、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程师提出安全防护措施，经工程师认可后实施，防护措施费用由发包人承担。

21.2实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前14天以书面形式通知工程师，并提出相应的安全防护措施，经工程师认可后实施，由发包人承担安全防护措施费用。

22．事故处理

22.1发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

22.2发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

六、合同价款与支付

23．合同价款及调整

23.1招标工程的合同价款由发包人承包人依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定。非招标工程的合同价款由发包人承包人依据工程预算书在协议书内约定。

23.2合同价款在协议书内约定后，任何一方不得擅自改变。下列三种确定合同价款的方式，双方可在专用条款内约定采用其中一种：

（1）固定价格合同。双方在专用条款内约定合同价款包含的风险范围和风险费用的计算方法，在约定的风险范围内合同价款就不再调整。风险范围以外的合同价款调整方法，应当在专用条款内约定。

（2）可调价格合同。合同价款可根据双方的约定而调整，双方在专用条款内约定合同价款调整方法。

（3）成本加酬金合同。合同价款包括成本和酬金两部分，双方在专用条款内约定成本构成和酬金的计算方法。

23.3可调价格合同中合同价款的调整因素包括：

（1）法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款；

（2）工程造价管理部门公布的价格调整；

（3）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；

（4）双方约定的其他因素。

23.4承包人应当在第23.3款情况发生后14天内，将调整原因、金额以书面形式通知工程师，工程师确认调整金额后作为追加合同价款，与工程款同期支付。工程师收到承包人通知后14天内不予确认也不提出个性意见，视为已经同意该项调整。

24．工程预付款

实行工程预付款的，双方应当在专用条款内约定发包人向承包人预付工程款的时间和数额，开工后按约定的时间和比例逐次扣回。预付时间应不迟于约定的开工日期前7天。发包人不按约定预付，承包人在约定预付时间7天后向发包人发出要求预付的通知，发包人收到通知后仍不能按要求预付，承包人可在发出通知后7天停止施工，发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的贷款利息，并承担违约责任。

25．工程量的确认

25.1承包人应按专用条款约定的时间，向工程师提交已完工程量的报告。工程师接到报告后7天内按设计图纸核实已完工程量（以下称计量），并在计量前24小时通知承包人，承包人为计量提供便利条件并派人参加。承包人收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为工程价款支付的依据。

25.2工程师收到承包人报告后7天内未进行计量，第8天起，承包人报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。工程师不按约定时间通知承包人，致使承包人未能参加计量，计量结果无效。

25.3对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量，工程师不予计量。

26．工程款（进度款）支付

26.1在确认计量结果后14天内，发包人应向承包人支付工程款（进度款）。按约定时间发包人应扣回的预付款，与工程款（进度款）同期结算。

26.2本通用条款第23条确定调整的合同价款，第31条工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款，应与工程款（进度款）同期调整支付。

26.3发包人超过约定的支付时间不支付工程款（进度款），承包人可向发包人发出要求付款的通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付。协议应明确延期支付的时间和从计量结果确认后第15天起计算应付款的贷款利息。

26.4发包人无故不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。

七、材料设备供应

27．发包人供应材料设备

27.1实行发包人供应材料设备的，双方应当约定发包人供应材料设备的一览表，作为本合同附件（附件2）。一览表包括发包人供应材料设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级、提供时间和地点。

27.2发包人按一览表约定的内容提供材料设备，并向承包人提供产品合格证明，对其质量负责。发包人在所供材料设备到货前24小时，以书面形式通知承包人，由承包人派人与发包人共同清点。

27.3发包人供应的材料设备，承包人派人参加清点后由承包人妥善保管，发包人支付相应保管费用。因承包人原因发生丢失损坏，由承包人负责赔偿。

发包人未通知承包人清点，承包人不负责材料设备的保管，丢失损坏由发包人负责。

27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，发包人承担有关责任。发包人应承担责任的具体内容，双方根据下列情况在专用条款内约定：

（1）材料设备单价与一览表不符，由发包人承担所有价差；

（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符，承包人可拒绝接收保管，由发包人运出施工场地，并重新采购；

（3）发包人供应的材料规格、型号与一览表不符，经发包人同意，承包人可代为调剂串换，由发包人承担相应费用；

（4）到货地点与一览表不符，由发包人负责运至一览表指定地点；

（5）供应数量少于一览表约定的数量时，由发包人补齐，多于一览表约定数量时，发包人负责将多出部分运出施工场地；

（6）到货时间早于一览表约定时间，由发包人承担因此发生的保管费用；到货时间迟于一览表约定的供应时间，发包人赔偿由此造成的承包人损失，造成工期延误的，相应顺延工期。

27.5发包人供应的材料设备使用前，由承包人负责检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由发包人承担。

27.6发包人供应材料设备的结算方法，双方在专用条款内约定。

28．承包人采购材料设备

28.1承包人负责采购材料设备的，应按照专用条款约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。承包人在材料设备到货前24小时通知工程师清点。

28.2承包人采购的材料设备与设计或标准要求不符时，承包人应按工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

28.3承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。

28.4工程师发现承包人采购并使用不符合设计或标准要求的材料设备时，应要求由承包人负责修复、拆除或重新采购，并承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

28.5承包人需要使用代用材料时，应经工程师认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定。

28.6由承包人采购的材料设备，除双方另有约定外，发包人不得指定生产厂或供应商。

八、工程变更

29．工程设计变更

29.1施工中发包人需对原工程设计进行变更，应提前14天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。承包人按照工程师发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：

（1）更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；

（2）增减合同中约定的工程量；

（3）改变有关工程的施工时间和顺序；

（4）其他有关工程变更需要的附加工作。

因变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失，由发包人承担，延误的工期相应顺延。

29.2施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。

29.3承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经工程师同意。未经同意擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。

工程师同意采用承包人合理化建议，所发生的费用和获得的收益，发包人承包人另行约定分担或分享。

30．其他变更

合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。

31．确定变更价款

31.1承包人在工程变理确定后14天内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：

（1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；

（2）合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；

（3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行。

31.2承包人在双方确定变更后14天内不向工程师提出变更工程价款报告时，视为该项变更不涉及合同价款的变更。

31.3工程师应在收到变更工程价款报告之日起14天内予以确认，工程师无正当理由不确认时，自变更工程价款报告送达之日起14天后视为变更工程价款报告已被确认。

31.4工程师不同意承包人提出的变更价款，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。

31.5工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，与工程款同期支付。

31.6因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。

九、竣工验收与结算

32．竣工验收

32.1工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定，向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告。双立约定由承包人提供竣工图的，应当在专用条款内约定提供的日期和份数。

32.2发包人收到竣工验收报告后28天内组织有关单位验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。

32.3发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。

32.4工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。

32.5发包人收到承包人竣工验收报告后28天内不组织验收，从第29天起承担工程保管及一切意外责任。

32.6中间交工工程的范围和竣工时间，双方在专用条款内约定，其验收程序按本通用条款32.1款至32.4款办理。

32.7因特殊原因，发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的，双方另行签订甩项竣工协议，明确双方责任和工程价款的支付方法。

32.8工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用。发包人强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由发包人承担责任。

33．竣工结算

33.1工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。

33.2发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。发包人确认竣工结算报告后通知经办银行向承包人支付工程竣工结算价款。承包人收到竣工结算价款后14天内将竣工工程交付发包人。

33.3发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第29天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任。

33.4发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内不支付工程竣工结算价款，承包人可以催告发包人支付结算价款。发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付的，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

33.5工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人未能向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付，发包人要求交付工程的，承包人应当交付；发包人不要求交付工程的，承包人承担保管责任。

33.6发包人承包人对工程竣工结算价款发生争议时，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。

34．质量保修

34.1承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

34.2质量保修工作的实施。承包人应在工程竣工验收之前，与发包人签订质量保修书，作为本合同附件（附件3）。

34.3质量保修书的主要内容包括：

（1）质量保修项目内容及范围；

（2）质量保修期；

（3）质量保修责任；

（4）质量保修金的支付方法。

十、违约、索赔和争议

35．违  约

35.1发包人违约。当发生下列情况时：

（1）本通用条款第24条提到的发包人不按时支付工程预付款；

（2）本通用条款第26.4款提到的发包人不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行；

（3）本通用条款第33.3款提到的发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款；

（4）发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

发包人承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的经济损失，顺延延误的工期。双方在专用条款内约定发包人赔偿承包人损失的计算方法或者发包人应当支付违约金的数额或计算方法。

35.2承包人违约。当发生下列情况时：

（1）本通用条款第14.2款提到的因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工；

（2）本通用条款第15.1款提到的因承包人原因工程质量达不到协议书约定的质量标准；

（3）承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

承包人承担违约责任，赔偿因其违约给发包人造成的损失。双方在专用条款内约定承包人赔偿发包人损失的计算方法或者承包人应当支付违约金的数额或计算方法。

35.3一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

36．索  赔

36.1当一方向另一方提出索赔时，要有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。

36.2发包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由发包人承担责任的其他情况，造成工期延误和（或）承包人不能及时得到合同价款及承包人的其他经济损失，承包人可按下列程序以书面形式向发包人索赔：

（1）索赔事件发生后28天内，向工程师发出索赔意向通知；

（2）发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料。

（3）工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；

（4）工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可；

（5）当索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后28天内，向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与（3）（4）规定相同。

36.3承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误，给发包人造成经济损失，发包人可按第36.2款确定的时限向承包人提出索赔。

37．争  议

37.1发包人承包人在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以在专用条款内约定以下一种方式解决争议：

第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁；

第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。

37.2发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：

（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；

（2）调解要求停止施工，且为双方接受；

（3）仲裁委员会要求停止施工；

（4）法院要求停止施工。

十一、其  他

38．工程分包

38.1承包人按专用条款的约定分包所承包的部分工程，并与分包单位签订分包合同。非经发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包。

38.2承包人不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。

38.3工程分包不能解除承包人任何责任与义务。承包人应在分包场地派驻相应管理人员，保证本合同的履行。分包单位的任何违约行为或疏忽导致工程损害或给发包人造成其他损失，承包人承担连带责任。

38.4分包工程价款由承包人与分包单位结算。发包人未经承包人同意不得以任何形式向分包单位支付各种工程款项。

39．不可抗力

39.1不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾，以及专用条款约定的风、雨、雪、洪、震等自然灾害。

39.2不可抗力事件发生后，承包人应立即通知工程师，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取措施。工程师认为应当暂停施工的，承包人应暂停施工。不可抗力事件结束后48小时内承包人向工程师通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，承包人应每隔7天向工程师报告一次受害情况。不可抗力事件结束后14天内，承包人向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。

39.3因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：

（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担。

（2）发包人承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；

（3）承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；

（4）停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；

（5）工程所需清理、修复费用，由发包人承担；

（6）延误的工期相应顺延。

39.4因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

40．保  险

40.1工程开工前，发包人为建设工程和施工现场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理保险，支付保险费用。

40.2运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备，由发包人办理保险，并支付保险费用。

40.3发包人可以将有关保险事项委托承包人办理，费用由发包人承担。

40.4承包人必须为从事危险作业的职工办理意外保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

40.5保险事故发生时，发包人承包人有责任采取必要的措施，防止或减少损失。

40.6具体投保内容和相关责任，发包人承包人在专用条款中规定。

41．担  保

41.1发包人承包人为了全面履行合同，应互相提供以下担保：

（1）发包人向承包人提供履约担保，按合同约定支付工程价款及履行合同约定的其他义务；

（2）承包人向发包人提供履约担保，按合同约定履行自己的各项义务。

41.2一方违约后，另一方可要求提供担保的第三人承担相应责任。

41.3提供担保的内容、方式和相关责任，发包人承包人除在专用条款中约定外，被担保方与担保方还应签订担保合同，作为本合同附件。

42．专利技术及特殊工艺

42.1发包人要求使用专利技术或特殊工艺，应负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用；承包人提出使用专利技术或特殊工艺，应取得工程师认可，承包人负责办理申报手续并承担有关费用。

42.2擅自使用专利技术侵犯他人专利权的，责任者依法承担相应责任。

43．文物和地下障碍物

43.1在施工中发现古墓、古建筑遗址等文物及化石或其他有考古、地质研究等价值的物品时，承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知工程师，工程师应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门，发包人承包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。发包人承担由此发生的费用，顺延延误的工期。

如发现后隐瞒不报，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。

43.2施工中发现影响施工的地下障碍物时，承包人应于8小时内以书面形式通知工程师，同时提出处置方案，工程师收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案。发包人承担由此发生的费用，顺延延误的工期。

所发现的地下障碍物有归属单位时，发包人应报请有关部门协同处置。

44．合同解除

44.1发包人承包人协商一致，可以解除合同。

44.2发生本通用条款第26.4款情况，停止施工超过56天，发包人仍不支付工程款（进度款），承包人有权解除合同。

44.3发生本通用条款第38.2款禁止的情况，承包人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，发包人有权解除合同。

44.4有下列情形之一的，发包人承包人可以解除合同：

（1）因不可抗力致使合同无法履行；

（2）因一方违约（包括因发包人原因造成工程停建或缓建）致使合同无法履行。

44.5一方依据44.2、44.3、44.4款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前7天告知对方，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。

44.6合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

44.7合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

45．合同生效与终止

45.1双方在协议书中约定合同生效方式。

45.2除本通用条款第34条外，发包人承包人履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，承包人向发包人交付竣工工程后，本合同即告终止。

45.3合同的权利义务终止后，发包人承包人应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

46．合同份数

46.1本合同正本两份，具有同等效力，由发包人承包人分别保存一份。

46.2本合同副本份数，由双方根据需要在专用条款内约定。

47．补充条款

双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际，经协商一致后，可对本通用条款内容具体化、补充或修改，在专用条款内约定。

第三部分  合同专用条款

合同专用条款参照国家工商行政管理局和建设部颁布的《建设工程合同示范文本》的合同专用条款内容，结合本工程实际情况制订，是对合同通用条款细目的补充和修改，二者若有矛盾，以专用条款为准。

一、词语定义及合同文件

2.合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：按照协议书第六条的顺序。

3.语言文字和适用法律、标准及规范

3.1 本合同除使用汉语外，还使用   /    语言文字

3.2适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《建设工程质量管理条例》及国家、行业、福建省、福州市现行的有关法律、法规及建设行政主管部门的有关基本建设的规定。

3.3适用标准、规范

适用标准、规范的名称：执行国家、行业和本省颁布的所有现行规范和标准，若上述标准和规范做出修改时，则以修订后的新标准和规范为准，有出入的则以较严格的为准。

发包人提供标准、规范的时间： 无

国内没有相应标准、规范时的约定： 无

4.图纸

4.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数：合同签订后3天内提供施工图，具体以技术方为准。

发包人对图纸的保密要求：承包人应对发包人提供的图纸、数据和技术保密，不得泄密，未经发包人许可不得提供给第三者或复制或用于本合同之外的目的，否则应承担泄密所造成的一切后果。

4.2承包人采用的施工技术或施工方法如果侵犯了其它单位或个人的合法权益，其责任由施承包人承担，发包人对此不承担任何责任和义务。

二、双方一般权利和义务

如发包人有委托监理单位，则按监理单位管理要求执行；如发包人未委托监理单位，则按发包人相关部门要求执行。

5.工程师

5.2 监理单位委派的工程师

姓名：      职务：总监理工程师

发包人委托的职权：监理单位除按规定和本合同内容以及参选文件确认的材料产品项目，进行监理工程质量、施工进度和工程投资的控制管理外，还对承包人通过本施工合同及参选文件确认的技术、管理、主要人员、以及投入的主要设备情况和材料的数量与质量进行监理。承包人无论何种原因以书面形式提出调整主要工程技术人员、调换主要材料、品种、规格、质量、数量、重量或技术参数等，均须取得监理单位和发包人的书面许可。发包人在工程开工前将监理工程师的职责和权限以书面的形式通知承包人。

需要取得发包人批准才能行使的职权：_以发包人书面通知为准_。

5.3发包人派驻的工程师

姓名：     职务：______________________

5.4 不实行监理的，工程师职权：

7.项目经理和技术管理骨干

项目经理(姓名)： 职务：

项目技术负责人(姓名)：    职务：

施工员(姓名)：       职称：

机械员(姓名)：       职称：

试验员(姓名)：       职称：

预算员(姓名)：       职称：

质量员(姓名)：       职称：

安全员(姓名)：       职称：

材料员(姓名)：       职称：

承包人应按照施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求。

项目主要管理人员除发生了下列特殊情况并报发包人批准同意外，不得更换：

(1)因重病或重伤(持有县、区以上医院证明)两个月以上不能履行职责的；

(2)因管理原因发生重大工程质量、安全事故，不适合再担任项目经理的；

(3)无能力履行合同的责任和义务，造成严重后果，建设单位要求更换的；

(4)因违法、违规被责令停止执业的；

(5)因犯罪被羁押或判刑的；

(6)死亡的；

(7)因其他不可抗力而无法履职的。

承包人若需更换项目经理和其他技术管理骨干，须事先得到监理和发包人书面批准，变更的项目主要管理人员资格条件不得低于原条件，如未经批准的按9.1（14）②规定的标准向发包人支付违约金。

8.发包人工作

8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：合同签订后 3 日内向承包人提供施工场地(施工场地为现状)。

(2) 提供施工所需的水（厂界边）、电（施工区域边）接口供承包人使用，承包人负责引至施工区域内，本工程施工期间所需水费、电费均由承包人自行承担（按当地相关单位核定的价格由发包人从承包人每月工程款中代缴代扣），承包人施工用水、用电应独立安装水电表，并与发包人签订施工供水、供电协议，承包人在参选报价时已充分考虑本工程施工所需的水、电价格，在工程施工期间发包人对水、电的多余费用及价格波动不予补贴。

(3)提供施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：合同签订后 3 日内通达施工现场。

(4)工程地质和地下管线资料的提供时间：合同签订后 3 日内向承包人提供地质资料和地下管线资料各壹份（如有）。

(5)水准点与从标控制点交验要求：合同签订后 3 日内以书面形式提供高程控制点与坐标控制点给承包人（如有）。

(6)组织监理、承包人、设计单位进行图纸会审和设计交底。

(7)对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行进行监督检查，负责设计图纸问题的处理，及时办理图纸变更签证、工程量签证和其他必要的签证，并有权对承包人违反本合同规定的行为、违反施工现场规章制度的行为作相应处理（包括经济处罚）。

(8)组织工程的竣工验收，并于竣工后2个月内配合承包人办好结算，及时办理工程款支付手续。

(9)根据需要有权对各分部分项工程进行协调、调度。

(10)审核由承包人提交的竣工图和竣工资料（实际完成工程量应明确，以便送审）,经审查无误后签字认可。

(11)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：按规定需由发包人办理的证件在工程开工前由发包人负责办理完毕。须承包人协助办理的，承包人应予以支持。

(12)双方约定发包人应做的其它工作：_受发包人委托承包人协助办理开工前的相关手续。

8.2发包人委托承包人办理的工作：如确有需要，另行约定。

9.承包人工作

9.1承包人应按约定的时间和要求，完成以下工作：

(1) 承包人应在开工前，完成施工准备，并向监理和发包人提出开工申请，按开工令要求施工机具进场并开工。

(2)应提供计划、报表的名称及完成时间：

①收到中选通知书十天内向发包人和监理工程师提供本工程详尽的《施工组织设计》，并根据发包人的总体进度计划，负责编制详细的施工总进度计划（应满足工程进度目标）的要求，《施工组织设计》和施工总进度计划各一式四份；

②开工后承包人应在每月15日向发包人和监理工程师提供其格式和内容符合监理工程师规定的当月（上月15日截止至本月14日）完成施工工程统计表和下个月工程施工进度计划一式六份。

(3)承包人施工队伍及车辆进出场必须服从发包人的统一管理，并接受入场安全教育。

服从监理、发包人指令，严格按施工图纸、说明文件、设计变更通知和本合同规定的施工规范、质量标准组织施工，确保工程质量，按合同规定的时间如期完工和交付使用。承包人不服从监理和发包人的调度安排、不遵守监理单位和发包人关于施工现场管理的规章制度或现场施工人员对监理工程师、发包人态度粗暴恶劣的，按监理和发包人制定的施工现场规章制度进行相应的经济处罚。

(4)承包人从开工之日起每周向监理、发包人作一次实际进度及存在问题的书面报告，同时报送下周的单位工程详细施工进度计划。隐蔽工程验收签证及竣工通知书应及时办理。服从监理、发包人现场代表的调度。

(5)承担施工安全保卫工作及施工照明的责任和要求：

在实施和完成本合同工程过程中，承包人应①时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员和财产的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊，避免上述人员和财产的安全受到威胁；②负责施工现场施工过程中所有材料、器具、设备（含已领用的甲供材料设备）等的安全防盗工作，为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在必要的时候和地方，或当监理工程师要求时，应负责提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施，并承担责任。因承包人原因造成自身、发包人或他人财产损失或破坏，所产生的一切后果和责任均由承包人承担并进行赔偿，同时发包人有权对承包人进行经济处罚。

(6)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：

由承包人按照有关部门要求及时办理，并承担责任和费用。

(7)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：

竣工验收交付发包人使用前，承包人应负责全部成品、半成品的保护工作，并承担全部费用。

(8)服从监理、发包人安排配合安装施工。

(9)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护要求及费用承担：

承包人应当详细了解施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护要求，采取措施予以保护，因承包人施工不当或违规操作，造成地下管线、高架电缆等的破坏，承包人应当承担全部责任和费用。

(10)施工场地清洁卫生的要求：

承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工、保持施工场地清洁。本工程所有施工建筑垃圾均应全部清运出现场。场地平整、场地道路、场地排水排污附属设施等，均应经发包人批准后由承包人自行负责施工，施工费用均包括在工程总造价中。本工程的施工过程中发生的各项清理费用、临时性收费、临时性占用场地费、临时设施费和不可预见费用，均包括在合同总价中。

(11)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：承包人应向发包人和监理工程师提供施工现场必要的办公设施；

(12)本工程严禁转包，否则发包人有权责令承包人退场直至终止本合同（按承包人违约处理），并取消承包人参与发包人的其他招标活动，由此造成发包人的经济损失由承包人负责。所有需外协和分包施工或加工的均应事先通知发包人、监理，经发包人同意后方可实施。

(13)施工过程中如果由于承包人的劳动力不足、施工机具不足、施工组织措施不力等导致施工进度不能按照发包人的控制点要求完成进度计划，发包人有权将其承包的任何部分工程内容另行委托给其它施工队伍，所发生的一切费用由承包人承担。

(14)双方约定承包人应做的其它工作：

①为确保工程施工进度、质量和安全，履行承包人参选时的承诺，承包人保证按照经监理工程师批准的工程施工进度计划，及时派出参选时承诺拟派出的现场施工主要管理人员（项目经理、项目技术负责人、施工员、质量员、机械员、试验员、安全员、预算员和材料员）和施工班组技术骨干（班组长）以及施工人员到发包人工地现场，做好工程各项施工工作，承包人以上人员应为在本单位缴纳社保的正式职工。

②承包人未经监理工程师和发包人书面批准，不得更换参选时承诺的上述拟派出施工现场主要施工管理人员；经监理工程师和发包人批准更换的，变更的项目主要管理人员资格条件不得低于原条件；承包人未经监理工程师和发包人书面批准而擅自更换主要施工管理人员的按照以下标准由承包人向发包人交纳违约金（如承包人在规定时间内未缴纳违约金，则发包人可从承包人工程款中扣除）：

――更换项目经理每人次壹拾万元人民币；

――更换项目技术负责人每人次伍万元人民币；

――更换施工员、机械员、质量员、试验员、安全员、预算员和材料员，每人次叁万元人民币。

③若承包人不按参选承诺派驻现场主要施工管理人员或所到位人员非本单位缴纳社保的正式员工，按照以上标准予以处罚，并责令承包人履行承诺，采取措施保证人员到位，若承包人不履行承诺，发包人有权取消承包人中选资格，其全部责任和损失由承包人承担。

④承包人应负责已完工部分工程的保护工作；应做好防雷电、防火等的安全防护工作；承担施工现场和施工人员的治安、环境卫生、计生、外来人员暂住手续等管理工作和相关费用；若发生任何事故，均由承包人全部负责。

⑤承包人若发现合同图纸和规范之间有任何差异，须立刻以书面通知发包人，说明差异之处，而发包人须给予指令。

⑥承包人应自行理顺与当地政府及民间的关系，并办理好福建省各级建设主管部门规定的相关施工手续。

⑦安全生产管理：

a.负责施工全过程的安全工作，承包人的项目经理作为施工现场的安全第一责任人，遵守《安全生产法》和发包人、监理单位相关安全管理办法及制度，对项目的安全施工过程，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，必须将合同规定的HSE费用用于HSE的管理和设施、装备等的配备，确保安全生产费用的有效使用；并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告安全生产事故。如发生施工安全事故，由承包人承担所有责任及因此发生的所有费用，造成发包人或第三方人身、财产损失的，承包人予以赔偿。

b.承包人必须建立健全安全、职业健康、环境管理体系，具备完整的HSE管理体系。在项目实施过程中严格按照国家的法律、法规要求、监理和发包人的相关规定要求进行管理。

应设立HSE管理部门并配备合格的HSE经理和专职HSE管理人员，完善安全管理制度，开展安全教育培训活动，特种作业人员必须持证上岗，加强施工现场文明施工管理，落实职业健康安全及环境保护要求。由于承包人机构、人员不到位，管理不到位，监理及发包人有权要求承包人按照要求到位并进行相应的经济处罚。

承包人严格执行监理及发包人HSE的相关规定，编制符合监理及发包人要求的程序文件和管理规定，并严格执行。监理及发包人在检查中发现承包人HSE措施不满足有关规定的要求，承包人在收到监理及发包人书面通知后在规定期限内仍未进行整改的，监理及发包人有权另行委托其他单位实施整改，费用从承包人HSE费用内扣除，但不免除承包人应负的安全责任。

c.承包人的易燃易爆物品存放处及相关施工现场应设置明显的安全警示标志，并封锁现场不让与施工无关人员进入，所有进入现场施工人员应做好安全防护措施。

d.发生安全事故，承包人应立即停止施工、采取急救措施、疏散相关人员，并及时向上级有关部门汇报事故情况。

e.承包人还应执行国务院第393号令《建设工程安全生产管理条例》及行业的有关规定，服从监理单位和发包方的HSE管理和协调，对施工全过程的安全责任负责。

f.工程竣工时承包方应打扫并清除施工范围内的全部施工垃圾及杂物；日常施工做到工完、料尽、场地清。根据发包方的要求，在收到交工验收证书后7天或收到发包方提出的终止合同通知15天内，承包方应从现场撤走所有剩余的承包方设备、残余物、垃圾和临时工程等。

g.负责本工程发包方所采购供货的所有设备材料到场的接保管。

h.在施工中承包人在发生事故后，不及时上报，虚报、瞒报事故的，发包人将对承包人和事故责任人给予一次警告处分，向所有在发包人范围内施工的其它承包人进行通报，并将通报送达承包人。

i.对于违章行为严重，事故后果影响较大的承包人，由发包人安全管理部门下达《停工通知单》，勒令承包人停工整顿，在承包人问题隐患整改完毕、人员培训学习合格后方可重新准予开工。受到两次停工整顿的承包人应向企业领导班子作出检查和提出进一步的整改计划。

j.受到两次警告的承包人员工将禁止再在企业内从事任何工作。

k.承包人由于事故而导致的停工、人员清除出厂等造成的任何经济损失或其它损失由承包人自行承担。

⑧承包人在本工程施工期间可在发包人指定的区域内搭建临时设施，供堆放施工材料和现场办公使用，但不得作为生活设施，所有施工人员均不得在施工区域内居住和生活。承包人在现场的临时建筑的设计应先经发包人批准，不符合工地标准的临时建筑将会被拆除，拆除费用由承包人承担。

三、施工组织设计和工期

10.进度计划

10.1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间：

承包人应于收到中选通知后10天内向监理工程师和发包人提交《施工组织设计》，经批准后的《施工组织设计》作为本合同附件。（视情况确定是否提交）

承包人应于每月的15日上报下月工程进度计划。

工程师确定的时间： 收到承包人递交的报告后七天内。

10.2承包人必须按批准的施工组织设计、施工方案及进度计划组织施工，接受监理单位、发包人现场代表对工程进度的检查、监督和管理。由于承包人原因，工程实际进展与进度计划不符时，承包人应按监理单位、发包人现场代表的要求提出改进措施，报监理单位、发包人批准后执行。如承包人未能按计划完工时，发包人要求赶工，承包人应无条件执行，所发生的赶工费用由承包人承担。

10.3群体工程中有关进度计划的要求：无

13.工期延误

13.1 双方约定工期顺延的其他情况：

（1）由于发包人的原因造成的设计变更引起的工作量增加或额外增加的工作量（以发包人的书面文件为准）；

（2）发包人和承包人双方共同认为必须延长工期的（以书面文件为准）。

  - 双方约定本工程属下列情况者，工期不予顺延：

（1）因承包人违反规范或任何工程质量不合格而进行返工的施工工期，均计入相应项目的施工工期。因承包人违反规范施工，或以伪劣材料充抵合同规定的品牌、型号、质量等级，或不按本合同规定的人员进行配置时，经发包人和监理工程师下达书面停工令的停工日期不得顺延；

（2）承包人没有组织和协调好相关施工队伍进行施工而造成工期延误，由承包人承担责任；

（3）承包人未按设计要求进行施工，发包人提出返工的日期延误由承包人承担责任；因施工组织方案审批影响开工，工期不予顺延。

（4）工程实施期间或完工后接受有关部门检查发现存在质量问题，或技术问题需作整改，其整改费用由承包人承担，耽误工期由承包人承担责任并负责经济赔偿。

（5）施工过程中因城市供电、供水部门的停电、停水而影响工期的，发包人一概不作现场签证，承包人在自报工期时已充分考虑该因素。

（6）承包人原因的待料工期不予顺延。发包人未及时确定材料的品种、规格造成的待料工期可按实签证顺延，但承包人应提前以书面文件通知发包人作出决定。

（7）工程质量未达到合同规定的工程质量标准要求，发包人要求承包人返工，直到符合约定要求。承包人应按发包人要求的时间返工，工期不顺延。

（8）竣工日期以本工程竣工验收完毕交付使用之日为准。总工期已包含检测与养护时间、工程验收、夜间施工以及雨季施工。并且夏季限电以及台风等可能对工期造成的影响因素均已充分考虑，承包人不得以此为由要求延期。

四、质量与验收

承包人必须严格按照设计图纸、施工技术标准和现行的国家、行业、本地区有关施工技术规范、规程、质量检验评定标准、施工组织设计等文件组织施工，保证工程质量符合合格标准要求，否则发包人有权提出返工和补救要求，直到工程质量符合合格标准要求，而由此产生的一切损失（包括延误工期罚款）均由承包人负责。

承包人必须无条件接受发包人、工程监理单位、质量监督管理部门的质量检查和管理，共同把好质量关。

本工程验收按国家、行业、省、市有关现行施工和验收规范执行，承包人施工过程中所有工程记录和技术性资料及各种签证文件，均为原始验收有效文件，不得随意更改。因承包人施工不当所造成的质量问题，而影响本项目的施工，由此造成的损失均由承包人负责。

承包人必须严格按照设计施工图纸、国家、行业和福建省现行建筑安装工程有关施工和验收规范进行施工，保证工程质量达到合格标准并负责通过验收合格，其费用已包含在合同价中。

15.3为了保证协议书约定的质量标准，承包人对施工现场作业必须进行严格管理，确保工程质量，为此应：

(1)建立质量责任制，经理部应设专职质量检查员，班组设质检员，明确各级职责，开工前应报监理工程师备案。

(2)对现场施工人员应加强质量教育，强化质量意识，开工前应进行技术交底，施工中严格执行规范和操作规程，分项工程和重要结构部位必须遵循先试验后铺开施工的程序，先向监理工程师报送施工组织设计（包括施工方法、施工方案、施工准备、质量保证措施等等），监理工程师审核同意后方能进行试验施工，完工后经监理工程师检验符合要求后才能铺开施工。

(3)分项工程现场应实行挂牌管理，标明作业内容及操作规程和质量要求，认真自检、互检及工序交接检验制度，要切实做好隐蔽工程的检验。

(4)要加强质量监控，确保规范规定的检验和抽检频率，现场质检的原始记录必须真实准确、可靠，不得追记，弄虚作假，接受质量检查时，必须出示原资料。

(5)要开展多种形式的安全质量活动，制定奖优惩劣的激励措施，对质量事故要做到原因不清不放过；责任不明不放过，整顿措施不落实不放过。

(6)接受发包人定期不定期的施工质量、进度、管理、安全等进行检查。

(7)在施工过程中，由于承包人违反施工技术规程操作程序和质量管理、现场管理的有关规定，造成质量隐患或质量问题，经驻地监理确认，发包人有权对承包人进行经济处罚。凡在28天内连续二次被责令返工，每次返工工程造价在3万元以上，业主有权按照承包人违约论处，责令其退场。

17.隐蔽工程和中间验收

17.1双方约定中间验收部位所有隐蔽工程和中间验收均须经监理工程师验收确认后方可继续施工，承包人应在隐蔽或中间验收前24小时以书面形式通知工程师验收通知监理工程师，事先做好准备，并保证工程师有机会和合适时间进行检测，除非监理工程师认为没有必要并就此通知承包人。

17.2工程师不能按时进行验收，应在验收前12小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。

五、安全施工

20 安全施工与检查

20.3  承包人应按国家、行业和地方有关部门的规定，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。

六、合同价款与支付

23.合同价款及调整

23.2本合同价款采用  （1）固定总价_方式确定。

(1)采用固定总价合同，合同价款中包括的风险范围：_按照比选文件有关规定执行_；

风险费用的计算方法：按照比选文件有关规定执行_；

风险范围以外合同价款调整方法：__按照参选须知有关规定执行__。

(2)采用可调价格合同，合同价款调整方法：    /

(3)采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：   /

23.3双方约定合同价款的其他调整因素：

工程设计变更价款调整

(1)施工中发生工程变更，承包人按照经发包人认可的变更设计文件，进行变更施工（在合同实施过程中对属于本合同承包范围内的所有变更和增加工程量承包人不得拒绝施工，否则按违约处理）。

(2)在工程设计变更确定后14天内，设计变更涉及工程价款调整的，由承包人向发包人提出，经发包人审核同意后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：

a.合同工程量清单内减少部分

按承包人参选时所报的细目综合单价调整；

b.合同工程量清单增加部分及合同开口部分

1.按承包人参选时所报的细目综合单价调整；2.无报价依据的，按定额计取。

(3)工程设计变更确定后14天内，如承包人未提出变更工程价款报告，则发包人可根据所掌握的资料决定是否调整合同价款和调整的具体金额。重大工程变更涉及工程价款变更报告和确认的时限由发承包双方协商确定。
　　收到变更工程价款报告一方，应在收到之日起14天内予以确认或提出协商意见，自变更工程价款报告送达之日起14天内，对方未确认也未提出协商意见时，视为变更工程价款报告已被确认。重大工程变更涉及工程价款变更报告和确认的时限由发承包双方协商确定。

本合同内所有价款调整费用支付都待项目结算审核完成后支付。

24.工程预付款

无预付款。

25.工程量的确认

25.1承包人向监理工程师提交已完工程量报告的时间：承包人应于每月15日向监理工程师送交当月完成工程量和进度报表。报表应按发包人及监理批准的格式填写，一式陆份。

25.2不符合工程质量合格标准或未经检验的工程量，不纳入工程量计算范围。

25.3无论通常的或当地的习惯如何，本合同工程量的计量均以净值为准，工程量计量的依据：比选文件、合同条款、技术规范、发包人、监理工程师批准的施工图、有效的设计变更及现场签证、工程量清单及说明、批准的经济索赔文件等。

26.工程款（进度款）支付

双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间：

（1）工程按月支付进度款，监理工程师在接收到当月完成工程量和进度报表后7天内完成审核，发包人在收到监理工程师审核确认的上述报表报告后7天内完成审批，并在审批后7天内按照审批的合格工作量所含款项的90％支付进度款，进度款累计达到合同总价80%时停止付款。

（2）工程竣工并经有关部门进行验收达到合同规定的质量标准（消防设施工程以政府部门验收合格为准），工程款（含预付款）付至合同造价的90%。

（3）工程完成结算审核，在审核批准后28天内，发包人在收到完整的竣工验收资料凭承包人开具的工程全额增值税专用发票（含已开部分）除预留工程保修金（工程结算总额价款的3%作为质量保证金）外，付清工程余款（含工程变更引起的增减工程款，处罚款除外）。

工程竣工并经有关部门进行验收达到合同规定的质量标准后，如有履约保证金(或银行履约保函)将给予退还承包人。

（4）工程款全部以银行转帐形式支付。承包人支取工程进度款时应提交同等金额的增值税专用发票(预付款发票在第一次支付进度款时提交)，支取工程结算款时承包人应提供全额增值税专用发票（含已开部分）。以上增值税专用发票税率为9%。

（5）工程保修期一年，保修期满后28天内，如果未出现质量问题，可由承包人出具工程保修承诺书，发包人退还工程保修金，否则，发包人有权延期退还保修金。

七、材料供应

27.发包人供应设备材料

(1)本工程由发包人甲供的设备和材料，供货时向承包人提供产品合格证明。具体详见合同附件

(2)甲供设备和材料，承包人的月度用料计划经监理、发包人审核后按照发包人的仓储管理规定，领取施工所需要的设备和材料。

(3)承包人领取的甲供材料和设备，由承包人负责管理直至工程交接，发生的损坏、灭失由承包人负责赔偿。

(4)发包人所供的设备、材料的种类、型号、规格、数量、质量与发包人供货范围所列内容不符合时，由发包人负责调剂更换。发包人要求承包人调剂时，承包人应接受并积极采取措施调剂更换，发包人承担相应的费用。

28.承包人采购材料

28.1承包人采购材料的约定：

（1）本工程发包人要求的关于本工程主要材料参考品牌见附件《分交说明》，承包人应优先采用参选报价中所承诺的主材品牌，当所承诺的品牌无法提供时，承包人可以另选附件《分交说明》所要求的其它参考品牌或自行另选品牌报价，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌且须事先经发包人同意后方可执行，否则，发包人有权终止本项目施工合同，由此所引起的一切责任均由承包人自行承担。

（2）承包人提供所有材料应按比选文件的规定和承包人的参选承诺以及经监理工程师和发包人确定的规格、品牌、质量等级要求，并应按照工程师和发包人要求提前15天向发包人提供有关资料和采购计划，经发包人书面确认后，方可采购进场。
    （3）本工程所采用的所有材料、设备到货时，应由发包人及承包人双方及监理工程师就材料、设备的种类、产地、品牌、数量、规格、技术参数、质量等级等，按发包人规定的统一品牌项目和国家制定的有关产品质量标准规范要求进行验收、记录或抽查试验，承包人并应向验收人员提供有关产品合格证等证明和出厂日期等以供核对。

（4）承包人应于每月15日向发包人提交《供应材料设备一览表》，详细填报如下数据：材料设备名称、规格型号、品牌、计量单位、数量、单价、供应时间、送达地点，附送产品合格证（复印件）。

（5）由承包人采购的建筑材料等须向发包人提供正式发票复印件备案。

（6）如果发包人认为本工程部分材料需由发包人采购或进行调整，发包人应提前通知承包人，或于承包人提交订货书面报告后3天内通知承包人。有关调整变更项目的价款从承包人合同价款的相应部分扣除。

（7）承包人应负责材料的保管及成品半成品的保管工作。

（8）承包人提供的材料设备产品的质量必须符合国家建材行业和机电行业等标准要求。

八、工程变更

29.1施工中发包人要求对原工程设计进行变更的，其合同价款的调整参照本合同第23条的有关规定。

29.2施工中承包人合理化建议中提出的，经监理单位审核和设计单位同意，并经发包人批准的设计变更引起的工程量变化_，其工程量调整和合同价款调整参照上款规定。

九、竣工验收与结算

32.竣工验收

（1）发包人代表不能按时参加验收，须在开始验收24小时之前向承包人提出延期要求，延期不能超过两天。发包人代表未能按以上时间提出延期要求不参加验收，承包人可自行组织验收，发包人应承认验收记录。

（2）无论发包人代表是否参加验收，当其提出对已经隐蔽工程的前一道序重新检验的要求时，承包人应按要求进行剥露，并在检验后重新进行覆盖或修复至合格。检验合格，发包人承担由此发生的费用，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。检验不合格，承包人承担发生的费用并修复至合格并按发包人相关规定进行处罚，工期不予顺延。

（3）承包人应负责办妥竣工资料归档手续，发包人予以配合。

（4）承包人应在本工程竣工验收后15天内按规定提供竣工验收全套材料以及发包人出具的档案收讫单给发包人(应包括验收证书、内业资料、各项材料质保书、材料检测报告等资料一式贰份，竣工图一式贰份，电子版1份，需提交工程施工过程影像资料，并符合发包人收件规定，且应交付相应的施工变更签证的施工变更签证和隐蔽工程验收签证，以及建筑安装材料“三证”、机电设备“三证”和说明书等一切资料一式贰套(其中一套为原始材料)。上述文件的原始资料必须齐全，符合工程技术档案要求，并按规范装订成册)。承包人若未按时按规定交付工程竣工资料, 发包人可不予拨付工程结算款。

（5）本工程质量保修期按建设部及其他有关规定条款规定执行。

33.竣工结算

工程竣工结算审查期限

(1)承包人应在工程竣工验收交付使用后的28个日历天内提交完整的结算资料，监理单位应在收到结算资料的28个日历天内审核完毕并报送发包人，发包人在收到结算资料的28个日历天内审核完毕。全部工程结算审核结束，若无质量问题，按审结价扣除工程质量保修金(3%)后的工程款在1个月内付清。若因承包人原因不能在规定时间内提交完整的结算资料，发包人付清工程余款的时间也随承包人延误的时间相应顺延。

本合同项目的工程质量保证(保修)金为合同结算总价的3%。

(2)索赔价款结算

发、承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误，给另一方造成经济损失的，由受损方按合同约定提出索赔，索赔金额按合同约定支付。

(3)合同以外零星项目工程价款结算

发包人要求承包人完成合同以外零星项目，承包人应在接受发包人要求的7个日历天内就用工数量和单价、机械台班数量和单价、使用材料和金额等向发包人提出施工签证，发包人签证后施工，如发包人未签证，承包人施工后发生争议的，责任由承包人自负。

(4)工程质量保证(保修)期从工程实际竣工之日（交付使用）算起,执行《建设工程质量管理条例》及省、市有关文件。质保期为1年，质保期内如有返修，发生费用应在质量保证(保修)金内扣除。如在质保期1年内未出现过重大保修问题，发包人可在一个月内，按工程结算总价的3%退还给承包人，否则，发包人有权押后退还部分工程保修金。

十、违约、索赔和争议

35.违约

35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：

_______________________________

本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：

______________________________

本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：

______________________________

双方约定的发包人其他违约责任：

35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

（1）本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任：

总工期每延误壹天罚款5000元，由发包人直接从承包人的工程款中扣抵。延误超过30日的，发包人还有权解除合同、拒绝结算并要求承包人赔偿损失。总工期（含各节点工期）提前，不予奖励。

（2）本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：

①.承包人如施工质量不能达到设计和规范要求或发生其他无法履约的行为，发包人有权向承包人收取相应合同价款20%以内的违约金，同时有权调整其工程承包范围或终止合同。如发包人同意由承包人采取相应解决措施继续施工的，原定工期不予顺延。

②.工程竣工验收时未能达到合同规定的工程质量标准，则承包人应当按照有关验收部门的要求整改，使其达到合同规定的工程质量标准，所有责任包括费用由承包人承担；未能通过参选须知前附表第7项规定的质量等级标准的，承包人应按工程合同总价5％向发包人支付违约赔偿金，由发包人直接从工程款中扣抵。

（3）双方约定的承包人其他违约责任：

①因承包人不按施工设计图纸施工或违反施工规范进行施工或建筑材料、施工工艺不合格等产生的工程质量问题而引起的返工、补救、整改或重建，其全部责任和费用以及赔偿均由承包人自行承担。
　　②工程违约分包或挂靠处理。本工程不允许承包人以任何名义进行转包、违法分包和挂靠。如承包人将工程进行转包、违法分包和挂靠，发包人有权责令其出场、处罚承包人拾万元，并有权单方面取消承包人的承包资格，终止合同，并上报建设主管部门备案，由此产生的责任和损失均由承包人承担，发包人有权向承包人索赔。

③承包人必须按照参选承诺或经发包人批准的替换人员及时派出项目经理、项目技术负责人和其他主要管理人员到工地现场指挥协调施工，承包人必须实行每天签到登记制，并于每周一上午将签到登记表送交监理工程师，发包人代表和监理工程师将随时检查承包人的上述人员是否到位，如发包人或监理工程师发现签到登记表不实或以上人员没有在现场履行职责，且未向发包人事先书面说明并获得书面同意，则发包人可按承包人现场管理人员缺岗每人天2000元标准处罚承包人，其罚款由监理工程师签发、发包人批准后直接从承包人的工程款中扣除。因承包人缺岗致使连续两周每周被处罚款超过壹万元的，发包人有权单方面取消承包人的承包资格，终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人承担，发包人有权向承包人索赔。

④承包人违约的其他约定：承包人中有下列情况之一时，发包人有权调整承包人的工作内容直至解除本合同，发包人因此所遭受的一切损失，承包人应承担全部赔偿责任：

a、承包人假借他人公司名义承接本工程，或未经发包人同意擅自将本工程的一部分或全部分包或转包给其他承包商施工；

b、承包人延期开工达7日；

c、承包人施工进度比经发包人和工程师批准的预定计划严重拖后，显然不能按照合同约定的工期如期完工；

d、承包人无正当理由全面停工达三日；

e、承包人有停业、倒闭、破产或财务发生困难的情况或因其他因素使承包人不能履行合同责任的情况或承包人违背本合同或附件的规定时。

f、承包人未能有规律和连续施工；

g、承包人发生重大安全质量事故的；

h、若发包人发现承包人将工程转包给其他人或违法分包（未经发包人同意，总承包不能将工程的任何部分予以分解）；

i、工作草率，不听从发包人的指令或拒绝改正；

j、有其他违约行为。

承包人如因上述情况之一而遭发包人解除合同时，应立即停工，负责谴散工人并将现场施工材料、工程用的机具和设备等转交由发包人全权使用。无论发包人自理或改由其他承包商施工，发包人与承包人在全部工程完工后进行结算，并解除合同，但发生其他赔偿事件，发包人仍依法向承包人要求赔（补）偿而不受上述约束。

37.争议

37.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时，向人民法院提起诉讼。

十一、其它

38.工程分包

38.1本工程发包人同意承包人分包的工程：无。

39. 不可抗力

39.1双方关于不可抗力的约定：不可抗力为烈度7度以上地震、8级以上（不含8级）台风、日雨量60ｍｍ以上暴雨，按气象、地震部门公布为准，以及县市级以上政府公告不允许施工的日期。

40.保险

40.6本工程双方约定投保内容如下：

(1)发包人投保内容：无

发包人委托承包人办理的保险事项：无

(2)承包人投保内容：承包人必须为从事危险作业的职工办理意外保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，除上述之外的其他所有国家、省、市建设主管部门规定的一切保险均由承包人负责，其费用已含在合同价中，发包人有权在合同实施过程中对承包人的投保情况进行检查，如违反合同约定将对其进行处罚并责令其按合同相关约定投保。

41.担保

41.3本工程双方约定担保事项如下：

- 发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：（本条不适用）担保合同作为本合同附件。

- 承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：

无。

(3)双方约定的其他担保事项:/

46.合同份数

46.1正本叁份，甲方执贰份，乙方执壹份。

47.补充条款：

47.1工程保修期限和保修金：

（1）工程保修期限按国家现行有关规定执行；

（2）工程保修金的数额为工程结算总价的3%；发包人留置工程保修金的利息不计；工程竣工验收合格满一年后28天内，如果未出现质量问题，可由承包人出具工程保修承诺书，发包人退还工程保修金，否则，发包人有权延期退还保修金。

47.2施工准备时间：中选人应在收到中选通知书之日起5天内做好施工准备，按时开工。

十二 其他约定

发包人与承包人约定如下事项：

（1）鉴于施工行为的专业性与特殊性，发包人对竣工报告的接收、支付工程款等履行本合同项下义务的行为，均不代表发包人对施工成果的最终认可，也不影响发包人就承包人提供不符合合同约定的服务进行索赔的权利。

（2）鉴于施工行为的专业性和特殊性，承包人的违约行为所给发包人带来的损失和影响客观存在并具备多种表现形式，因此在许多情况下，要求发包人用具体数字和依据来描述损失大小是困难和不合理的。为此，承包人和发包人基于损失存在的客观性、损失表现形式的复杂性以及损失的举证困难性，在本合同中约定了对勘察人某些违约行为的违约金数额。承包人重申对此予以认可，并将违约金数额视同为因承包人相关违约行为而给发包人带来的损失数额，承包人不得再以损失数额大小为由要求减免违约金；但如发包人能够证明损失超过违约金标准的，超出部分由承包人据实赔偿，不以合同价款总额为赔偿上限。

（3）双方重要文件往来应当以书面形式进行，由双方项目联系人（或双方另行书面指定的人员）当场签收或者以特快专递方式送达。如以特快专递方式送达至本合同所列地址，自特快专递寄出之日起算第3日即视为已有效送达（有证据证明对方已经提前签收除外）。双方应主动做好信函接收工作，无论信函是否被拒收、无人签收、他人签收等，均不影响有效送达的认定。如送达地址变更，变更方应第一时间通知另一方，否则，通知方按对方变更前地址寄出的，仍然视为有效送达，地址变更方对此无异议。

附件二

合同书附件：《分交说明》

另册提供

合同书附件

承诺函

本企业承诺：在福建省东南电化股份有限公司服务期间，严格遵守该公司安全环保各项管理制度、《承包商施工现场管理要求》及《安全环保协议书》，认真执行“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加强服务过程安全环保管理，采取积极有效的措施，避免和杜绝发生各类事故。如发生事故，本企业将严格按照《福建省东南电化股份有限公司事故管理规定》有关承包商、分包商条款规定，承担属于本企业应负的责任，并接受相关的处罚。

附件：1.福建省东南电化公司承包商施工现场管理要求

2.福建省东南电化公司安全环保协议书

企业名称（盖章）：

2025年 月 日

附件1

福建省东南电化公司承包商施工现场管理要求

一、人员资质要求：

1、严禁使用童工。

2、所有进入装置现场的施工人员必须经我公司入厂安全教育并考试合格，具备一定的安全素质。入厂安全教育时间不少于24学时（3天）。

3、施工人员应具有初中以上文化水平，年龄在55岁以下，能解读装置现场各类安全警示标志的含义。

4、特种作业人员应有相应的操作资格证书，并在有效期内。

5、施工单位应配备专职安全生产管理人员，并经政府主管部门考核并取得安全资质证书，并在有效期内，在我公司期间必须经我公司入厂安全教育并考试合格。入厂安全教育时间不少于24学时（3天）。

6、施工人员应具备在作业现场发生危险情况时的逃生技能。

7、施工人员应掌握基本的消防知识，能熟练使用常用消防器材。

8、施工单位应为所有进入装置现场的施工人员安排职业健康体检，并提供体检合格报告。

9、施工单位应为所有进入装置现场的施工人员缴纳工伤保险，并提供缴交证明。

10、所有进入装置现场的施工人员应无犯罪记录。

二、各类物资要求：

1、我公司支付给施工单位的工程款或者合同款中含有安全生产费用，安全生产费用不低于总额比例的5%。施工单位应当将其用于为施工人员购买劳动防护用品、应急物资及合格的工器具等。

2、工作服必须是由不产生静电的布料制作，颜色统一，样式为“三紧”式（衣领、袖口和衣服下摆），并在显目位置印制单位名称。

3、安全帽必须是符合国家安全标准的合格产品，并在显目位置印制单位名称。

4、	除高处作业人员按规定穿软底鞋外，其他施工人员进入装置区域必须穿防穿刺的护趾鞋。

5、从事特种作业或其它危险作业时应根据工作需要佩戴符合工作要求和国家安全标准的个人防护用品，如防护眼镜、防护手套、耳塞、防护面具等。

6、进入我公司TDI光化装置，施工人员还应配备3M牌“3303CN”型简易式防毒面罩。

7、所有的个人劳动防护用品都应在有效期内使用，不得超期使用，到期应及时更换。

8、进入我公司防爆装置区域施工作业的工器具，必须符合防爆要求（如禁止使用铁质扳手、必须配备防爆配电箱等）。

9、施工单位应建立工器具检查台账，并张贴合格标识。特种设备（如起重机）必须经政府指定部门颁发的使用许可证后方可使用。

三、行为规范要求：

1、在进行以下作业前，应申请办理相应的作业许可证：动火作业、受限空间作业、高处作业、动土作业、吊装作业、临时用电作业、盲板抽堵作业、断路作业。

2、除上述作业外，其它作业应申请办理一般（检维修）作业许可证。

3、施工人员应遵守我公司门禁制度，入厂或接受检查时应主动出示《出入证》。

4、在厂区内严禁吸烟。除工作需要外，严禁携带各类火种和危险物品进入装置生产区。

5、严禁在厂区内赌博、打架斗殴和嘻闹玩耍，工作时间外严禁在厂区逗留。

6、	作业前和工作期间严禁饮酒或含酒精饮料，身体不适时不得进入装置现场从事施工作业。

7、未经授权，不得动用装置区域内消防器材和设施；严禁触动阀门和其它设备。

8、施工时做到：离开作业现场，必须关闭水、电、气阀；施工结束做到工完、料尽、场地清。

9、在生产装置区作业时，如果闻到异常气味或听到异常声响时，应立即撤离到安全地点，并向装置人员报告。

10、应遵守国家环保相关法律法规，对施工过程中产生的滴液、残液、固体废物和垃圾等应妥善收集，存放在合适的容器中，不得随意倾倒或丢弃。

附件2

安全环保协议书

发包单位（以下简称甲方）： 福建省东南电化股份有限公司

承包单位（以下简称乙方）：

双方就  离子膜烧碱用盐种扩展暨工业废盐除杂装置项目主体工程施工安装工程/项目签订了 离子膜烧碱用盐种扩展暨工业废盐除杂装置项目主体工程施工安装合同，为进一步明确甲乙双方在工程承包合同履行过程中的权利和义务及责任，保障人身安全和企业财产安全，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》等相关法规及福建福海创石油化工有限公司HSE管理制度，经双方协商，双方自愿签订本安全环保协议，作为主合同的附件。

一、甲方的权利和义务：

1、 甲方有权对乙方的资质进行审查，确认其符合且具备进厂条件，方可进厂施工。

2、 甲方有权要求乙方维护好甲方相关的安全环保设施、设备和器材。

3、 甲方有权全程检查乙方施工作业现场，对乙方人员在施工作业中违反有关安全生产规章制度的行为予以制止、纠正和处罚，并发出书面整改通知书；对严重违章的行为立即勒令其停止工作。

4、 甲方有权要求乙方制定施工方案，对危险性较大的分项工程，乙方必须制定专项安全环保施工方案，明确组织措施、安全环保措施、技术措施，经甲方各相关管理部门审查合格后方可进行施工作业。

5、 甲方有权对乙方不服从管理和严重违章者，驱除施工现场。

6、 甲方负责对乙方进行厂级和部门级安全培训教育和考核，考核合格方可办理入厂手续。

7、 甲方负责各装置的工艺处理、退料、置换、吹扫及盲板隔离工作，为本项目提供安全的施工条件。

8、 甲方应乙方要求，向乙方提供与乙方作业相关的甲方有毒有害、易燃易爆物品的数据。

9、 甲方在开工前必须对乙方进行全面的安全技术及文明施工交底。

二、乙方的权利和义务：

1、乙方必须严格执行国家有关安全生产的方针、政策、法令、法规，遵守国家、行业及甲方各项HSE管理制度。现场施工作业时按照甲方的各项HSE管理制度等规定办理作业许可证，服从甲方的监督管理。对甲方检查提出的安全整改通知，必须按照甲方要求及时整改。

2、  乙方有权对甲方安全管理工作提出合理化建议或改进措施。

3、 乙方对甲方管理人员违章指挥、强令冒险作业、有权拒绝执行。对打击和报复行为有权向上级和有关部门汇报。

4、 乙方对危及生命安全和身体健康的施工作业条件和环境，有权提出整改建议或拒绝施工作业。

5、 乙方施工过程中在发生严重危及作业人员生命安全的不可抗拒紧急情况时，有权采取必要的避险措施，并立即向管理部门报告。

6、 乙方有权要求甲方提供相关的安全资料。

7、 乙方必须建立健全HSE管理网络、HSE保证体系和HSE责任制，成立专职HSE管理机构，依照《安全生产法》的要求配备专职或兼职安全生产管理人员；施工队伍超过50人的应按比例配足专职安全员，并佩戴明显标志；编制和实施各安全环保施工方案和专项应急预案。

8、 乙方必须按照国家安全生产的要求及甲方的HSE管理制度的要求提供相关资料，接受安全资质和条件审查，签订安全承诺书等。人员和机动车辆入厂必需按甲方HSE管理制度办理入场证。特种作业人员必需持证上岗。

9、 在工程开工前，乙方必须对全体施工作业人员分工种进行安全教育、技能考试，合格后方可进行施工作业。施工作业前，必须向作业人员进行安全环保技术交底，掌握工程特点及施工安全环保措施。

10、乙方开工前应对施工机械、工器具及安全防护设施进行检查，确保符合安全规定并不超过检验周期。 乙方施工人员应对所在的施工区域、作业环境、操作设施、设备、工器具等进行认真检查，发现隐患立即停止施工，并经落实整改后方准继续施工。在施工期间所使用的各种设备及工用器具等均应符合施工要求。同时乙方应遵守相关法规，根据作业现场的实际需要，设置各类安全防护设施、遮栏、安全标志牌、警告牌等。

11、乙方应按《中华人民共和国劳动法》等法律、法规、规定用工，严禁使用未成年工和有职业禁忌的人员进行施工作业。

12、 乙方必须按国家有关规定，为施工人员办理工伤保险、意外伤害保险（施工人员较多的承包商建议购买建筑工程团体意外险），为施工人员配备合格的劳动防护用品及安全用具，并保证施工工具、器械使用安全。

13、 乙方需建立安全检查制度，指定专人负责现场安全监督检查工作，认真开展安全检查，发现作业过程中不安全行为、隐患、重大险情，应采取有效措施及时处理并报告甲方。

14、 发生事故时，乙方必须及时向甲方报告。同时根据指令迅速组织实施现场人员疏散和抢救工作、采取相应的措施保护好现场，并要积极配合甲方或上级有关部门对事故的调查和现场勘查。

15、 乙方进入现场的施工人员，严禁动用装置区机泵、容器、塔、加热炉等任何部位阀门，防止误开误关，造成意外事故。如确实需用，经与装置有关人员联系，同意后，由操作人员启闭阀门。

16、 乙方未经允许，不准占用消防通道和使用消防设施，确需占用或破路工程和使用消防设施，必须取得甲方同意并按照甲方有关规定办理手续；在规定时间内完工（使用）后，立即恢复道路（消防设施）的正常使用，以保证消防通道畅通无阻和消防设施处于完好状态。

17、 乙方负责组织施工作业的危害辨识、风险评估，编制吊装方案、作业程序、安全措施，提交相应的部门审查、备案。并组织吊装方案、作业程序、安全措施的交底和落实。负责编制吊装相关应急预案，并组织相关人员进行学习培训。

18、 乙方吊装作业单位的负责人及安全管理人员应对吊装区域内的安全状况进行检查（包括吊装区域的划定、标识、障碍）。警戒区域及吊装现场应设置安全警戒标志，并设专人监护，非作业人员禁止入内。安全警戒标志应符合《安全标志及其使用导则》（GB 2894-2008）的规定。

19、乙方施工用配电开关箱、电焊机等临时用电设备须距离容易发生泄漏的设备及下水井、油沟和隔油池不得少于15米，确因客观条件距离达不到15米的，必须覆盖严实并检测合格。电源线、电焊把线、电焊地线必须绝缘良好，并应避开下水井、油沟等危险区域，电焊地线应固定在焊件本体上。在可燃可爆区域动火所使用的电源线和地线不准用塑料铝线，要求使用胶皮铜线。

20、 乙方施工产生的任何有毒、有害物质，油类，化学品，废水，生活污水及其它污染物绝不能排入雨边沟、地井或污染地表土，必须按国家及地方的相关规定进行妥善处置。产生的废物应进行鉴别，一般固废和危险废物应妥善包装、分类堆放，并及时清理。不能任意排放和丢弃。

21、 乙方在施工过程中不得擅自更换工程技术管理人员、安全管理人员以及关系到施工安全及质量的特殊工种人员，特殊情况需要更换时，必须经甲方同意后方可更换，新更换人员的经验、资历等不低于原配备人员，并对新更换的人员进行相应的安全教育、培训和考核。

22、 两个以上承包商在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。

三、承包商HSE管理体系相关要求

（一）人员管理

1.项目进行前，公司与承包商应就项目人员数量、人员能力和资质等要求达成一致建议；

2.承包商应根据项目参与人员数量，建立健全《承包商从业人员清单》，信息应与实际情况相符；

3.承包商人员承担需要持特种作业证进行的项目前，必须提供承包商人员特种作业证原件或复印 件，所有证件必须在有效期内；承包商安全管理人员应取得危险化学品安全管理人员资格证书。

4.所有出入二道门承包商人员均办理出入证，出入证严禁外借、套用、混用。

（二）职业健康管理

1.承包商必须对接触职业病危害的劳动者进行必要的职业卫生培训；

2.承包商应按照国家相关标准落实定期全员体检、岗前体检、离岗体检；

3.承包商应建立健全人员职业健康监护档案，实行人员档案一人一档；

4.承包商应保证员工身体健康提供必要的设施和条件，明确现场警示标志和职业卫生告知牌的含义 和使用、更换要求,并让相关人员所熟知。

（三）个人防护用品的使用管理

1.承包商应按照国家相关标准和东南电化公司的要求为员工提供合格的个人防护用品,包括进行特 殊作业所需要的附加的防护设备，东南电化公司可以提供符合要求的防护用品采购意见；

2.承包商应对个人防护设备的用途、使用方法,维护保养方法等进行培训；

3.如实记录劳保用品发放情况，及时更换过期劳动防护用品；

4.东南电化公司借用给承包商人员使用的个人防护用品应得到正确使用和维护保养。

（四）工器具管理

1.承包商应建立针对设备和工具的管理程序，对进入现场的设备进行控制和检查；

2.承包商应按照政府的要求管理特种设备,特种设备或现场安装的起重设备(如塔式起重机,龙门式 起重机等)必须取得政府指定部门颁发的使用许可证后方可使用；

3.承包商应按公司规定的设备和工具的检查频次进行检查，张贴标识，建立健全工器具检查台账；

4.定期核对工器具实际使用情况，与台账相符；

5.工器具经检查完好，符合国家标准或行业标准后，方可投入使用。

（五）安全培训

1.承包商应根据建设项目安全施工的需要，编制有针对性的安全教育培训计划，入厂前对参加项目 的所有人员进行三级安全教育,三级教育包括但不限于以下内容：安全生产法律法规、行业标准及 规范、项目执行的规章制度和标准、HSE作业计划书、安全技术措施和应急预案等内容，使进入现 场的人员了解现场基本状况和通用的安全管理要求。根据人员职责将承包商安全培训分为：

（1）领导层的培训:承包商项目负责人应接受培训,使领导层明确自己在安全管理中的角色和职责, 并且获得系统安全管理的技巧；（2）安全管理人员的培训:安全管理人员应接受以项目安全管理标准、程序为主要内容的培训,使

安全管理人员对安全管理标准能够充分理解并在施工作业中得到严格统一的执行；

（3）专项培训:从事转种作业和在安全管理事务中担当特殊角色的人员应接受专项培调,使这些人 员掌握与其职责有关的知识和技能,或通过培训取得相应的资质。

2.承包商应建立全员三级安全教育档案，落实人员三级教育档案一人一档。

3.公司有权定期审查自身和承包商的培记录以验证培训是否符合要求；承包商也应定期审查培训时 间安排和培训材料,评估培训效果并改进。

4.公司可通过书面和口头考试、现场演示或执行工作评价等方式进行验证承包商培训效果。

5.承包商还应开展常态化地安全培训，安全培训课程的内容应与工程项目涉及安全相关事项相符。 培训每月至少开展两课时，每课时时间不少于1小时。

（六）作业安全管理

1.承包商应按照有关规定，结合项目规模和风险程度向建设（工程）项目派驻安全监督人员。

2.承包商应在作业前进行安全审查，确保施工方案中各项措施得到落实，通过现场审查：

（1）确定现场条件、装置情况及任务要求；

（2）明确对承包商现场的安全培训、沟通要求；

（3）明确承包商应执行的相关安全管理标准和程序。

3.承包商应负责施工计划的制定和实施，并确计划得到审查和批准，分包商的施工计划应先由承包 商进行初步审查，公司对施工计划有进一步审查和要求做出解释的权力。

4.施工作业均应按照相应的作业规程进行，对高风险的作业执行“作业许可制度”。

5.承包商应对作业区域内的临时用电进行管理，配备有资质的电力工程师负责电力专业工作。

（七）文明施工

1.承包商应明确对现场文明施工的要求,保持现场的整齐，清洁和道路畅通；

2.承包商应遵从公司制定的针对车辆、行人和道路的管理制度，保持良好的交通秩序。

（八）消防管理

1.承包商应建立一个包括依托公司力量在内的消防应急预案，配备必要的消防器材，并组织演练；

2.承包商应针对现场条件和火灾风险，制订预防和控制火灾的计划，将消防管理纳入应急管理。

（九）环保管理

1.承包商应遵守国家法律法规,对施工过程中产生的滴、改液，固体废物和垃圾等存放在合适的容 器中，尽可能回收再生利用；

2.对于可能对环境造成影响的废物应与当地环境保护部门建立联系，进行妥善处置；

3.项目施工应遵守国家环境保护的相关法律，法规的要求，应尽量减少对原有土壤，植被、动物， 水体、大气等的影响，并采取必要的措施加以保护。

四、违约责任及处理

- 乙方不得将工程违法转包、分包。

2、发生安全事故时，甲乙双方均有抢险、救灾的义务，所发生的费用由责任方承担。

3、发生安全事故，由甲方或者政府安全管理机构按事故调查处理的，乙方参与配合调查。因乙方主要责任造成的人身伤亡、设备损坏事故及其造成的经济损失,一切责任及损失由乙方承担，并由乙方上报有关政府部门调查处理、统计上报。

4、甲方违约造成的事故，甲方承担全部责任，并按规定追究有关人员责任及上报。

5、 乙方在施工过程中如果有违法、违规和违章行为，甲方将按照按国家法律、法规和甲方的《承包商考核细则》（具体内容见附件1）进行考核处罚。处罚款由乙方现金形式交到甲方财务部，对不按时缴纳罚款的，甲方可以从乙方工程款双倍扣除。

6、 乙方违约造成的事故，乙方承担全部责任，对于事故后果影响较大的承包商，由甲方主管部门下达停工通知单，勒令承包商停工整顿，在承包商问题隐患整改完毕、人员培训学习合格后方可重新准予开工，并按规定追究有关人员责任并报告甲方；由于乙方工程服务质量、检修质量及购买的原材料质量导致的事故，由乙方承担全部责任构成犯罪的，依法追究刑事责任。

7、 对乙方发生事故后弄虚作假、隐瞒不报、迟报或谎报，一经查出，按有关规定处罚，并向所有在甲方范围内施工的其它承包商进行通报，并将通报送达承包商。

五、 不可抗力：

由于不可抗力造成合同项目施工作业事故及产生的损失，甲乙双方各自承担相应的损失。

六、本协议书一式两份，甲乙双方各执一份。

七、本协议书经双方盖章后生效。

八、协议期限：

本协议期限应与主合同期限一致。如果主合同因故需要变更期限，本合同应与主同变更至相同期限。

（以下无正文）

甲方 (章)：                                  乙方(章)：

法人代表:                                     法人代表:

法人委托代理人 :                              法人委托代理人:

签定日期：    年    月    日                   年    月    日

附件1

承包商考核细则

一 承包商事故考核细则

| 事故类型 | A级事故 | B级事故 | C级事故 | D级事故 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人生伤害事故 | 重伤/死亡 | 轻伤 | 损失工时 | 医疗救治/工作受限 |
| 火灾爆炸/环保事故 | 直接经济损失100万以上 | 直接经济损失50万以上，100万以下 | 直接经济损失10万以上，50万以下 | 直接经济损失3万以上，10万以下 |
| 考核金额 | 200000 | 50000 | 20000 | 10000 |

二、承包商日常违规考核细则

1、承包商日常考核项分为A、B、C三类，考核采取扣分制和罚款相结合的方式进行，满分100分。A类考核项：17项，单项考核金额1500元，扣3分。 B类考核项：68项单项考核金额1000元，扣2分。    C类考核项：215项单项考核500元，扣1分。

2、承包商积分每月考核评定一次，并在承包商例会公布。并且积分和罚款相结合的方式进行。具体如下表所示：

| 积分数 | 月度考核金额（单位：元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 得分≥95分 | 0 | 月度不考核，只进行单项考核 |
| 90≤得分＜95 | 500 | 月度考核，单项扣分也纳入考核 |
| 85≤得分＜90 | 1000 | 月度考核，单项扣分也纳入考核 |
| 80≤得分＜85 | 2000 | 月度考核，单项扣分也纳入考核 |
| 70≤得分＜80 | 3000 | 月度考核，单项扣分也纳入考核，并由设备部约谈。 |
| 得分＜70 | - | 直接清除，并列入黑名单。 |

注：连续两次评分低于80分的队伍上报商务部予以解除合同，列入不合格承包商名单。

三 具体考核项目

| 分类 | 编号 | 检查清单 | 级别 | 扣分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 劳动保护用品 | 1 | 未穿戴安全帽、工作服、安全鞋进入施工现场 | C | 1 |
|  | 2 | 切割、打磨等有飞溅物的作业不戴面屏 | C | 1 |
|  | 3 | 使用不合格的劳保用品 | C | 1 |
|  | 4 | 安全帽或工作服无本公司标志 | C | 1 |
|  | 5 | 不正确使用劳保用品 | C | 1 |
|  | 6 | 未配带作业所必需的其它劳动保护用品 | C | 1 |
| 机具设备 | 7 | 未进行使用前检查 | C | 1 |
|  | 8 | 外观不整洁、有油污 | C | 1 |
|  | 9 | 主要部件缺失 | C | 1 |
|  | 10 | 未贴施工机具合格标签 | B | 2 |
|  | 11 | 外壳、基座或支架松动、不稳固 | C | 1 |
|  | 12 | 使用未经验收的自制工器具 | B | 2 |
|  | 13 | 电气控制箱不合格 | C | 1 |
|  | 14 | 液压系统漏油 | B | 2 |
|  | 15 | 参数仪表不合格 | C | 1 |
|  | 16 | 安全阀不合格 | B | 2 |
|  | 17 | 软管连接不可靠 | C | 1 |
|  | 18 | 高压气管未进行固定 | C | 1 |
|  | 19 | 电焊机接线端子防护罩破损 | C | 1 |
|  | 20 | 电焊机二次线接线端子破损 | C | 1 |
|  | 21 | 电焊机无二次断电保护装置 | C | 1 |
|  | 22 | 电焊机接线不用线鼻子 | C | 1 |
|  | 23 | 混凝土机具料斗提升装置钢丝绳断丝、变形 | C | 1 |
|  | 24 | 混凝土机具料斗提升装置保险挂钩缺损 | C | 1 |
|  | 25 | 未设置隔离防护 | C | 1 |
|  | 26 | 未设置警示牌 | C | 1 |
|  | 27 | 电动设备无重复接地 | C | 1 |
|  | 28 | 转动部分无保护罩 | B | 2 |
|  | 29 | 未使用工业插头/插座 | C | 1 |
|  | 30 | 砂轮片/大小/速度/类型不合适 | C | 1 |
|  | 31 | 砂轮片不合格 | C | 1 |
|  | 32 | 钢筋调直机入口处无防护栏 | C | 1 |
|  | 33 | 特种设备无安全检验合格证 | A | 3 |
|  | 34 | 未有效断开电源开展设备维修 | B | 2 |
|  | 35 | 手持电动工具的保护等级与使用环境不相符 | C | 1 |
| 脚手架 | 36 | 脚手架扣件松动 | C | 1 |
|  | 37 | 扣件、钢管、跳板有裂缝、孔洞 | B | 2 |
|  | 38 | 扣件、钢管未做防锈处理 | C | 1 |
|  | 39 | 脚手架连墙件或抛撑不足 | B | 2 |
|  | 40 | 脚手架斜撑、剪刀撑不合格 | C | 1 |
|  | 41 | 脚手架立杆、横杆间距过大 | C | 1 |
|  | 42 | 小横杆设置不规范 | C | 1 |
|  | 43 | 非承重脚手架、防护栏未刷警示色 | C | 1 |
|  | 44 | 未执行脚手架定期检查 | C | 1 |
|  | 45 | 脚手架基础地面未平整、夯实 | C | 1 |
|  | 46 | 脚手架立杆无垫板 | C | 1 |
|  | 47 | 作业平台未满铺跳板 | C | 1 |
|  | 48 | 跳板未固定 | C | 1 |
|  | 49 | 跳板探头太长或太短 | C | 1 |
|  | 50 | 护栏高度不够 | C | 1 |
|  | 51 | 通道、平台未设置双护栏 | C | 1 |
|  | 52 | 无踢脚板 | C | 1 |
|  | 53 | 通道无防滑条 | C | 1 |
|  | 54 | 防滑条材质、间距不合格 | C | 1 |
|  | 55 | 脚手架不按顺序拆除 | B | 2 |
|  | 56 | 抛掷材料 | B | 2 |
|  | 57 | 移动式脚手架作业时脚轮未固定 | C | 1 |
|  | 58 | 脚手架移动时上面有人员或材料未固定 | B | 2 |
|  | 59 | 搭拆脚手架未拉警戒线 | C | 1 |
|  | 60 | 脚手架无排水设施、防雷设施 | C | 1 |
|  | 61 | 未执行脚手架验收挂牌制度 | B | 2 |
|  | 62 | 无上下安全通道 | B | 2 |
|  | 63 | 卸料平台内外两侧未悬挂荷载标识牌 | C | 1 |
|  | 64 | 建筑外脚手架未设置密目网 | C | 1 |
|  | 65 | 脚手架杆件未按要求刷警示色 | C | 1 |
| 起重作业 | 66 | 使用非起重类设备吊装 | A | 3 |
|  | 67 | 起重机无安全检验合格证 | A | 3 |
|  | 68 | 没有起重机配置负载表 | C | 1 |
|  | 69 | 起重臂角度指示器不合格 | C | 1 |
|  | 70 | 固定式起重机地脚螺栓松动、不全 | B | 2 |
|  | 71 | 固定式起重机周边无排水设施 | C | 1 |
|  | 72 | 结构臂、吊钩动焊 | B | 2 |
|  | 73 | 钢丝绳缺油、锈蚀、断丝超标 | C | 1 |
|  | 74 | 钢丝绳卡设置不合格 | C | 1 |
|  | 75 | 吊钩防脱器不合格 | C | 1 |
|  | 76 | 液压系统漏油 | B | 2 |
|  | 77 | 卷筒上的钢丝绳排列不整齐 | C | 1 |
|  | 78 | 安全装置失灵 | B | 2 |
|  | 79 | 升降机没有安装防坠器或失灵 | B | 2 |
|  | 80 | 未填写当日的起重机日检查表 | C | 1 |
|  | 81 | 吊索具不合格 | B | 2 |
|  | 82 | 起重臂和吊起的重物下面有人停留或行走 | B | 2 |
|  | 83 | 起重作业无指挥 | A | 3 |
|  | 84 | 吊物捆扎、包装不牢 | C | 1 |
|  | 85 | 吊索未采取防滑措施 | C | 1 |
|  | 86 | 吊点设置不牢靠 | C | 1 |
|  | 87 | 超过额定负荷吊装 | B | 2 |
|  | 88 | 吊物上面站人 | B | 2 |
|  | 89 | 歪拉斜吊 | B | 2 |
|  | 90 | 光线不足进行吊装 | C | 2 |
|  | 91 | 吊装埋在地下的工件 | B | 2 |
|  | 92 | 吊装棱刃物体不加垫衬 | C | 1 |
|  | 93 | 未设置警戒区 | C | 1 |
|  | 94 | 未使用溜绳 | C | 1 |
|  | 95 | 支腿垫木不合格 | C | 1 |
|  | 96 | 起重作业吊车支腿未全伸出 | B | 2 |
|  | 97 | 起重指挥未穿荧光马甲 | C | 1 |
|  | 98 | 起重机及工件与架空线安全距离不足 | B | 2 |
|  | 99 | 索具未挂牌标识 | C | 1 |
|  | 100 | 作业后起重臂和支腿未收回 | C | 1 |
| 施工用电 | 101 | 施工电箱无合格证 | B | 2 |
|  | 102 | 电缆芯线颜色不符 | C | 1 |
|  | 103 | 没有配备持证电工(维护/监护电工各1名) | B | 2 |
|  | 104 | 配电箱破损 | C | 1 |
|  | 105 | 配电箱无防雨措施 | C | 1 |
|  | 106 | 配电箱无标识 | C | 1 |
|  | 107 | 总配箱、分配箱未上锁 | C | 1 |
|  | 108 | 配电箱线路无标记 | C | 1 |
|  | 109 | 固定电箱无规范防护棚 | C | 1 |
|  | 110 | 未执行每日检查制度并做记录 | C | 1 |
|  | 111 | 施工电缆未包含全部工作芯线和保护芯线 | A | 3 |
|  | 112 | 未设置两级漏电保护 | B | 2 |
|  | 113 | 漏电保护器不匹配 | C | 1 |
|  | 114 | 配电系统未设置合格的重复接地 | C | 1 |
|  | 115 | 漏电保护器不动作 | B | 2 |
|  | 116 | 电器元件破损 | C | 1 |
|  | 117 | 未使用或不符合安全电压 | B | 2 |
|  | 118 | 未使用橡胶软套铜芯电缆 | C | 1 |
|  | 119 | 电缆老化、破皮 | C | 1 |
|  | 120 | 电缆接头不合格 | C | 1 |
|  | 121 | 未执行“一机一闸一漏保” | B | 2 |
|  | 122 | 埋地电缆未设置明显的走向标志 | C | 1 |
|  | 123 | 照明灯具无防护罩 | C | 1 |
|  | 124 | 电缆敷设不符合要求 | C | 1 |
| 受限空间 | 125 | 未按要求进行气体检测 | B | 2 |
|  | 126 | 作业过程中无监护人 | B | 2 |
|  | 127 | 监护人员未经过培训 | C | 1 |
|  | 128 | 监护人未佩戴明显标识 | C | 1 |
|  | 129 | 照明条件未满足作业需要 | C | 1 |
|  | 130 | 内部可能存在可燃介质时，所使用的电器不防爆，周边和内部未禁止其他动火作业 | A | 3 |
|  | 131 | 未登记进入人员/保留现场入场证 | C | 1 |
|  | 132 | 未登记进出受限空间的工具、设备 | C | 1 |
|  | 133 | 未设置警示标志 | C | 1 |
|  | 134 | 未制定应急救援措施 | C | 1 |
|  | 135 | 未落实有其它相关安全措施 | C | 1 |
|  | 136 | 未进行危险能量隔离（LTT） | B | 2 |
|  | 137 | 无通风措施 | C | 1 |
|  | 138 | 受限空间内放置焊机和气瓶 | B | 2 |
| 坠落保护/高处作业 | 139 | 高处作业没有工作平台 | C | 1 |
|  | 140 | 工作平台没有满铺跳板 | C | 1 |
|  | 141 | 工作平台无护栏 | C | 1 |
|  | 142 | 防护栏杆不标准 | C | 1 |
|  | 143 | 交叉作业未设置有效隔离措施 | B | 2 |
|  | 144 | 孔洞临边未采取有效防护 | B | 2 |
|  | 145 | 高处作业下方未警戒 | C | 1 |
|  | 146 | 工具/材料未采取防坠落措施 | C | 1 |
|  | 147 | 无安全通道 | B | 2 |
|  | 148 | 未设置安全网 | B | 2 |
|  | 149 | 未设置生命线 | B | 2 |
|  | 150 | 生命绳未验收挂牌 | B | 2 |
|  | 151 | 过路管廊未满铺跳板 | C | 1 |
|  | 152 | 未设置防坠器 | C | 1 |
|  | 153 | 高处作业未使用安全带 | A | 3 |
|  | 154 | 使用不合格安全带 | B | 6 |
|  | 155 | 未通过平衡能力测试进行高处作业 | C | 1 |
|  | 156 | 使用不合格的防坠落设施 | B | 2 |
|  | 157 | 抛掷材料、工具 | B | 2 |
| 夜间 作业 | 158 | 无安全管理人员 | C | 1 |
|  | 159 | 无专业电工 | C | 1 |
|  | 160 | 无应急值班车辆 | C | 1 |
|  | 161 | 作业现场、通道和道路照明不充足（车辆灯具只能作补充） | C | 1 |
|  | 162 | 危险区域无警戒，未设置警示灯 | C | 1 |
| 文明施工 | 163 | 材料未分类整齐稳定堆放 | C | 1 |
|  | 164 | 作业现场未及时清理 | C | 1 |
|  | 165 | 施工现场所有钢筋、木工加工场未设置加工棚，地面未采用混凝土硬化 | C | 1 |
|  | 166 | 塔吊覆盖范围内加工棚未设置双层防护、四周未悬挂安全警示标语及安全警示牌 | C | 1 |
|  | 167 | 未设置区域标识牌 | C | 1 |
|  | 168 | 警示色不符合文明施工要求 | C | 1 |
| 挖掘作业 | 169 | 基坑周边无护栏 | C | 1 |
|  | 170 | 无警告标志 | C | 1 |
|  | 171 | 机械挖掘与周边作业交叉无专人指挥 | C | 1 |
|  | 172 | 设备作业半径内有人 | B | 2 |
|  | 173 | 放坡不足 | C | 1 |
|  | 174 | 无支护措施 | B | 2 |
|  | 175 | 无上下或跨越通道 | C | 1 |
|  | 176 | 临近地下设施未采用人工开挖 | B | 2 |
|  | 177 | 堆土、材料和机具距离基坑不足1米 | C | 1 |
|  | 178 | 堆土高度超过1.5米 | C | 1 |
|  | 179 | 挖掘作业许可未经过相关方确认 | B | 2 |
|  | 180 | 重型机械设备距离基坑边缘太近 | C | 1 |
| 焊接与切割 | 181 | 二次线破损 | C | 1 |
|  | 182 | 交流焊机未安装防二次侧触电保护装置 | B | 2 |
|  | 183 | 无防火星飞溅措施 | C | 1 |
|  | 184 | 无防弧光措施 | C | 1 |
|  | 185 | 作业地点无灭火器 | C | 1 |
|  | 186 | 周边有易燃易爆物品 | C | 1 |
|  | 187 | 气瓶推车、气瓶笼、电焊机防护棚不合符模型标准 | C | 1 |
| 工作审批/许可程序 | 188 | 未办理作业许可证进行作业 | A | 3 |
|  | 189 | 作业许可证未张贴在现场公示 | C | 3 |
|  | 190 | 未实施作业许可证要求的所有控制措施 | B | 2 |
|  | 191 | 未进行工作安全分析（JSA） | C | 1 |
|  | 192 | 未向作业人员安全技术交底并且签字确认 | C | 1 |
|  | 193 | 作业完成后未按要求关闭许可证 | C | 1 |
|  | 194 | 作业人员不具资质 | A | 3 |
|  | 195 | 未按要求设置监护人 | C | 1 |
|  | 196 | 方案未经审批或未按照方案执行 | B | 2 |
| 能量隔离 | 197 | 管线未按要求加设隔离盲板 | B | 2 |
|  | 198 | 隔离时使用的盲板不符合压力等级要求 | C | 1 |
|  | 199 | 盲板隔离时未使用垫片 | C | 1 |
|  | 200 | 未关闭阀门 | C | 1 |
|  | 201 | 未在盲板隔离点挂牌 | C | 1 |
|  | 202 | 电气开关未作隔离上锁 | B | 2 |
| 通道/梯子 | 203 | 通道/梯子不合格 | B | 2 |
|  | 204 | 人字梯无可靠连接措施 | C | 1 |
|  | 205 | 梯子角度不合格 | C | 1 |
|  | 206 | 直梯无护笼且无防坠器 | C | 1 |
|  | 207 | 使用未经检验批准的自制梯子 | C | 1 |
| 交通/车辆 | 208 | 驾驶员无与所开车辆类型相应的驾驶执照 | A | 3 |
|  | 209 | 车辆不合格 | C | 1 |
|  | 210 | 车辆无保险、无年检标志 | C | 1 |
|  | 211 | 开车接打电话 | C | 1 |
|  | 212 | 未安装和使用安全带 | C | 1 |
|  | 213 | 轿车、客车等非施工车辆进入施工现场 | C | 1 |
|  | 214 | 停车场车头未统一向外 | C | 1 |
|  | 215 | 货运车辆载人 | B | 2 |
|  | 216 | 未安装合格的倒车警报器 | C | 1 |
|  | 217 | 工程车辆倒车时无指挥人员 | C | 1 |
|  | 218 | 工程车辆无放大号 | C | 1 |
|  | 219 | 超速行驶 | B | 2 |
|  | 220 | 超载运输 | B | 2 |
|  | 221 | 车辆超宽超长未设置警示指示标识 | C | 1 |
|  | 222 | 临时道路未经验收投入使用 | C | 1 |
|  | 223 | 未执行STOP SIGN | C | 1 |
|  | 224 | 货物未采取有效封车或固定措施 | C | 1 |
| 危险化学品 | 225 | 未分类专库存放 | B | 2 |
|  | 226 | 无通风、避光措施，未与火源有效隔离 | C | 1 |
|  | 227 | 未公示SDS | C | 1 |
|  | 228 | 无记录、台账 | C | 1 |
|  | 229 | 无应急措施 | C | 1 |
|  | 230 | 无专人管理 | C | 1 |
|  | 231 | 未配备足够、有效消防器材 | C | 1 |
|  | 232 | 危险化学品存放处无警示标识 | C | 1 |
|  | 233 | 未采取防泄漏措施 | C | 1 |
|  | 234 | 无管理制度和操作规程 | C | 1 |
| 环境与健康 | 235 | 突出尖锐物无防护 | C | 1 |
|  | 236 | 未将金属废料和普通废物分开放置 | C | 1 |
|  | 237 | 无处理废油/残余油漆/化学品措施 | C | 1 |
|  | 238 | 随意排放有害液体、废弃物 | B | 2 |
|  | 239 | 废弃物存放点未设置标识 | C | 1 |
|  | 240 | 现场机具设备漏油没有防范措施 | C | 1 |
|  | 241 | 未做地面污染预防措施 | C | 1 |
|  | 242 | 未将废弃物分类存放/处理 | C | 1 |
|  | 243 | 无防扬尘措施 | C | 1 |
|  | 244 | 道路、消防通道不畅通 | C | 1 |
|  | 245 | 施工现场有积水 | C | 1 |
|  | 246 | 施工现场生活污水随意排放 | C | 1 |
|  | 247 | 设备清洗废液随意排放 | B | 2 |
|  | 248 | 施工现场焚烧垃圾 | C | 1 |
|  | 249 | 沥青砂搅拌、抛丸、喷沙等无除尘设施 | C | 1 |
|  | 250 | 在强噪声区超时作业 | C | 1 |
|  | 251 | 使用饮料瓶装化学品 | C | 1 |
|  | 252 | 施工现场未提供饮用水 | C | 1 |
|  | 253 | 施工现场未按规定设置厕所、洗手盆 | C | 1 |
|  | 254 | 道路污染 | C | 1 |
| 射线作业 | 255 | 射线源进场前未办理审批手续 | B | 2 |
|  | 256 | 作业前未告知相关单位、部门 | A | 3 |
|  | 257 | 作业前未清场 | C | 1 |
|  | 258 | 未设警示带、警示标志、警示灯 | C | 1 |
|  | 259 | 无应急措施 | C | 1 |
| 防火防爆 | 260 | 没有足够数量的灭火器 | C | 1 |
|  | 261 | 灭火器没有定期检查 | C | 1 |
|  | 262 | 灭火器不合格 | C | 1 |
|  | 263 | 可燃物品存放处不合格 | C | 1 |
|  | 264 | 可燃物品存放处没有警示标志 | C | 1 |
| 喷砂涂装 | 265 | 周边有动火作业 | C | 1 |
|  | 266 | 没有对周围环境采取保护措施 | C | 1 |
|  | 267 | 喷涂设备无警戒或围护 | C | 1 |
|  | 268 | 未配备合格的个人防护用品 | C | 1 |
| 吊篮作业 | 269 | 挂篮无自锁装置 | C | 1 |
|  | 270 | 吊篮未经过验收挂牌 | B | 2 |
|  | 271 | 吊篮使用前没有进行负荷试验 | C | 1 |
|  | 272 | 吊篮未配备标识牌 | C | 1 |
|  | 273 | 安全带未单独系挂 | C | 1 |
|  | 274 | 未使用两根溜绳 | C | 1 |
|  | 275 | 吊篮下方无警戒 | C | 1 |
| 格栅板安装 | 276 | 格栅板拆除未审批 | B | 2 |
|  | 277 | 无监护人 | C | 1 |
|  | 278 | 未及时固定或固定不牢 | B | 2 |
| 气瓶管理 | 279 | 无抗震圈、防护帽 | C | 1 |
|  | 280 | 未保持安全距离 | C | 1 |
|  | 281 | 可燃性气瓶与胶管连接无阻火器 | B | 2 |
|  | 282 | 气瓶压力表损坏 | C | 1 |
|  | 283 | 气带老化、破损 | C | 1 |
|  | 284 | 气瓶与胶管连接固定未使用专用带箍 | C | 1 |
|  | 285 | 气瓶未采取防倾倒措施 | C | 1 |
|  | 286 | 未采取防晒措施 | C | 1 |
|  | 287 | 气瓶未分类摆放 | C | 1 |
|  | 288 | 未配备消防器材 | C | 1 |
|  | 289 | 抛、扔气瓶 | B | 2 |
|  | 290 | 气瓶颜色、标志、字样不符合要求 | C | 1 |
|  | 291 | 气带颜色不符合要求 | C | 1 |
| 其它 | 292 | 禁烟区吸烟和在岗饮酒 | A | 3 |
|  | 293 | 吸烟室未经HSE部审批，未悬挂公司统一制作的吸烟室标牌 | A | 3 |
|  | 294 | 伪造证件 | A | 3 |
|  | 295 | 承包商HSE管理人员未履行监督管理职责 | C | 1 |
|  | 296 | 施工作业人员无证入厂作业 | A | 3 |
|  | 297 | 未到现场确认批准作业许可证 | A | 3 |
|  | 298 | 谎报、瞒报事故 | A | 3 |
|  | 299 | 不参加HSE会议 | C | 1 |
|  | 300 | HSE管理人员占人员总数的比例未达到50:1的要求 | B | 2 |

合同书附件：

质量管理考核奖惩协议

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》以及国家有关工程质量建设的法律、法规及标准、项目方（含甲方、质量监督站、监理）及当地有关部门关工程质量建设的要求和规定、甲方的项目质量管理规定，按照平等互利、协商一致的原则，订立本协议。

- 定义

- 1.1.质量奖励基金：由甲方设立的对乙方工程质量管理进行奖励的资金。

- 1.2质量问题、事件、事故：按甲方相关规定执行。

- 项目质量管理奖惩

- 2.1项目质量管理奖罚的方式

    - 按奖惩的性质分为质量奖励和质量处罚。

    - 质量奖惩的对象为乙方及为乙方在本项目工作的班组或个人。

    - 对乙方的奖励方式一般为通报表扬或颁发奖状或奖牌。

    - 对乙方项目部的处罚方式分为通报批评、质量罚款（含扣罚质量保证金）。

    - 对乙方班组或个人的奖励方式分为通报表扬或物质奖励或奖金。

    - 对乙方班组或个人的处罚方式分为通报批评、停工培训、清除出场。

    - 质量管理奖励奖惩方式可以采用上述一种或几种方式的组合。

  - 质量罚款收交与使用

    - 质量罚款不收取现金，甲方在支付给乙方的当期工程进度款中扣除，扣款并不需乙方认可。

    - 因乙方原因引起的（监理、质量监督站、当地有关部门等）对甲方的质量罚款，甲方将按罚款额的双倍数额对乙方进行质量罚款。此质量罚款额的一半用于甲方支付罚款，另一半进入本项目甲方设立的质量奖励基金。

    - 当乙方部分不履行或完全不履行质量保修协议时，甲方将扣罚乙方部分或全部质量保证金，扣罚的质量保证金由甲方享有，用于支付因乙方质量原因引起的维修费用（甲方可自行维修或委托第三方维修）。

    - 除2.2.2条甲方方质量罚款额的一半及2.2.3条扣罚的的质量保证金两项质量罚款外，甲方对乙方的其它质量罚款全部进入本项目甲方设立的的质量奖励基金，用于甲方奖励本项目的所有施工承包商。

    - 质量奖励基金采取专款专用的原则，甲方设立收支专用账簿。

  - 质量奖励资金来源

    - 甲方自费设立项目专用的质量奖励基金，金额由甲方依据合同规模大小自主确定，由甲方奖给本项目的所有施工承包商。

    - 甲方对乙方的质量罚款。

  - 质量奖惩的申报、审批与执行

    - 甲方项目质量经理每年季度或年度组织项目部各专业组，对乙方进行评比，推选“质量管理先进单位”，报项目经理审批。

    - “先进班组”、“质量先进个人”、“优秀焊工”，由项目部各专业工程师推选，经项目质量经理综合考评，报项目经理审批。

    - “样板工程”奖由甲方、乙方共同评选，甲方项目质量经理进行考评，报甲方项目经理审批。

    - ”质量特别贡献”奖，由乙方申报，甲方项目质量经理考评，报甲方项目经理审批。

    - 甲方项目质量经理填写A1-质量奖励申请表 ，经项目加签人（一般为项目技术负责人、施工经理）和项目控制经理会签，经项目经理批准后执行。

    - 甲方项目质量经理做好A2-项目质量奖励记录表，并组织项目部各专业组/各专业工程师进行质量奖励奖金或奖品的发放。A2-项目质量奖励记录表,可在甲方的质量宣传栏内张贴。

    - 甲方项目质量经理填写A3-项目质量罚款通知单，经项目加签人（一般为项目技术负责人、施工经理）和项目控制经理会签，经项目经理批准后执行。

    - 甲方对乙方的A3-质量罚款通知单,通过甲乙双方的文档传递。《质量罚款通知单》的纸质版由甲方文档员通知乙方文档员领取，甲方将同时将《质量罚款通知单》扫描版发送到乙方文档管理员及乙方项目经理的邮箱，《质量罚款通知单》甲方发出或通知乙方领取即生效，与乙方是否领取无关。

    - 质量奖励的实施办法

    - 设置“质量管理先进单位”奖。甲方依据对乙方季度或年度质量管理考评的结果，评选“质量管理先进单位”，获得“质量管理先进单位”的乙方，甲方颁发“质量管理先进单位”奖状或锦旗。本季度或本年度发生质量事故的施工承包商无“质量管理先进单位”评选资格。

    - 设置“质量先进班组”奖。甲方每月在本项目的所有施工班组中评选出1～10个“质量先进班组”。甲方给予每个“质量先进班组”1000元现金奖励或相应的物质奖励并通报表扬。

    - 设置“质量先进个人”奖。甲方每月按现场施工总人数的2%（技术和质量管理人员、班组长、队长、物资管理人员合计占1%，一线工人占1%）评选出“质量先进个人”。甲方给予“质量先进个人”每人200元奖励并颁发获奖证书。

    - 设置“优秀焊工”奖。甲方每月按现场总焊工人数的3%评选“优秀焊工”。执行焊接工艺纪律良好、焊接接头外观质量良好、焊接一次合格率大于98%、焊接当量大于等于平均数的焊工为“优秀焊工”的候选人。甲方给予“优秀焊工””每人300元奖励。

    - 设置“样板工程”奖。甲方鼓励施工承包商创建、推广、应用样板工程并按以下标准加以奖励：

- a) 创建的样板工程，被评为“公司级样板工程”，每一个奖励1000元；

- b) 每复原一个“公司级样板工程”，奖励200-400元；

- c) 每创建一个项目级样板工程奖励100元；

- d) “样板工程”奖，由施工承包商的项目质量经理代领，甲方项目质量经理监督发放到有关人员。

    - 设置“质量特别贡献”奖。在工程建设质量管理、专项治理中发现各类危害工程安全的质量问题、提出重要合理化建议、消除重大质量隐患及为保证工程建设质量做出突出贡献的个人，甲方酌情给予奖励。

    - 甲方、监理等项目相关方认为其他应给予奖励的情况，甲方项目部可酌情考虑。

  - 质量罚款细则

    - 质量体系方面

- 乙方项目质量管理体系不健全处罚款10000元；

- 无专职质量经理或专职质量经理部到位，处罚款10000元；

- 专职质量检查员不到位，导致现场质量管理工作不利，每发生一起处罚款5000元；

- 质量管理体系在运行时组织机构人员发生变化，不及时通报，给工程质量造成影响，每发生一起处罚款10000元；

- 不符合项未按时整改、整改不彻底或拒不整改，每发生一起罚款1000～5000元；

- 乙方的分包单位未经审批就进入现场进行施工，每发生一起处罚款3000～5000元。

- 在甲方对乙方的项目质量管理体系检查、审核过程中，查出的不符合项按以下标准进行罚款：观察项目，每项罚款100元；一般不符合项目，每项罚款200-500元；严重不符合项目，每项罚款500-1000元。

    - 作业人员和特种作业方面

- 特种作业人员无证上岗，每发生1人次，罚款5000元，由此导致质量事件或质量事故的，按造成的实际损失额全额罚款；

- 特种作业人员未经报验及焊工未经技能测试就擅自上岗，每发生1人次，罚款1000元；

- 特种作业人员从事超出上岗证许可范围作业，每发生1人次罚款2000元，由此导致质量事件或质量事故的，按造成的实际损失额全额罚款；

- 无损检测方法不正确或不执行检测工艺，每发生一起罚款2000元，由此导致质量事件或质量事故的，按造成的实际损失额全额罚款；

- 无损检测底片漏评、评定不准确，每发生一起罚款500元，由此导致质量事件或质量事故的，按造成的实际损失额全额罚款；

- 技术工种（仪表校验工、仪表调试工、钳工、电仪接线工、管工、钢筋加工工、热处理工、预热工、测量和放线工、保温/冷工、架子工等）人员操作技能差而引起质量问题，每发生一起处200～500元罚款，严重者甲方有权将直接责任人清退出项目现场。

    - 施工质量方面

- 施工方案未经审批就擅自施工的，每发生一起罚款2000元；

- 施工方案未进行技术交底就擅自施工的，每发生一起罚款1000元；

- 不按照设计图纸施工，违背工艺规程或不严格按照相关规范、标准组织施工，每发生一起罚款1000～3000元；

- A、B级质量控制点未经报验就擅自进行下道工序施工的，每发生一起罚款1000元；

- 使用未经检定或检定不合格或鉴定证书过期的监视测量设备器具，每发生一起罚款2000元；

- 工程材料、构配件、设备未经报验就擅自用于工程的，每发生一起罚款1000元；

- 工程材料、构配件、设备及成品、半成品未按要求存放和标识，每发生一起罚款100-1000元；

- 用错施工图，每发生一起罚款100-5000元；

- 管道开孔错误，每发生一起罚款1000元；

- 管道开孔错误，擅自补焊，每发生一起罚款10000元；

- 质量问题未经复检继续施工或整改后经复验仍不合格的，每发生一次处1000～2000元罚款；

- 设备、管道/预制管段管口、阀门未封堵，每发生一起，罚款10元；

- 地脚螺栓未采取防锈和防损措施，每根螺栓罚款10元；

- 管道、设备螺栓未采取防锈措施，每根螺栓罚款10元；

- 基础阳角未采取防护措施，每一处阳角罚款100元；

- 下线仪表调节阀、流量测量仪表、色谱仪、液位计、热电偶等仪表设备未采取防水、防污染、未封口等保护措施的，每台/件次罚款500-5000元，造成以上仪表设备损坏影响使用的，按该设备采购价格的两倍罚款；

- 过程报验资料不及时、不完整或不能真实反映实际情况，每发生一次100～500元罚款；

- 应进行随机抽查检验的项目，不按规定进行随机检查的，每发生一次处500～1000元罚款；

- 工程材料、构配件、设备及成品、半成品未防护或防护措施差，每发生一起处100～5000元罚款；

- 用错合金材料、不锈钢材料、特殊碳钢材料（临氢、耐硫化氢、耐酸碱腐蚀等），每发生一起处100～5000元罚款；

- 气密检查时用错垫片，每发生一起处200元罚款；

- 因乙方原因发生质量事件事故，乙方除承担全部的返工、返修、重新施工的费用外，甲方还将按质量事件事故造成的实际损失额全额对乙方进行罚款，如对进度/工期产生影响还承担相应的误期罚款。

    - 质量行为方面

- 在质量检查/试验过程中不配合、干涉、阻碍甲方质量管理人员进行正常工作的，罚款1000～5000元并给予通报批评；

- 威胁、恐吓、谩骂、殴打、打击报复甲方项目质量管理人员，每发生一起，罚款5000元，直接责任人员立即清除出场；

- 不按时参加项目质量会议，每次罚款100-500元；

- 在质量管理方面存在弄虚作假、伪造数据、隐瞒/掩盖质量问题等行为的，每发生一起，罚款1000～10000元，直接责任人立即清除出场。

- 质量记录填报不及时、内容不完整、不真实的，给予通报批评，累计发生三次或情节严重的处500～2000元罚款；

- 因乙方原因发生质量事故，甲方根据质量事故调查处理结论对乙方进行处罚。

- 双方的权利义务

  - 甲方的权利、义务：见主合同条款

  - 乙方的权利、义务：见主合同条款

- 合同的履行期限

本协议的履行期限与主合同保持一致。如果主合同因故需要变更期限，本合同与之变更至相同期限。

- 协议的变更、解除或终止

  - 本协议经甲乙双方协商一致，可以变更，合同变更协议应采用书面形式；

  - 本协议为主合同的有效组成部分，与主合同具有同等的法律效力，本协议随主合同的解除或终止而解除或终止。

- 争议的解决

在协议履行过程中发生争议，按照主合同约定的争议解决方式处理。

- 附表

A-1 项目质量奖励申请表

A-2 项目质量奖励发放表

A-3 项目质量罚款通知单

表A-1 项目质量奖励申请表                                                编号：

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工承包商 |  |  |  |  |  |  |  |
| 奖励类别 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 获奖人（个人或班组） |  | 奖励金额（奖品） |  | 获奖事迹简介 |  | 推荐人 |
| 合计 |  |  | 人民币：（小写） 元， （大写）： |  |  |  |  |
| 甲方单位： 年 月 日 |  | 项目经理： 年 月 日 |  |  | 项目控制经理： | 项目质量经理： 年 月 日 |  |
| 注：本表一式两份：甲方项目部存档一份，甲方项目部质量组留存一份。 |  |  |  |  |  |  |  |

表A-2 项目质量奖励发放表                                              编号：

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 奖励金（奖品） |  | 获奖人签字 |  | 发放人 | 获奖人工作单位（施工承包商） |
| 项目控制经理： 年 月 日 |  |  |  | 项目质量经理： 年 月 日 |  |  |
| 注：本通知单一式三份：甲方项目部存档一份，甲方项目部控制组、质量组各留存一份。 |  |  |  |  |  |  |

表A-3 项目质量罚款通知单                                      编号：

| 工程名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工承包商 |  |  |  |  |  |
| 罚款事由描述： |  |  |  |  |  |
| 罚款依据： |  |  |  |  |  |
| 处罚金额 | 人民币：（小写） 元；（大写）： |  |  |  |  |
| 甲方单位： 年 月 日 |  | 项目经理： 年 月 日 |  | 项目控制经理： 年 月 日 | 项目质量经理： 年 月 日 |
| 注：本通知单一式五份：甲方项目部存档一份，甲方发送乙方项目部一份，甲方项目部质量组、控制组、财务组各留存一份，作为扣款依据。 |  |  |  |  |  |

合同书附件：

质量管理要求

1	概述

1.1	本附件规定了乙方在承包范围内应遵守和履行的质量管理相关要求和义务，以证明其有能力满足合同的质量要求，如没有特殊说明，为执行本附件要求而产生的一切费用均由乙方承担；

1.2	乙方应在ISO9000系列标准的基础上建立并完善自己的质量系统，同时也应满足甲方质量体系的要求，并应保持质量系统运行的持续有效，以确保并证明其工作符合规定的要求；

1.3	乙方的项目质量管理应坚持以预防为主的原则，持续改进过程的质量控制，通过对输入的资源和环境等要素的管理，实现过程、产品和服务的质量目标；

1.4	项目实施前，乙方应完成项目质量体系的建立，并将合同规定的质量要求纳入质量管理系统，形成的相关质量管理/控制文件应上报甲方/监理的批准；

1.5	甲方、监理人对乙方文件、程序、方法、检验试验结果以及检验放行不得视作降低或解除任何指定的要求；

1.6	合同中的各项质量要求为最低和最基本的要求，乙方应严格按批准的质量文件执行合同，形成并保存有关证明文件和记录；

1.7	项目开工前甲方、乙方之间应明确各自的合同界面及与监理等工作相关方的接口关系，保证所有各检控方的要求都得到理解和遵循；

1.8	乙方应在项目实施过程中采用各种方式进行持续不断监视、测量和改进，以保证质量体系运行的持续性和有效性；

1.9	甲方将以各种方式监督、检查乙方质量管理系统的运行状况，诸如：

a)	过程中的质量巡检

b)	控制点检查和确认

c)	不符合的处置与验证

d)	定期或不定期的专门/专项的质量检查与考核

e)	体系、文件审核

f)	追加的检查、试验和质量审核。

2	质量管理体系

2.1	乙方项目质量管理体系应符合ISO9001中适用于本项目的要求，以及ISO9004中所陈述的原则，以规范合同工程的质量管理，证实其能遵循和满足甲方及甲方的质量要求以及建设工程技术标准和产品的质量要求；

2.2	乙方项目质量管理体系的运行应覆盖所有的项目实施和管理层面，乙方对其分包商、供应商也应实施同样的质量管理要求；

2.3	乙方应建立独立的质量管理组织机构，落实各岗位质量职责并保证其独立于施工过程的管理，以保证体系运行的持续有效；

2.4	乙方质量管理体系及执行文件应经甲方批准后方可用于项目实施，文件至少应包括但不限于下列各项：

a)	项目质量计划

b)	项目质量管理组织机构、人员、职责

c)	文件、记录控制

d)	检验与试验计划

e)	监视和测量

f)	产品防护

g)	标识及可追溯性；

h)	不符合控制

i)	纠正、预防和改进

2.5	作为最低的和最基本的要求，即使乙方遵循了质量管理体系和甲方、甲方的质量要求，也不能解除乙方的任何质量责任、义务和职责。

3	质量目标

3.1	乙方项目质量目标应满足合同约定验收标准并承诺达到下述指标：

a)	工程质量达到国家施工验收规范合格标准，单位工程验收质量合格率100%；竣工资料交验合格率100%；

b)	不发生一般以上质量事故；

c)	客户满意度100%。

3.2	乙方应根据项目具体的工作内容对质量目标进行分解与策划，制定相应质量控制文件和程序于实施前交甲方审批。

4	质量计划

4.1	乙方应根据其质量体系策划的要求编制合同工程的项目质量计划，阐述如何建立、运行和/或修正其质量体系来满足合同的要求，同时作为对外提供质量保证和对内进行质量控制的依据；

4.2	项目质量计划应体现从资源投入到完成最终检验和试验各项活动的全过程管理与控制要求，同时应符合甲方WP-QMGE100401C《项目质量计划管理规定》中的相关要求，质量计划应至少包括下列内容：

a)	项目概况；

b)	项目的质量目标；

c)	项目质量管理体系组织结构和管理职责；

d)	项目的资源；

e)	文件、资料和记录的管理要求；

f)	项目质量控制的原则、程序和要求；

g)	项目监视和测量的管理要求；

h)	项目质量改进的原则和要求；

i)	项目质量适用的主要标准规范；

j)	项目设备、材料的质量管理、标识和可追溯性控制；

k)	施工过程的控制；

l)	项目检查、检验、试验、验收、防护和交付；

m)	不符合控制及纠正和预防措施；

n)	工程项目专用管理文件。

4.3	乙方的质量计划应在合同签订三周后或开工前四周完成并上报甲方审批，以确认乙方的质量管理体系能够满足合同的要求；

4.4	项目实施前乙方应组织对已经审批确认的项目质量计划进行交底，以确保所有质量管理的要求、程序、规定都被充分理解和采纳，并已为其实施配备了充分的资源；

4.5	乙方的质量计划一经甲方批准后就必须依照执行，乙方任何对质量计划实质性内容的修改或根据要求进行的修改，都应重新提交甲方审批。

5	文件资料和记录

乙方应制定项目文件资料和记录控制程序，保证正确执行现行、有效的法律、法规、标准、规范等项目文件/资料，建立项目的有效文件清单和记录的目录清单以便于识别和管理。

5.1	项目应控制的文件/资料主要包括

a)	国家、地方和行业的有关法律法规、标准、规范、规定；

b)	质量管理体系文件；

c)	作为管理和控制依据的合同、协议、图纸、资料以及质量计划/施工组织设计、程序文件等；

d)	项目实施中形成的所有文件、函件、信件及其电子文档。

5.2	项目文件/资料控制程序：

a)	收集、整理项目适用的标准、规范并遵照执行；

b)	对接收文件应进行有效性与完整性识别、分类登记、编号和标识；

c)	失效、作废的文件/资料应及时清理、标识并撤出，保证项目现场和持有人使用有效版本；

d)	文件/资料传递、发放应由文件控制人员执行并形成记录；

5.3	交工技术文件按照经甲方、甲方确认的国家、行业、地方标准编制执行；

5.4	记录控制范围应覆盖过程中产生的工程质量记录和质量管理/控制的相关记录；

5.5	质量记录控制内容主要包括：质量记录的标识、收集、编目、归档、保管和处理；

5.6	项目质量记录主要包括：

a)	施工合同；

b)	过程检查、验证记录；

c)	不符合评审/处置及纠正措施实施记录；

d)	工程质量控制统计分析记录；

e)	质量会议纪要；

f)	工程中间交接资料，工程验收资料。

5.7	质量记录应字迹清晰、及时、准确、规范和完整；保证准确性、真实性、完整性、及时性、规范性；质量记录的保管应防止损坏、变质和丢失，保存应便于查找；

5.8	所有文件资料和质量记录应符合国家、行业、地方的标准规范的要求以及甲方的要求，同时也应符合甲方《工程项目文档管理规定》的编号、整理、分类、装订、移交及归档的要求。

6	资源配置

6.1	人员

6.1.1	乙方应为项目实施过程的质量管理配备本工程所必需的足够的管理人员从事质量管理工作；

6.1.2	从事质量控制的人员必须是按专业配备的专职人员，乙方必须保证其独立于施工过程的管理，负责项目的质量控制工作；

6.1.3	乙方应提交给甲方所有质量管理人员名单，工作经历、培训的记录或证明，以保证其能从事并满足项目质量管理/控制工作的要求；甲方将对关键人员进行面试，乙方应更换不符合要求的质量管理人员；

6.1.4	 乙方必须提供所有从事技术性施工操作人员的相关专业技工的培训记录，从事特殊作业的技术工人必须具有在有效期内的国家、行业相关技能鉴定部门/机构颁发的岗位技能证明；

6.1.5	对于某些从事特殊过程作业的特殊工种，（如：焊接工程的焊工）除必须持有由国家主管部门颁发的合格证应满足外，还应满足甲方、甲方相关的资格认证考核要求，通过后才能上岗操作。

6.2	检测设备

6.2.1	乙方应制定程序对过程中使用的检测设备进行有的效控制，并建立所有进入现场的检测设备管理台帐，用于对检测设备状态的监控；

6.2.2	乙方必须保持所有在场检测设备全部是经具备资格的检定单位鉴定合格的，并且都在规定的检定周期内处于完好状态，其检定/调校证书在使用前必须报甲方检查确认后仪器设备才能投入使用，检测结果才有效；

6.2.3	乙方应对现场为完成产品和服务过程中控制质量所配置的检测设备做出明确的唯一性标识，记录检测设备的检定和校准状态，严禁无状态标识或标识不清检的测设备的使用；

6.2.4	乙方的检测设备以及文件/记录应保持向甲方、监理、质量监督方开放，以便于对检测设备的精确度和状况进行确认，以及为确定某一过程的质量所期望的任何检验或试验的实施。

7	监视与测量

7.1	检验与试验计划

7.1.1	乙方应对项目实施的全过程进行识别，对过程中重要的、特殊的过程予以鉴定，制定控制程序并符合甲方的规定；

7.1.2	乙方应在对项目实施的全过程进行识别的基础上，编制各专业检验和试验计划，详细说明其整个工作范围对人员、机具、设备、材料、方法、环境等要素的过程管理和控制程序，包括施工技术准备、人员资质与技能管理、设备材料报验、施工机具设备状况、现场环境因素影响、施工过程质量控制直至验收的各项要求；

7.1.3	检验和试验计划中应包括所有的质量控制点和控制的级别，由质量相关方共同参与的监督、检查、检验、试验及核实点；

7.1.4	隐蔽工程应列入质量控制点，按质量控制点检查程序实施控制。此外，还应按隐蔽工程检查验收的特殊程序办理隐蔽手续，签署隐蔽记录， 保证被隐蔽的工程质量满足设计和规范标准的要求；

7.1.5	检验和试验计划应对以下（不限于）内容进行阐述：

a)	根据实施顺序制定的检验、试验控制点的清单；

b)	过程实施中的主要工序和特殊过程和检验试验活动的叙述；

c)	工程产品：检验批、分项工程、分部工程和单位工程；

d)	隐蔽工程的内容；

e)	检查、检验的内容：人员资质、施工机具、材料设备、特殊工序操作、几何尺寸及形状、性能参数、性能测试和试验等；

f)	检验、试验所使用的检查、测量和试验设备；

g)	检验、试验依据的标准规范和合格标准；

h)	质量控制点设置级别和参检方的确认；

i)	检验、试验产生的记录及采用的检验或过程控制记录的格式；

j)	质量通病的纠正和预防措施；

7.1.6	乙方检验与试验计划应覆盖项目实施过程的每一个专业的工作，同时也应符合甲方《工程质量检验与试验计划（ITP）管理规定》中阐述的要求；

7.1.7	乙方的检、试验计划应在开工前编制完成并经甲方审批后再报监理、质量监督站批准实施，批准后的检验与试验计划的任何修改或变动必须经过各方的书面认可后实施；

7.1.8	乙方应在活动中必须完全按照批准的检验与试验计划实施过程的质量控制和质量检验，保证工程质量符合相关标准、规范、设计图纸和甲方的要求。

7.2	工程划分

7.2.1	乙方应根据甲方的《单位工程、分部工程、分项工程划分导则》的要求完成分部工程、分项工程的划分，工程的划分同时应满足甲方、行业和国家相关标准规范的要求；

7.2.2	乙方应将完成工程划分形成的分部工程、分项工程划分表报甲方审核、监理批准并报质量监督站备案。

7.3	图纸会审与技术交底

7.3.1	乙方应及时参加由甲方/甲方组织的设计交底、图纸会审会议；

7.3.2	乙方应预先对接收的技术文件/图纸进行审查，对存在问题及时向甲方提出，由甲方协调解决；

7.3.3	乙方应编制承包工程的施工组织设计/专项施工技术方案（措施），经乙方企业/项目技术负责人审批后，报甲方、监理批准后执行；

7.3.4	所有施工技术方案（措施）实施前必须进行技术交底并形成记录，重大技术方案（措施）的交底必须通知甲方，无论甲方人员是否参加交底，交底记录必须报甲方备案。

7.4	设备、材料与构配件的控制

7.4.1	按照甲方通知参加由采购方组织的设备、材料、构配件的开箱检验工作，签字确认开箱检验记录；

7.4.2	乙方应制定设备、材料与构配件的质量控制程序，对进场准备入库的设备、材料与构配件质量进行检验，核查质量证明文件，控制的范围应包括自身与任何相关方提供的设备、材料与构配件；

7.4.3	乙方应对进入现场的设备、材料与构配件按其分类及状态进行存放，并根据控制程序要求做好产品和状态标识与保护；

7.4.4	对由甲方、甲方供应的设备、材料与构配件，无论是否已经过检验，乙方都必须按照相关的标准规范进行检验或试验，并核查质量证明文件，需要见证时及时通知甲方和其他相关方；

7.4.5	乙方应形成和保管设备、材料与构配件检查/试验记录，合格后向甲方、监理报验，经确认后方用于工程。

7.5	第三方检测

7.5.1	监理、质量监督部门等将委托第三方检测机构对过程形成的产品质量进行抽样检测验证，检测内容包括进场设备、材料及过程产品质量；

7.5.2	第三方检测的主要内容：

a)	地基处理后的检测与鉴定；

b)	桩基质量检测；

c)	进入现场的设备材料质量检测；

d)	现场组焊设备、管道焊接质量检测；

e)	工程无损检测及理化检测；

f)	甲方认为需要委托第三方检测的其它内容（包括法兰、弯头、垫片、螺栓等）。

7.5.3	乙方应配合甲方和监理、质量监督部门等委托的第三方检测机构的检测工作，并提供要求合理的辅助性服务，如（但不仅限于）：提供进出通道以及履行职责时所需的设施及劳力；

7.5.4	甲方、监理、质量监督部门等委托的第三方质量检测验证不解除乙方的任何质量责任、义务和职责，当检测发现有不合格品时，该不合格品的检测费用将由责任方承担；

7.5.5	如甲方批准，乙方委托具有独立检测资质的合法的检测机构对工程质量进行检验检测，并签订委托检验协议的，应满足以下条件：

a)	乙方不得与委托的第三方检测机构有任何隶属和利益关系；

b)	乙方委托的第三方检测机构，必须经过甲方审核和书面批准，报甲方备案；

c)	乙方委托的第三方检验机构应以足够的力度验证或确认其产品质量，乙方最终产品质量记录，必须是经其第三方检验机构通过标准规定的检测方法验证或确认结果；

d)	乙方对第三方检测的信息和资料，必须及时报告甲方和监理、质量监督部门，第三方检测的报告各方均应妥善保管，工程结束后作为工程技术交工文件和工程档案归档。

e)	乙方应将委托第三方检测机构对进场材料、设备及过程产品其供应商产品的检测事项纳入质量检验与试验计划。

7.6	沟通与澄清

7.6.1	乙方在完成项目实施前准备，并已经甲方、监理确认质量计划和检查与试验计划等文件后，甲方、监理及乙方在开工前举行一次开工预备会；

7.6.2	会议的目的旨在使各方对项目实施过程的以下（但不限于）内容进行沟通与澄清：

a)	各方的有关人员介绍并确认与质量工作有关的合同界面及通讯联系渠道；

b)	对重点文件及其递交日期进行澄清,包括程序步骤和方法说明；

c)	提交/审查文件控制程序等；

d)	确认检验与试验计划中质量控制点级别及相关记录格式确认；

e)	共检或见证通知程序、人员的确定；

f)	对质量档案，包括标准规范清单内容和形式达成共识。

8	施工过程控制

8.1	乙方质量控制人员/职责

8.1.1	质量负责人必须具有局部停工、返工、指令拆除不符合过程、启动补救措施、建议整改或拒绝接受不符合合同要求的材料、过程的权力；

8.1.2	乙方的质量负责人的责任包括但不限于如下：

a)	质量负责人在工作时间内应保持在现场，乙方指定替代人员在特殊情况下行使质量负责人职责时；必须对前期和正在进行的工作有全面的掌握并保持在作业现场；

b)	熟悉合同要求；组织制订并质量计划，监督其实施质量计划；

c)	陪同/协调甲方、监理及其他相关方、政府监督部门进行必要的见证、试验和验证；

d)	从质量保证方面确认开工准备条件，组织对每一实施过程进行检查，确保满足合同要求的技术条件；

e)	组织实施对所有进场材料和设备的检查与试验，确保其符合合同要求。发现、报告并拒绝不符合合同要求的有缺陷的工作。对不合格工作的返修或返工进行监督；按照合同文件的要求起草并向甲方提交书面报告；

f)	及时参加甲方、监理组织的质量会议，按时向甲方提交本单位的质量报告，传递质量信息。

8.2	乙方的质量控制及报检通知

8.2.1	乙方必须按照批准的施工技术方案（措施）、施工图和相应的标准规范组织施工；

8.2.2	乙方必须按照批准的质量控制点和检验与试验计划组织过程的检查和验收；

8.2.3	过程实施前必须进行技术和质量要求、程序和作业方法的交底并形成记录，以保证相关要求、程序及方法都已被理解和掌握；

8.2.4	重大技术方案（措施）的交底必须通知甲方，无论甲方人员是否参加交底，交底记录必须报甲方备案；

8.2.5	重要/特殊实施过程/控制点实施时，技术、质量人员应进行现场监控；

8.2.6	作为自控的主体，乙方必须按照质量控制的原则，严格执行过程实施中的“三检”制度，所有过程/控制点的质量见证都必须在乙方自检合格的基础上进行；

8.2.7	乙方应严肃控制点检查和工序交接制度，检查、交接必须有见证记录/手续和相关责任人、质量控制人员签认后移交；

8.2.8	乙方应对过程/控制点实施的所有的检查和试验进行记录，并以此证明所实施过程/控制点的产品与服务都符合规定的要求；

8.2.9	作为对自检合格结果的确认，乙方应对所有的检查和试验记录由责任人及乙方授权的质量控制人员的签认，以表明相关过程/控制点已经检验并符合规定的要求。乙方应在工程实施期间保持所有的检验和试验记录向甲方开放；

8.2.10	乙方对已经确认的特殊过程，应按照甲方的要求，在实施前填写[特殊过程确认表]报甲方，由甲方专业工程师对[特殊过程确认表]及其内容进行审核确认，符合要求后实施；

8.2.11	作为最低要求，乙方应根据经批准的检验试验计划完成过程的检、试验，在完成自检并确认合格后及时向甲方进行申报；

8.2.12	乙方申报对过程/控制点的检查/验证/见证，必须提前48小时的时间和书面的形式通知甲方，由甲方相关人员检查/验证确认后向监理报验；

8.2.13	乙方必须确保甲方、监理、质量监督部门有足够的时间见证试验和复查乙方完成的工作，具体应符合标准、规范的要求和甲方、监理、质量监督部门的要求。

8.2.14	施工到以下阶段时，必须组织由甲方参加的工程质量核对，形成质量问题核对登记录，提交给甲方，并组织整改。未经质量核对的工程项目不得进行下道工序施工，这些阶段包括但不限于：

a)	原材料检验；

b)	钢结构制作及吊装；

c)	预埋件制作；

d)	钢筋绑扎；

e)	脚手架工程；

f)	模板工程；

g)	混凝土施工；

h)	大型设备安装的吊装作业；

i)	传动设备单体试车；

j)	工艺管线系统试压；

k)	变电所受、送电。

8.2.15	乙方现场的标识与保护：

a)	在过程实施中，乙方必须按照质量计划以及检验和试验的要求，对进入现场的材料、设备以及过程形成的成品和半成品进行标识，以便于对过程的质量形成有可靠的追溯；

b)	乙方在作好现场标识的同时，对材料、设备及成品、半成品的保护也应根据体系文件的要求予以实施，以使最终产品质量的得到保证。

8.2.16	质量标准化管理：乙方应按甲方相关规定实施质量标准化管理。

8.3	甲方的要求与条件

8.3.1	甲方、监理对乙方所制定的质量计划、检验与试验计划以及程序、步骤或方法说明等质量文件的批准，不能被视为降低或免除任何规定的要求；

8.3.2	甲方在审核乙方检验与试验计划时，将依据自身的质量要求加上自己的检查点，指出甲方将参与的工作范围，以乙方的检验与试验计划来指明其所实施的控制点；

8.3.3	对于检验和试验计划明确表明需要甲方参与的检验与试验，甲方将指定合适的人员参加检查、见证或试验并对其结果进行签认，但只有甲方指定授权的人有权这样做、或放弃见证的检验或试验要求；

8.3.4	甲方可不受限制地对乙方产品和服务的任何过程进行审核、见证或试验，它们首先是基于产品与服务质量的重要程度，其次是基于乙方在过程实施中的工作表现；

8.3.5	甲方对乙方过程进行审核、见证或试验，在任何情况下都不能构成验收，并在任何情况下都不能解除乙方提供质量控制的责任；

8.3.6	乙方已按检验与试验计划完成过程/控制点及相关服务，并进行自检且认为满足了指定的要求，已形成过程的质量记录并经质量控制人员签认；

8.3.7	当监理、质量监督部门要求对材料和过程活动增加检查和试验（包括对已见证确认过的检查和试验）时，乙方应无条件立即执行，如果结果满足合同要求，乙方将获得增加试验的费用，如果结果不合格，乙方必须承担增加由试验和缺陷整改发生的费用；

8.3.8	过程/控制点的检查和试验记录文件在提交监理、质量监督部门之前，甲方将对其进行审核与签认。对由监理、质量监督部门见证和确认的检查与试验，将由其代表签认，因此乙方应在见证和确认后及时获取监理、质量监督部门代表的签认。

8.4	质量检查与审核

8.4.1	质量检查

8.4.1.1	为保持项目实施过程的质量管理持续有效，过程质量能够满足合同的要求，甲方将对乙方实行定期/不定期的质量行为、状况的检查，检查内容包括：

a)	乙方的项目质量保证体系的运行情况；

b)	现场设备、材料质量检验和质量证明文件情况；

c)	过程的质量控制情况；

d)	工程实体的质量情况；

e)	竣、交工技术资料状况。

8.4.1.2	检查依据：

c)	有关工程项目建设的法律、法规、标准、规范；

d)	设计文件、施工合同；

e)	甲方《工程项目质量管理规定》、《现场质量检查管理规定》；

f)	项目的质量计划、检验和试验计划等经批准实施的项目质量管理/控制文件。

8.4.1.3	检查的组织形式将包括有公司级综合质量检查、项目部综合质量检查、专项质量检查、一般质量检查；

8.4.1.4	除一般质量检查外，甲方都将在检查实施前的适当时间通知乙方，无论何种形式的检查，乙方都应在检查前进行自检并提供自检证据/记录，并履行在检查中配合甲方的义务，在检查后，甲方将对检查情况的进行讲评和书面的总结；

8.4.1.5	作为监控手段甲方还将对乙方质量控制状态实施连续的巡检，对乙方的质量计划或检验和试验计划中的某一部分进行验证的方式，验证实体工作和证据文件是否与计划中所述的一致。

8.4.2	质量审核

8.4.2.1	在项目实施的过程中，甲方可以对乙方项目质量体系的运行情况进行审核，并可作为观察员参与乙方质量管理体系针对本项目的内审/外审；

8.4.2.2	甲方质量审核的频次将根据乙方项目实施中产品和过程服务的质量确定，质量审核将提前（5～7天）以书面形式通知乙方的项目经理和质量负责人；特殊情况下提前时间可能缩短；

8.4.2.3	质量审核过程中如果发现乙方的质量系统存在不符合现象时，要求乙方在规定的时间内采取纠正措施，使其质量系统达到标准的要求，并对乙方纠正措施的实施进行必要的跟踪和验证；

8.4.2.4	如果乙方没有及时采取纠正措施，甲方将保留自己采取纠正缺陷所必须的补救措施的权利，由乙方承担发生的一切费用；

8.4.2.5	乙方的质量计划应明确对承包项目的质量审核安排，每年至少一次对项目实施的所有与产品、服务相关的过程进行质量审核，对不能覆盖的工程应安排附加的专项审核（如施工安装、试车、交付实施阶段）；

8.4.2.6	乙方的质量审核应提前（5～7天）书面通知甲方，无论甲方是否参加乙方的质量审核 ，乙方都应向甲方提交一份质量审核报告。

8.5	工程质量验收、评定

8.5.1	乙方将按照甲方、监理、质量监督部门的质量控制要求、甲方《单位工程、分部工程、分项工程划分导则》编制[单位工程、分部工程、分项工程划分表]并按此实施工程质量检验和验收；

8.5.2	工程施工产品包括检验批、分项工程、分部（子分部）工程和单位（子单位）工程。产品的检查验收，按合同确定的验收规范进行检查验收；

8.5.3	检验批施工、分项工程结束后，乙方的质量负责人组织自评，确认合格后报甲方项目部专业工程师复查，合格后按质量验收标准规定的程序和合同约定的程序向监理报验，由监理工程师组织甲方、项目部、乙方共同进行验收评定，经查合格后确认验收；

8.5.4	分部工程施工结束后，乙方的项目经理组织自评，确认合格后报甲方项目部质量经理组织专业工程师复查，合格后按质量验收标准规定的程序和合同约定的程序向监理报验，由总监理工程师组织甲方、项目部和乙方的项目负责人、技术质量负责人共同进行验收评定，经查合格后确认验收；

8.5.5	单位工程施工结束后，乙方项目经理组织自评，评定合格后报甲方项目部。项目部项目经理组织施工经理、质量经理和专业工程师复查评定，并按质量验收标准规定的程序和合同约定的程序向监理提交工程验收报告。由监理验收后报甲方，甲方接到工程验收报告后按质量验收标准规定的程序和合同约定的时间和程序组织监理、项目部及乙方负责人进行单位工程验收，验收通过后报质量监督站备案。

8.5.6	中间交接

8.5.6.1	单项工程中间交接标志着工程施工安装的结束，由单机试车转入联动试车阶段，是甲方向甲方办理工程交接的一个必要程序，它只是装置保管、使用责任的移交，不解除乙方对工程质量、交工验收应负的责任；

8.5.6.2	乙方应按照中间交接的要求完成具备联动试车前所有工作，质量评定合格，未完项目及责任已经落实，现场达到工完、料净、场地清条件；

8.5.6.3	甲方项目部按照甲方的相关规定和合同约定组织中间交接前的质量检查，达到交接要求时向监理提出验收申请；

8.5.6.4	乙方项目经理、施工经理、质量经理参加甲方组织的机械竣工（中间交接）的验收，验收合格后办理中间交接手续。

9	政府的质量监督

9.1	乙方应无条件接受甲方委托的政府质量监督/监控部门，对过程实施中的质量监督/监控；

9.2	乙方完成的工作应满足政府相关部门的质量监督/监控的要求，并做到实施前申报和告知的义务，并取得项目所在政府相关部门的签认手续或批文；

9.3	政府涉及质量监督/监控机构包括（但不仅限于）以下部门：

a)	政府或国家发改委授权的工程质量监督站；

b)	环境保护部门；

c)	安全生产监督部门；

d)	地方消防部门；

e)	特种设备安全监督/检验部门；

f)	锅炉压力容器监督检验部门；

g)	进出口检验检疫部门。

10	不符合控制、纠正和预防

10.1	乙方存在的如下（但不限于）问题都将被视为不符合：

a)	未通过检查和试验的材料、设备；

b)	未通过检查和试验的过程/控制点；

c)	甲方、监理组织的检查中体系、过程存在的问题。

10.2	未通过检查和试验的材料、过程，无论是否有见证方人员在场，乙方对发现的不符合应采取适当措施并进行记录、标识、隔离；

10.3	乙方应及时以书面通知甲方材料、过程未通过检验和试验的项目，并完善如下工作：

a)	对工程用材料发出通知，推迟工程、材料的供货；

b)	修复或更换材料，按照检验和试验的要求重新进行检验和试验；

c)	对不符合分析原因，提出纠正措施并上报甲方、监理方审批；

d)	实施纠正措施并进行验证，并通知甲方、监理方进行确认。

10.4	对体系存在的不符合，乙方应及时组织分析原因，提出改进措施并付诸实施，保持体系运行的有效性。

11	质量会议与报告制度

11.1	质量会议

11.1.1	甲方按月组织召开质量例会，并根据工程质量情况适时组织质量管理专题会，乙方应按时参加，必要时可邀请监理参加；

11.1.2	质量例会和专题会，由甲方组织者编写《会议纪要》发至与会单位，并归档。

11.2	质量报告

11.2.1	工程项目质量周（月）报作为工程项目建设周（月）报的组成部分，由乙方按时组织编写上报甲方，周报为每周四、月报为每月二十五日上报；

11.2.2	工程项目质量周（月）报编制的主要内容和要求按照甲方《项目质量报告管理规定》执行。

12	质量事故管理

12.1	质量事故是指在项目实施过程中由于施工管理、材料管理、技术管理以及施工操作等原因，使工程项目质量不符合设计要求或不符合建筑、安装工程质量标准造成的事故；

12.2	发生质量事故时，乙方应立即向甲方报告，质量事故的管理执行甲方《工程项目质量事故管理规定》。

13	质量管理奖惩机制

13.1	为激励乙方提高质量意识和履行质量职责的积极性，考核质量管理工作的实效，保证项目工程质量，甲方对本项目实行质量激励管理制度；

13.2	甲方与乙方就项目质量管理签署《项目质量管理考核奖惩协议》，协议一经签订甲乙双方必须遵照执行（协议见附件三《质量管理考核奖惩协议》）。

合同书附件：

施工管理要求

为了使项目的施工管理工作科学、有序的进行，明确施工单位的施工职责和工作程序，规范施工单位的现场施工活动，使项目施工程序化、制度化、规范化，特制订本附件。

本附件规定了施工承包商在承包范围内应遵守和履行的施工管理相关要求和义务。对于引入了工程监理的项目，施工阶段的工程施工管理要求除执行本附件外，同时执行工程监理和甲方的管理程序与规范。

1  工程开工管理

1.1  现场开工准备工作

1.1.1  技术准备

1.1.1.1  项目部向施工承包商提供有关管理规定、施工图纸、参考资料等施工必需的施工文件（不提供国家或行业的标准、规范、标准图等公共资料，也不提供诸如 ASME、API、ASTM、JIS 等有关国外标准，即使工程用到这些标准），上述文件在使用和保存时应注意保密和妥善保管，除非另有协议，所有文件在工程结束后应返还项目部

1.1.1.2 施工承包商向项目部提交管理文件和报表（如项目施工组织设计、项目质量计划、HSE计划、总体进度计划、月度计划、重要施工方案、设备材料报验单等）并经项目部审核。

1.1.1.3  明确双方需提交的工程管理文件（施工承包商需向项目部提供资料见下表）及其它必须商讨的事项。

施工承包商需提供的工程管理文件

| 序号 | 文件名称 | 原件 | 复印件 | 交付时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目施工组织设计 | 1 | 3 | 开工前2周 |
|  | 项目质量计划书 | 1 | 3 | 开工前2周 |
|  | 项目HSE计划书 | 1 | 3 | 开工前2周 |
|  | 项目总体进度计划 | 1 | 3 | 开工前2周 |
|  | 施工承包商WBS和OBS图表 | 1 | 3 | 开工前2周 |
|  | 详细的工程进度统计月报及月进度计划 | 1 | 3 | 合同后的每月 |
|  | 详细的工程进度统计周报及周进度计划 | 1 | 3 | 合同后的每周 |
|  | 施工人员表和工时进度统计 | 1 | 3 | 合同后的每月 |
|  | 重要施工方案 | 1 | 3 | 施工前2周 |
|  | 满足开工需要的设备材料需求计划 |  |  |  |
|  | 开工条件确认表及项目开工报告 |  |  |  |
|  | 由施工承包商准备的材料表和设备表 | 1 | 3 | 开工前2周 |
|  | 焊接设备表 | 1 | 3 | 开工前2周 |
|  | 焊工表（资格分类、姓名、证书副本） | 1 | 3 | 开工前2周 |
|  | 提交给政府的申请、告知书等 | 1 | 3 | 申请前2周 |
|  | 施工承包商的会议纪要 | 1 | 3 | 会以后3天 |
|  | 见证检查的申请 | 1 | 3 | 检查前一周 |
|  | 例行质量检查报告 | 1 | 3 | 检查完成次日 |
|  | 例行安全检查报告 | 1 | 3 | 检查完成次日 |
|  | 检验报告及测量成果通报 | 1 | 3 | 每周 |
|  | 材料试验报告副本 | 1 | 3 | 购买后 |
|  | 安全事故报告 | 1 |  | 出事故后72小时 |
|  | 其他规定的文件 |  |  | 具体规定 |

1.1.2  组织准备

1.1.2.1  施工承包商应建立项目组织机构，配备符合要求的管理人员，项目质保体系正常运转。

1.1.2.2  施工承包商应分级向施工作业人员进行施工组织设计和施工技术方案交底。

1.1.2.3  施工承包商应建立健全各项规章制度。

1.1.3  物资准备工作

1.1.3.1  施工承包商应根据施工方案、施工进度计划，提出各种物资需求计划。

1.1.3.2  施工承包商应按照施工总平面要求，组织物资按计划时间进场，并在指定地点按规定方式进行储存或堆放（物资已验收合格）。

1.1.3.3  施工机具准备（施工机具、设备包括工程测量仪器、监测装置、计量器具等已经具备投用条件）。

1.1.4  其它准备工作

1.1.4.1  政府批准的开工报告的复印件（如需要）。

1.1.4.2  地方政府规定的需要办理的手续。

1.1.4.3  其它按甲方和监理规定需要办理的手续。

1.1.4.4  依据 《施工总平面布置和临时设施管理规定》和本文件2.3-2.4节要求完成施工总平面布置和临时设施的设置。

1.2  开工条件确认

项目开工前由项目部组织、按甲方和监理要求，对项目应具备的开工条件进行检查，确认符合要求后报监理和建设单位共同检查确认。

1.3  开工报告审批程序

1.3.1  所有单项工程开工前均需提交开工报告，开工报告获得建设单位批准后方可开工建设；

1.3.2  施工承包商应先向项目部提交开工申请报告，主要内容应包括：施工管理机构的建立、质检体系、安全体系的建立和劳力安排，材料、机械及检测仪器设备进场情况，水电供应，临时设施的修建，施工方案的准备情况等并填写《开工报告》，报项目部，项目部审核后报工程监理审查；

1.3.3  项目部和工程监理对报告内容进行审查并核实；

1.3.4  开工报告通过审核后报甲方项目部批准；

1.3.5  过程中任何单位有异议则返回前级单位整改。

1.3.6  《开工报告》样本执行项目监理规定的表格。

2  施工总平面布置和临时设施管理

2.1  施工承包商的主要职责如下：

2.1.1  施工承包商应根据项目部的要求对其施工平面和临时设施进行规划并报项目部审核批准；

2.1.2  施工承包商全面负责其施工平面和临时设施管理；

2.1.3  施工承包商接受项目部的监督、检查。

2.2  施工总平面布置和临时设施规划的依据

2.2.1  现行国家法律、法规、规范要求和当地政府有关规定；

2.2.2  建设单位有关规定及其提供的区域位置图、项目的平面布置图，已有生产、生活设施及环境地形、地貌；

2.2.3  项目部的管理规定。

2.3  施工总平面布置和临时设施规划内容

2.3.1  拟建装置的位置、平面轮廓；

2.3.2  施工临时设施（包括材料仓库、预制场地等）；

2.3.3  办公临时设施（包括办公室、会议室、传达保卫室等）；

2.3.4  公用设施（包括现场给排水设施、用电设施、用气设施、网络通讯设施、道路等）；

2.3.5  其他辅助设施（包括土方堆场、设备堆放场地、放射源存放场、危险品场地、废旧金属堆场、坐标测量控制点、医疗急救点等）。

2.4  施工总平面布置和临时设施的管理要求

施工总平面布置和临时设施的管理应符合以下要求：

2.4.1  强化“五通一平”管理，按拟定方案设置水、电、气（汽）、网络通讯，铺设符合要求的场区道路；

2.4.2  实行施工现场总平面和临时设施的动态管理，结合施工进度和施工条件变化需要，经项目部批准后，及时修改和补充施工总平面和临时设施，并做好修改补充记录；

2.4.3  监督检查各类临时设施工程建设，材料设备堆放、施工机械停放等应符合施工总平面设计要求，发现问题及时纠正；

2.4.4  监督检查施工期间土石方的挖、运、填，施工要符合现场土石方平衡方案，保持施工现场平整、道路畅通；

2.4.5  现场的坐标测量控制点、埋地电缆、架空电缆等应有醒目标志，并加以保护，不得损坏和移动；

2.4.6  现场的安全、消防、防爆、保卫措施要完善，要设置较明显的标志，预留足够的消防道路并保持畅通；

2.4.7  施工现场不得设置生活区，施工现场不得设置生活区，施工区域可根据现场条件规划施工预制场和材料存放仓库。

2.4.8  凡需占道、停水、停电作业，应按甲方方或工程项目机构的有关规定办理审批手续；

2.4.9  定期对施工总平面布置和临时设施地实施进行检查，考核；

2.4.10  工程机械完工后应将临时设施及时拆除、清理完毕。

3  施工图会审和设计交底管理

3.1  设计交底及施工图会审的准备

3.1.1  建设单位负责组织施工图设计交底及图纸会审。设计单位、项目部、施工承包商、甲方各相关部门及监理等单位参加；

3.1.2  施工分承包商在施工图设计交底前，应组织有关人员熟悉施工图纸，了解工程特点以及工程关键部位的质量要求，并对施工设计图纸进行会审。同时将图纸中影响施工及施工质量的问题及图纸差错等汇总填写图纸会审记录，提交项目部。

3.1.3  组织方负责整理、分发会议纪要，并负责落实设计交底内容是否齐全、会审中的问题是否全部解决。

3.2  设计交底及图纸会审的实施

3.2.1  参会人员应认真阅读初步/详细设计文件，提前熟悉并审阅设计图纸，并应熟知甲方要求，熟悉与工程项目相关的政策、法律、法规等，必要时，应对相关设计规范有所了解。

3.2.2  参加会议的人员分专业、分组对施工图预审及设计交底中发现的问题进行交流，并做好记录。

3.2.3  设计交底及会审中提出的问题应尽量在会议上逐一落实解决，需要会后出具设计变更的，则应落实具体出变更单的时间。

3.2.4  组织方负责整理 [会议纪要]及[施工图会审记录]，将问题及解决方案详细写明，由参加会议人员签字认可，统一编号、发放给相关单位。

4  施工组织设计和施工技术方案管理

4.1  施工组织设计管理

4.1.1  施工组织设计编制报审时间

施工承包商应在开工前至少提前两周将已编制完成的施工组织设计提交项目部审查；

4.1.2  施工组织设计的编制应符合下列规定

1)	国家固定资产投资方针、政策、法令与法规；

2)	工程项目承包合同、项目甲方和监理的要求；

3)	国家或行业现行工程建设标准规范；

4)	项目设计文件；

5)	施工组织设计应在项目工程开工前完成。

4.1.3  施工组织设计的内容应符合项目部《项目现场开工准备管理规定》有关要求。

4.1.4  施工组织设计的审核与实施

4.1.4.1  项目部施工技术负责人根据项目部《项目现场开工准备管理规定》，组织HSE经理、质量经理、控制经理、施工经理等有关人员对施工承包商的施工组织设计进行审查，提出审查意见。

4.1.4.2  经审查不符合工程项目要求的施工组织设计，项目部提出书面意见与施工承包商沟通，进行修改或重新编制。

4.1.4.3  经过项目部审查批准后的施工组织设计，报公司施工管理部组织审查，并报送甲方/监理单位批准。

4.2  施工技术方案管理

4.2.1  施工技术方案编制报审时间

施工承包商应根据具体对象的工程特点编制针对性的[施工技术方案]，一般施工技术方案应在施工前7日提交项目部，重大施工技术方案在施工前20日提交项目部。

4.2.2  施工技术方案管理要求执行项目部《项目现场开工准备管理规定》。

4.2.3  施工方案的审批与管理程序

4.2.3.1  除非甲方或工程监理有特别规定，对于一般常规施工项目，采用成熟的施工技术和施工工艺时，由施工承包商项目部技术负责人批准的[施工方案]本文件亦予以认可。

4.2.3.2  施工技术方案应按项目部规定的流程审查和审批，其管理流程如下图

4.2.3.3  重大施工方案经项目部审核后，项目技术负责人应将该方案报送公司相关部门进行审核，施工承包商根据审核意见进行修改；通过审核的方案按照施工方案审批流程报送监理和建设单位审查、批准。

4.2.3.4  专项、重大方案应当由施工承包商单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核。经审核合格的，由施工承包商单位技术负责人签字。	对建质【2009】87号中，超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，施工承包商应当组织召开专家论证会，下列人员应当参加专家论证会：

1）	专家组成员；

2）	建设单位项目负责人或技术负责人；

3）	监理单位项目总监理工程师及相关人员；

4） 施工过程中施工承包商要严格执行施工技术方案，杜绝违反施工工艺纪律的行为。

5）	项目部总工程师/施工技术负责人、施工经理、HSE经理、相关施工专甲方管/专业工程师；

6）	施工单位分管安全的负责人、技术负责人、项目负责人、项目技术负责人、专项方案编制人员、项目专职安全生产管理人员；

7）	勘察、设计单位项目技术负责人及相关人员

4.2.3.5  施工过程中施工承包商要严格执行施工技术方案，杜绝违反施工工艺纪律的行为。

4.2.3.6  项目部将依照施工技术方案对施工过程实施监控，并有权制止违章施工，施工承包商应服从。

4.2.3.7  施工技术方案实施过程中发生的实质性更改，应有书面手续，并按方案的原审批程序进行审批。特殊情况来不及履行手续时执行紧急放行程序，而后办理追补手续。

5  施工人力和施工机具管理

5.1  施工人员管理

5.1.1  原则要求：总人数满足需求；各工种比例协调；特殊工种人员持证上岗；QHSE人员比例符合要求；技术水平、资质符合；管理人员到位；队伍整体素质高。

5.1.2  施工准备阶段，施工承包商应根据项目总体部署和施工总体网络计划编制项目人力资源总需求计划，报项目部确认。

5.1.3  施工实施阶段，施工承包商应根据各单位工程或各单项工程的实物工程量、按每个分解单元对应的组织单位（OBS）编制所需的劳动力需求计划，并做到工种比例和人数、管理人员、特殊工种等满足工程需要，报项目部审查。

5.1.4  施工承包商应向项目部提交每季度、月度的人力资源计划，人力资源计划既可以单独提交，也可以作为综合进度计划的一部分随该计划提交，具体计划格式参见《项目进度计划编制规定》。

5.1.5  施工承包商应建立施工人员信息反馈和动态管理体系，应及时分析人力资源计划与实际到位情况并编制人力资源报告（工程报表），向项目部通报情况。

5.1.6  施工承包商应充分利用内部和外部提供的有关信息，以工程进度计划为基准，优化人力资源计划，提高计划的预见性和可行性，使计划周期内工程量与人力资源大致平衡，使人力最优化，保证项目计划按期实现。

5.2  施工机具管理

5.2.1  施工承包商应建立施工机具管理程序，对施工机械设备进行系统管理，保证其安全运转及工作能力，消除机械事故隐患，减少施工机械设备对环境的不利影响，满足施工需要。

5.2.2  施工机具使用计划是施工进度综合计划的一部分，施工承包商应根据工程实物量和计划周期，编制详细的施工机具配置计划，对机具的种类、数量、性能、安全执照（包括操作人员资质）详细描述，报项目部审查

5.2.3  施工承包商应在施工实施阶段随时检查诊断现场施工机具综合状态，对机具配置的合理性、施工机具的安全性、施工机具自带测量装置的符合性、施工机具总体数量、性能的综合情况做出判断。

5.2.4  施工承包商应向项目部提交每季度、月度的施工机具使用计划，机具使用计划既可以单独提交，也可以作为综合进度计划的一部分随该计划提交，具体计划格式参见《项目进度计划编制规定》中的规定

6  设备、材料进场报验管理

6.1  总体要求

6.1.1  施工承包商必须对所有构成工程主体的各类设备、器材、主材、辅材、配件等材料才使用前进行检验，并在设备、材料进场时按要求将检验结果和相关资料按程序报验。

6.1.2  需紧急放行的材料必须履行严格的批准手续，事后仍必须按照项目要求的时间和辅助检验手段保证材料正常报验，否则此项材料停止使用并按照不合格材料处理。

6.2  报验时间控制程序

6.2.1  所有材料必须在使用前进行报验。

6.2.2  经过报验的材料必须在得到申报批复后才能使用。

6.2.3  有争议的材料必须得到及时处理。紧急放行材料事后报验的时间，由项目部与监理/甲方协商确定

6.3  材料报验程序

6.3.1  直接供货到现场的材料，由采购部负责组织验收并移交施工单位，同时做好如下工作：

1)	按到货通知单逐项检验、核对到货物资的名称、规格型号、数量等是否与送货清单一致，资料是否与装箱单相同，外观与包装是否完好等，到货验收工程师须填写[采购设备/材料验证记录表]（开箱记录）；

2)	到货物资若存在数量短缺、资料不齐等问题时，由采购工程师负责追溯，限期补足补全；

3)	对到货材料，存在外观质量不合格，型号、规格与送货清单不一致的，以及破损严重或无合格证书、质保书等重要资料等情况时，由到货验收工程师填写[物资不合格品登记表]，交项目采购经理，并由采购工程师负责追溯。

6.3.2  其它情况下到现场的材料，由施工分包商负责组织，项目部的专业工程师和监理/甲方参加进行检验。

6.3.3  需要复验的材料，在初检合格的前提下，对需要复检的材料，由施工分包商委托具有检验资格的单位（合同有约定的除外），按照合同约定的相关标准对材料进行最终检验，出具的检验报告。

6.3.4  复检的材料，需要见证取样的，必须按照见证取样的要求进行。

6.3.5  当检验发现质量问题时，应将报批部分的材料按照《不符合管理规定》进行相应的处置。

7  施工材料管理

7.1  施工用料管理

7.1.1  施工承包方负责编制每月和每个季度施工材料需求计划表，分专业详细写明施工作各种材料的数量，规格及用途；

7.1.2  施工承包方在每月、每季度约定日将下个季度的材料申报表提交给项目部专业工程师； 项目部专业工程师审核所需材料是否与施工计划相符合，审核完成后签字转交项目部材料控制工程师进行审查； 项目部材料控制工程师审查所需材料是否合理。审查完后签字转交项目部采购组仓库主任作为材料出库的依据；发放施工用料时，由施工承包商材料员填写领料单，由项目部采购组仓库主任负责安排发料。

7.1.3  领料单格式执行采购管理程序文件； 项目部管理人员跟踪接收、发料、退回及库存材料的有关情况， 核查发料报告单与施工分承包商领料单中有关设备、材料的规格、数量、位号等是否一致；施工后所剩余的材料， 按合同中承包方式处理

7.2  变更材料的管理

7.2.1  变更材料一般分两种情况：设计变更单的材料变更及采购组材料代用的变更。变更材料控制的主要工作内容：

7.2.2  项目专业工程师收到设计变更单或材料代用单后，应及时了解可能带来的施工难度，有必要的话应与施工分承包商取得共识；

7.2.3  在审批施工承包方的施工计划用料时，应注意该部分材料的增减量；

7.2.4  在施工过程中，监督施工承包方用料情况；

7.2.5  要求施工承包方及时将已领的不使用材料，退回项目部现场库房；.

7.3  施工措施用料的管理

7.3.1  施工措施用料是指为保证施工质量或完成某项工作所必须采取的施工手段用料；施工承包方在编制施工组织设计或施工方案时，必须详细阐述采用施工措施的内容、方法、范围，并附详细的平面图、剖面图等。

7.3.2  项目部要求施工承包方将所需的施工措施用料汇编，填写《施工措施用料申报表》。

7.3.3  项目部专业工程师根据施工承包方所报的施工组织设计、施工方案审核《施工措施用料申报表》。必要时，项目部将组织专家进行研讨，确定合理的施工和修正方案。

7.3.4  项目部费用控制工程师对《施工措施用料申报表》进行费用估算。

7.3.5  项目施工经理审查签字后，向现场采购组提出有关施工措施用料的请购文件。.

7.3.6  在施工招标阶段，如已说明施工措施用料包括在施工技术措施中，则施工措施用料由施工分承包商自行提供。

8  施工工序交接管理

8.1  工序交接范围

对于项目相同或不同专业的上下道工序、HSE实施措施的工序、项目监理、建设单位、质量监督部门以及项目部规定的需要交接的工序，必须进行工序交接。

8.2  工序交接依据

工序交接主要依据相关的国家、行业规范标准、施工图纸及相关资料等进行。

8.3  工序交接条件

工序交接应符合以下条件：

1)	上道工序工作完成；

2)	按照相关规定对上道工序的确认工作完成；

3)	上道工序的防护措施到位；

4)	满足其它相关要求。

8.4  工序交接程序

8.4.1  上道工序施工结束并经验收合格后，施工承包商向项目部提交工序交接申请，并填写[工序交接记录]。

8.4.2  项目部组织相关人员进行资料和工程实体检查确认，需要甲方、监理或其他相关方确认的工序应按项目规定报验。

8.4.3  工序接收方在工序交接中应全面检查上道工序。有异议时，由项目部组织协调，解决或重新进行工序交接。

8.4.4  工序交接检查中发现由于设计原因、专业要求不一致或其它原因产生的问题影响下道工序时应暂停工序交接，项目部组织解决后，再进行工序交接。

8.4.5  上道工序施工尚未全部完工，但已部分满足下道工序施工条件，下道工序施工方可以向项目部提交施工申请，由项目部协调办理工序交接手续。

8.4.6  没有达到工序交接条件的工序禁止交接。

8.4.7  工序交接完成后，下道工序施工承包商即可进入施工现场进行作业，同时防护职责也转至下道工序施工承包商。

8.4.8  项目部管理的施工承包商与其它相关单位之间的工序交接按项目规定办理。

9  工程标示和产品防护管理

施工承包商应根据以下规定和现场实际对工程产品的标识和防护编制专项方案，或者在施工方案中编制标识和防护措施，进行有效实施和管理，并接受项目部的管理和监督。

9.1  工程产品的标识

9.1.1  工程产品的标识原则

1)	工程产品标识是唯一和连续的，其责任划分坚持谁作业谁负责的原则，随着工序交接的进行，下道工序验证并保持上道工序的标识，下道工序完善本工序的标识。

2)	施工过程状态标识由本工序完全负责，公共区域相关标识由该区域施工承包商负责。

9.1.2  施工过程中的标识按照以下三类分别管理：施工过程标识、质量标识、HSE标识。标识的内容执行项目《工程标识与产品防护管理规定》。

9.1.3  工程产品标识方法

工程产品标识方法可分为记录、标牌、颜色标记等，各种方法可以组合使用，但必须有明确规定和可追溯性。

9.1.4  工程产品的标识要求

1)	不得损坏和更改原有工程产品标识和状态标识，损坏和更改必须恢复原貌，凡属故意行为的给与相应惩罚。

2)	施工承包商必须严格按照开工前统一要求对工程产品的标识专项方案或施工方案中标识措施及时的进行标识制作（购置）和实施。

3)	根据施工实际情况及时设置和更换工程产品标识和状态标识，相关管理人员时时检查并记录。

9.2  工程产品的防护

9.2.1  工程产品防护原则

1)	工程产品必须依据施工方案、甲方要求、监理和项目部的要求进行有效的防护。

2)	工程产品以及防护措施的损坏后，坚持“谁损坏谁负责”的原则。在未进行工序交接前，产品以及防护措施受到损坏的，在不能落实损坏方或损坏者时，由原作业单位负责。

3)	产品应设置而未设置防护设施和标识造成损坏的，由原作业单位负全责。

9.2.2  工程产品防护管理：

工程产品防护管理执行项目《工程标识与产品防护管理规定》。

合同书附件：

HSE管理协议

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》、《建设工程安全生产管理条例》以及国家有关安全环保的法律、法规及标准，甲方、乙方就《东南电化30万吨烧碱扩建项目施工合同》(合同编号: )（以下简称“主合同”）中的健康、安全和环境保护等有关事宜，按照平等互利、协商一致的原则，订立本协议。

1.	定义与解释

1.1.	违规、违章：指本协议当事人违反国家相关HSE法律、法规、规章、规定和标准，违反甲方、甲方《HSE计划书》以及HSE规章制度的行为。

1.2.	事故：指在本协议约定的范围内，由于甲方、乙方违规、违章或不可抗力造成的有关人员伤亡、环境污染，物资财产损失和停工事件。

1.3.	不可抗力：见主合同有关约定。

1.4.	HSE资源费用：项目策划和施工过程中为了保证达到或符合HSE条件所投入的物力和资金的费用。

1.5.	HSE风险抵押金：用来保证乙方在主合同约定的工作范围内遵守国家有关安全、职业健康、环保、消防等方面的法规和标准及甲方HSE规章制度实现履约的费用。

1.6.	HSE奖励基金：用来保证甲乙双方施工现场HSE工作达到或超过考核标准而进行奖励的资金。

1.7.	未遂事故：指可能会导致对人员的伤害或发生职业病，或可能会对甲方的资产、环境、名誉造成损害或损失而实际没有发生或已经发生但未造成后果的事件。

2.	工作范围

见主合同的范围。

3.	双方的权利和义务

3.1.	甲方的权利

3.1.1.	甲方要求乙方严格执行国家、行业和地方的健康、安全、环境法律法规及标准规范，以及项目HSE相关要求和甲方《HSE计划书》的要求，实现工程的HSE目标。

3.1.2.	甲方要求乙方必须严格遵守本项目依据现场风险程度所做出的任何更新或补充的HSE相关政策、程序和指令。

3.1.3.	甲方有权审查乙方的HSE业绩、资质、HSE风险控制计划，同时指导和培训使用工作危险性分析方法。

3.1.4.	甲方要求乙方人员进入作业现场必须按照甲方项目部的要求，配备相应的个人防护用品。甲方有权要求乙方在进场前提供主要个人防护用品（如安全帽、安全劳保鞋、安全带、安全眼镜等）的样品供甲方确认，符合要求的方可在现场使用。甲方有权对乙方配备的个人防护用品进行检查、检验，甚至进行破坏性检验。甲方有权制止或拒绝乙方不按规定穿戴和使用个人防护用品的人员进入施工现场。

3.1.5.	甲方有权对乙方的施工现场，以及预制、加工等场地的HSE管理进行监督和检查，检查类型包括但不限于：日常HSE检查、周检、月检及其它HSE专项检查，并对检查发现的不符合提出处理意见并进行通报。要求乙方对存在的任何不符合组织整改，并跟踪验证。

3.1.6.	甲方有权对乙方做出的任何与HSE管理有关的承诺予以监督、检查。

3.1.7.	甲方有权对乙方故意违反法律法规、相关HSE制度的人员清除出场；乙方人员在现场对甲方派驻现场的管理人员采取过激行为（包括打骂等方式的威胁）等，甲方有权将其清除出场。

3.1.8.	甲方有权对乙方人员的意外伤害保险凭据进行检查。

3.1.9.	甲方HSE经理根据其日常管理状况考核乙方HSE管理人员，对不能胜任的HSE管理人员有权要求更换。

3.1.10.	甲方对现场的具体要求体现在《HSE计划书》及《现场HSE考核细则》中；乙方现场的一切活动均不得违反甲方的《HSE计划书》及《现场HSE考核细则》，否则视为违规。

3.1.11.	乙方存在严重违章行为或事故隐患时，甲方有权按照《HSE计划书》和《HSE考核细则》的规定下发停工令，乙方不得据此进行任何形式的索赔。

3.2.	甲方的义务

3.2.1.	贯彻落实“安全第一，预防为主”的安全生产方针，认真执行有关法律、法规、标准及甲方、甲方的安全制度，建立、健全项目安全生产规章制度。

3.2.2.	甲方应提供给乙方相关HSE资料，如:项目HSE管理组织机构图、相关HSE管理文件、项目HSE管理计划书、项目 HSE考核细则、安全检查通报等。

3.2.3.	甲方应组织对进入现场的所有乙方人员进行进场HSE培训。

3.2.4.	甲方HSE管理人员应与乙方协商、沟通，并及时将有关HSE管理的信息向乙方予以传递。

3.2.5.	甲方按照合同约定要求，为乙方提供符合施工作业条件的环境。

3.2.6.	负责审批乙方编制的HSE计划书/专项安全方案（措施），并对其实施情况进行监督检查。

3.2.7.	监督和协助乙方在施工作业中办理动火、动土、动电、高处作业、有限空间作业等许可证，并监督其做好监护工作。

3.2.8.	发生事故后积极组织抢救,防止事故扩大,并按照甲方《事件（事故）管理程序》进行报告、调查和处置。

3.3.	乙方的权利

3.3.1.	乙方有权对甲方的HSE工作提出合理化建议和改进意见。

3.3.2.	对甲方违章指挥、强令乙方冒险作业，有权拒绝执行；对由此遭受的打击报复，有权向有关部门举报。

3.3.3.	当发生严重危及乙方生命安全紧急情况时，乙方有权采取必要的措施避险。

3.3.4.	乙方有权要求甲方提供主合同约定的应由甲方提供的相关HSE资料。

3.3.5.	当乙方的施工需要使用或涉及甲方的生产装置（包括管道、设施、设备、产品）等，乙方有权要求甲方和甲方对其生产工艺的过程（包括附属的构筑物或设备等）进行确认，以保证其处于完好状态。

3.4.	乙方的义务

3.4.1.	乙方必须建立符合GB/T24001（《环境管理体系要求及使用指南》）、GB/T28001（《职业健康安全管理体系规范》）标准要求的管理体系和程序，并确保相应管理体系得到严格、有效运行，自觉接受甲方及甲方的审核，并积极采取纠正和预防措施。

3.4.2.	严格贯彻执行《安全生产法》、《建设工程安全生产条例》等国家有关安全生产的法律、法规和标准，严格执行甲方HSE及甲方《项目HSE计划书》、《HSE奖惩细则》的相关规定，实现本项目的HSE目标。

3.4.3.	制定本单位的安全生产责任制，建立安全生产组织机构，项目经理应给项目HSE经理充分授权，确保其履行对现场HSE管理。

3.4.4.	乙方应针对施工现场作业环境制定相应的《HSE计划书》、专项安全施工方案、措施、应急预案等内容，并不得与本项目HSE管理适用法律法规和标准、甲方的HSE管理体系文件和项目《HSE计划书》、《HSE奖惩细则》的要求相抵触。

3.4.5.	乙方必须对施工作业过程中因自身责任造成的事故承担全部责任。

3.4.6.	乙方按规定检查本单位的安全、环境、健康工作，发现作业过程中不安全隐患、重大险情，应采取有效措施积极处理并及时报告甲方和甲方。

3.4.7.	乙方应自觉接受地方政府安全监督部门、甲方、监理单位等各级HSE部门和HSE管理人员的监督检查，对查出的不合格项和隐患及时进行整改。

3.4.8.	乙方应组织制定应急预案，报甲方审批，并进行有效演练。发生应急状态时，乙方应立即启动应急预案，并采取措施，避免事态进一步扩大；当应急状态达到相应级别时，必须接受甲方的统一的应急指挥和领导。

3.4.9.	严格按照甲方要求配备并维护好相关的安全生产设施、设备、器材和急救物资、应急物资。

3.4.10.	不得购买、使用不符合国家、行业标准和甲方规定的原材料、设备、装置、防护用品、器材、安全检测仪器等。

3.4.11.	乙方应对所属人员进行100% 安全教育；特种作业人员必须具有相应的资格证书。

3.4.12.	在施工前，乙方必须将其安全生产许可证、HSE承诺书、项目负责人和专职安全管理人员的安全考核合格证（B、C类证书）报甲方审查备案；乙方应将施工人员花名册、特种作业操作证、《HSE计划书》及项目HSE管理文件报甲方审批备案。

3.4.13.	对于专职HSE人员，未经甲方相关人员同意，不得随意更换。

3.4.14.	乙方必须按要求报批相关报表，并保证其准确性和有效性。

4.	HSE费用

4.1.	HSE资源费用

主合同价款中应包含HSE资源费用（已经包含在合同中），乙方执行本合同将要产生的HSE费用已经全部包括在该费用中，乙方不得以任何方式要求甲方对HSE资源费用进行补偿。

4.1.1.	开工前，乙方应根据施工合同的HSE资源费用总额编制《HSE资源费用使用计划》，HSE资源费用使用计划应将HSE资源费用总额按工期分解到每个月度，《HSE资源费用使用计划》报甲方审批后，作为项目实施过程中乙方申请HSE资源费用的依据。

4.1.2.	在项目实施过程中，甲方向乙方支付工程进度款时，HSE资源费用应单独列出。乙方每月底按照实际的HSE投入情况，编制HSE费用结算书并提供相关的凭据，报甲方HSE经理审核、项目经理批准后作为支付HSE资源费用的依据；HSE资源费用将按甲方审定的数额，依本合同规定的工程进度款支付方式，在支付工程进度款一同支付。

4.1.3.	当乙方HSE资源费用投入不能满足现场HSE要求时，甲方可自行采取措施，直至符合合同要求。由甲方采取措施所发生的费用将从甲方支付给乙方的HSE资源费用或工程进度款中扣除。

4.1.4.	乙方HSE资源费用必须是专款专用,严禁挪作它用,如果支付乙方的HSE费用挪作他用时,甲方将直接从乙方的期中款中扣除挪用金额的二倍。

4.1.5.	当项目结束时，剩余HSE资源费用,由乙方HSE经理提出申请，甲方将根据乙方HSE目标的完成情况审核后支付乙方。

4.2.	HSE风险抵押金（HSE罚款乙方当月交现金至财务后，甲方）

4.2.1.	乙方应在申请开工报告的同时，向甲方缴纳5万元的HSE风险抵押金。

4.2.2.	对乙方的安全事故、现场HSE管理不到位和违规、违章处罚没有按时交纳时，甲方可从乙方缴纳的HSE风险抵押金中予以二倍扣除。

4.2.3.	乙方发生事故造成的政府对甲方罚款均应由乙方承担，罚款费用将从HSE风险抵押金中扣除。

4.2.4.	当扣款额超过了HSE风险抵押金的总数额时，不足部分将从当期支付给乙方的工程进度款中予以扣除。

4.2.5.	HSE风险抵押金使用后，甲方将从下期付给乙方的工程进度款中扣除相应的数额，补足本协议约定的HSE风险抵押金数额，并在乙方的工程进度款申请中说明扣款理由及扣款数额。

4.2.6.	当工程交接后，甲方应无息返还乙方剩余的HSE风险抵押金。

5.	HSE要求

5.1．	HSE管理要求

5.1.1.	HSE组织机构

(1)	乙方必须建立由项目经理到作业人员的完整的HSE组织机构，责权明确。

(2)	乙方应设置专职HSE管理机构，按HSE管理人员与施工作业人员的比例不小于1:50的比例配置HSE管理人员。当乙方的员工在50人以下时，现场应安排一名专职HSE经理或专职HSE人员。当乙方的员工数量在50~100人时，应配备一名专职HSE经理和一名专职HSE人员。以后，乙方员工每增加50人，则相应增加一名专职HSE人员。

(3)	乙方项目经理及专职HSE管理人员必须经政府部门认定的相应级别的机构培训并取得安全管理资格证书，入场前乙方应提供这些人员的履历和资质证书供甲方批准。乙方的HSE经理和HSE管理人员进场前应经甲方项目部面试同意。

(4)	乙方的项目经理对其项目人员的安全、健康和环境保护全面负责；必须为项目HSE管理提供必需的资源；并经常对作业现场进行安全巡视和检查。

(5)	乙方只要有人员在现场作业，必须有专职HSE人员和管理人员在现场监督。

5.1.2.	乙方应提交的HSE文件

(1)	在开始工作之前，乙方必须向甲方提供书面HSE计划书和应急响应预案，HSE计划书和应急响应预案应针对本项目涉及到的危险及危害制订防范措施。

(2)	HSE计划书和应急响应预案必须满足甲方HSE管理的要求，并且经过甲方批准。

(3)	乙方必须对HSE计划书和应急响应预案进行内部交底，确保所有员工了解并且遵守现场HSE管理要求。

5.1.3.	HSE会议要求

(1)	乙方HSE经理、项目经理或施工经理必须参加甲方组织的HSE周例会，乙方项目经理、HSE经理、施工经理必须参加甲方组织的HSE月例会。

(2)	乙方应在每周一早上上班前召开全体员工周一安全活动会议，由项目HSE经理组织，全体员工参加，针对不同的施工阶段及现场的HSE管理状况，每周选择一个安全话题与全体项目人员分享。

(3)	乙方必须在每天工作开始前以班组为单位召开班前安全会，由班组长在安排任务的同时交代安全注意事项和应使用的特殊劳动防护用品，检查员工的精神状态、身体状况和个人劳动防护用品和工具；班前会应做好记录，参会人员在记录上签字。

(4)	乙方应在每项新的或危险性较大的作业开始前组织安全技术交底会，由专业工程师会同专职HSE管理人员向施工员、班组长和所有作业人员进行交底，交底应做好记录，参加人员应在交底卡上签字。

(5)	乙方组织召开的所有会议均应做好会议记录，甲方将不定期检查。

5.1.4.	HSE培训

(1)		本项目的HSE培训包括甲方组织的入厂培训、乙方项目管理层HSE培训、特殊工种培训、违章再培训等和乙方自己应进行的培训。

(2)	项目组织的HSE培训不是用于对员工从事工作所必须的基本知识、技巧和工作所固有的危险因素进行培训，培训的目的是使被培训者行为符合甲方HSE方面的规定和程序。在参加现场培训之前，乙方的雇员应该已经具有在本工地将要从事工作的经验。

(3)	乙方在人员进入现场前，应向甲方提出培训申请，培训申请应包括培训人员的名单、身份证复印件，如果是特殊工种还应提交特殊工种证书复印件，按甲方 HSE部门的安排参加培训，取得甲方发放的入场证后方可进入现场开始作业。

(4)	乙方应组织其相关人员参加甲方组织的相关HSE培训，不得以其他理由拒绝参加，特殊工种未经过甲方的培训不得在现场从事特殊作业。

(5)	乙方必须确保他们的员工已经全部接受了政府相关部门要求进行的三级培训及其它培训，必要时应提供培训证明材料；在进入现场之前，乙方应对其雇员进行培训，使所有员工熟悉现场的基本状况和甲方的HSE要求。

(6)	乙方应建立员工培训档案，规范证书管理，方便查询和索引。

5.1.5.	进出场规定

(1)	人员、设备和材料只能由指定的大门进出工地。

(2)	所有现场人员、参观者和其他人员都必须遵守现场要求，包括个人劳动保护用品穿戴、车辆规定和其它工地规定。

(3)	人员、车辆和设备在现场或进出现场时随时接受检查。

(4)	设备、物资出场须经甲方书面批准，保安记录后方可放行。

5.1.6.	胸卡

(1)	申请长期胸卡之前，须接受并接受乙方、甲方的入场培训。

(2)	每个进入现场的人员都必须佩戴胸卡。

(3)	员工离开该项目时，乙方应及时将其胸卡归还甲方。

(4)	访客、临时进入现场人员可以申请临时胸卡，访客在现场的所有时间均必须由被访问者陪同，进入施工场所前，必须佩戴相应劳保用品。

(5)	每张胸卡交50元押金，退卡时退还。

5.1.7.	人员及行为规定

所有在现场的人员必须遵守以下基本要求：

(1)	遵守甲方要求的项目施工安全生产禁令。

(2)	只有经过培训并持有出入证的人员方可进入现场，访客应全程有项目人员陪同。

(3)	所有人员入场前必须穿戴好安全鞋、安全帽、工作服。

(4)	进入现场不得穿短裤和短袖上衣，最低要求是长裤和长袖衬衣。

(5)	未经批准不得使用照相机或摄像设备。

(6)	禁止赌博；严禁吵闹和打架斗殴。

(7)	除紧急情况外不得奔跑。

(8)	严禁持有、使用和出售含酒精饮料和毒品以及在受酒精或毒品作用状态下进入现场或预制区。

(9)	禁止私自乱动安全设备，严禁挪用消防工具、设施和设备。

(10)	除指定区域外，施工现场禁止吸烟。

(11)	在现场不得做饭和住宿。

5.1.8.	应急

(1)	急救电话：120；火灾电话：119

(2)	乙方针对现场潜在的紧急事件，在工程开工前编制应急预案，其内容包括应急组织、应急报告、应急启动、急救和应急物资清单等。

(3)	应急响应流程和应急联系方式应张贴在现场办公区域人员集中的各个关键位置。

(4)	应急预案经过甲方的审核后定期组织演练、完善。

(5)	乙方根据应急预案的要求，落实应急所需的物资和资料，单独存放，设置醒目的标识，确保应急物资的充分性、有效性和可用性。

(6)	乙方应根据现场人员的数量等情况配备专职或兼职急救人员和急救设备及车辆。

5.1.9.	安全检查

(1)	每班开始时，乙方施工班组长需检查所有工作场所是否安全，每班结束时，或者人员离开现场时，应检查火种是否熄灭，防止火灾。检查设备电源是否切断，危险品，高空物品是否妥善放置固定。

(2)	乙方应制订详细的日常检查、周检、月检、专项检查、节假日检查等检查计划，并组织实施。

(3)	乙方项目经理/现场经理、施工经理、HSE经理必须按甲方要求参加甲方组织的每周、每月等安全检查及点评会议。

5.1.10.	工作许可证制度

(1)	工作许可证管理必须执行甲方的相关管理规定

(2)	本项目实施作业许可证管理的作业包括但不限于：临时用电作业、动火作业、高处作业、使用乘人吊篮作业、起重吊装作业、脚手架作业、挖掘作业、进入受限空间作业、射线作业、夜间施工、能源隔离、格栅板作业。

工作许可证必须有明确的工作地点、范围和工作时间范围。如原领取工作许可证的人员不能当班或作业条件、环境已经明显改变或发生应急撤离后，工作许可证自动失效，应根据变化重新签发新的工作许可证。

(3)	申请作业许可证前，应首先对要进行的作业进行危害辨识和风险评估，制定、落实相应的HSE措施，并指定专职人员进行现场监护；作业许可证的内容应向作业人员进行交底，并将作业许可证放在作业点附近的展示板上。

5.1.11.	个人劳动防护用品

乙方应制订劳动防护用品的管理制度，为其员工免费提供的个人劳动保护用品（PPE）；为从事特定工作的人员提供所需的特殊个人防护用品，特殊个人劳动防护用品应具有“三证、一标志”。乙方应对员工进行个人劳动防护用品使用方法的培训，培训记录存档。劳动防护的管理执行《个人防护用品管理规定》。

(1)	劳保鞋

进入现场必须穿好符合相关规定的防滑、防砸、防穿刺劳保鞋。劳保鞋应符合GB12017《保护足趾安全鞋》的要求。

(2)	安全帽

进入现场必须戴合格的安全帽，安全帽的式样要统一；HSE管理人员佩戴白色安全帽或甲方统一要求颜色的安全帽，其他人员佩戴同一种颜色的安全帽（不允许红色）；安全帽上宜有公司名称、工种标志和员工姓名。安全帽符合GB2811《安全帽》的要求。

(3)	手套

	工作时，除操作或在旋转设备周围工作外，均宜戴工作手套；

	在可能接触到化学药品或触电的地方，必须戴防化学药品或防触电手套；

	当使用震动强烈的震动工具时，尽量选择较厚的手套，以减少震动带来的危害。

(4)	听力保护

噪声超过85分贝的区域佩戴听力保护装备。

(5)	工作服

进入现场必须穿工作服。乙方的所有员工（包括临时劳务人员）必须穿统一的工作服，工作服上最好有公司名称或标志。

(6)	眼、面部保护

	打磨或切割、压缩空气吹扫、带电的配电盘或柜内的电气作业或操作射钉紧固器时，必须佩戴防护面罩。

	电焊作业时电焊工必须使用配有正确等级滤光镜片的焊工面罩；气焊或气割作业人员必须佩带切割护目镜或配有正确等级滤光镜片的焊工面罩。

	从事凿碎、切割、敲击可能产生碎片的混凝土或金属或其他坚硬的物体作业、混凝土浇注作业或其他需要眼部保护的特殊作业时，必须佩戴安全眼镜或防护面罩。

(7)	安全带

在相对坠落高度2米或2米以上存在坠落危险的工作场所作业时，必须100%系挂安全带；安全带应采用双绳、大挂钩、带缓冲器的全身式安全带（五点双绳式）。安全带应符合GB6095《安全带》的要求。

(8)	呼吸系统防护

在有毒性粉尘、尘土、烟雾、有毒、有害气体等环境下作业时，首先应采取良好的通风措施使有害物质的含量符合标准规范要求，并为作业人员配备合适的呼吸防护用品,如口罩、防毒面具或呼吸器。作业前应对作业环境进行危害分析及评估，根据评估结果确定应采用的呼吸防护类型。

5.1.12.	通道

(1)	进出工地的通道和安全过道要保持通畅，无障碍物，照明充足。

(2)	通往应急设备、配电箱、开关箱的通道保持畅通。

(3)	禁止在管道、电缆桥架、梁上行走，必须提供合适的上下通道和水平行走的通道。

(4)	到所有场所和紧急出口都必须有通畅的安全通道。

(5)	高空通道、斜坡通道必须设置扶手；垂直通道则要有护笼。

5.1.13.	文明施工

(1)	乙方区域内的文明施工应符合甲方《项目标准化图册》和《项目QHSE 标准化强制性条文》的要求。

(2)	现场临设、集装箱、材料堆场、土方堆场、预制场等的布置符合甲方的平面布置规划。

(3)	所有材料、工具和设备必须分类、整齐摆放稳固。

(4)	现场的余料、废料、边角料及时归类堆放或清出现场。

(5)	电缆、软管布置整齐，不得有使人绊倒的危险。

(6)	所有突出的钉子和凹凸不平的金属镶边要及时拆除。

(7)	场地保持干净，工作区域每天至少打扫一遍，垃圾及时清理出场。

(8)	碎片垃圾和其他废弃物必须放在指定的容器内。

(9)	现场应按照甲方的文明施工标准化管理规定实施文明施工标准化管理。

(10)	依据现场施工进度，乙方应按作业人员1%以上的比例配备专专职人员负责打扫乙方责任区内的卫生。

5.2．	现场HSE要求

5.2.1.	围栏与警示标志

(1)	危险区域或者存在特殊活动的区域必须用围栏保护，并做出标识。

(2)	乙方应根据甲方对现场标准化的要求，提前制作或购买符合甲方要求的围栏。

(3)	围栏分为警告性围栏和保护性围栏。

	警告性围栏：

提醒人员有危险存在，但不提供身体保护。如：黄黑色合成胶带，离地高度为1米。用围栏柱子连接起来。围栏立柱间的距离不应超过6米，立柱应稳定、牢固。警告性围栏不提供身体保护，这类围栏应放置在离跌落危险区域1.5米到2米处。

	保护性围栏：

警告并提供身体保护，由角铁、钢管制作，由上、下两道横杆及栏杆柱组成，能承受在任何方向100公斤的荷载而很少移动，当栏杆所处位置有发生人群拥挤、车辆冲击或物件碰撞等可能时，应加大横杆截面或加密柱距。立杆间的距离为2米，如有坠落危险，需有踢脚板，其高度为18厘米，中间栏杆高度为60厘米，上栏杆高度为1.2米。

(4)	警示带不可系在阀门、管子、器具或类似物体上，应系在围栏架子上。

(5)	在土方开挖之前就要设立围栏，并在挖掘过程中向周围扩大。

(6)	若在某一区域有多处开挖，可在该处周围设立一个总围栏，但不可超过安全作业所要求的区域范围。

(7)	施工现场通道附近的各类洞口或坑槽等处，除设置防护设施与安全标志外，夜间还应设红灯示警。

(8)	按照实际情况为围栏设置两个出入口，并设醒目的标识。

(9)	保护性栏杆柱在基坑四周固定时，可采用钢管并打入地面50~70cm深。钢管离边口的距离不应小于50cm。当基坑周边采用板桩时，钢管可打在板桩外侧。

(10)	接料平台两侧的栏杆，必须加挂安全立网。

(11)	当临边的外侧面临道路时，除防护栏杆外，敞口立面必须采取满挂安全网或其他可靠措施作全封闭处理。

5.2.2.	临时施工用电管理

(1)	在工程施工开始前，乙方应编制临时用电计划，该计划中含有临时用电负荷计算、电缆和供电设施的选择、平面布置图、安全管理措施等，图中标明配电箱（室）的位置、电缆的走向、重要用电设备位置等。在临时配电设施开始安装前，乙方应当向甲方提出申请并同时提交临时用电计划，经甲方审核批准后方可实施。

(2)	现场用电必须符合JGJ46-2005《建筑施工临时用电安全技术规范》、JGJ59-2011《建筑施工安全检查标准》和甲方《项目HSE计划书》中的有关规定和要求。

(3)	一般规定

(a)	所有电缆、分配电盘/箱、开关箱、电动工具和其他的电气设备在进入现场前必须经过甲方 HSE人员的检查，确认符合要求后方可带进现场。

(b)	乙方的电工负责每天检查分配电箱/盘、开关箱，并在贴在箱门内部的检查卡上记录、签字；每月由甲方和乙方的HSE人员共同检查一次，并贴上当月的合格标签，所有检查均应作好记录。

(c)	每月由甲方和乙方的HSE人员共同检查电动工具和其他的电气设备，并贴上当月的合格标签，所有检查均应作好记录。

(d)	非电工不得进行临时用电的安装、接线、维修工作，所有从事临时用电作业的电工必须具有地方政府部门颁发的电工证书，进入现场后应在接受甲方的专项培训后方可开始作业。

(e)	施工现场临时用电应实行三相五线（TN-S专用保护零线）、三级配电两级保护、末级开关箱"一机、一闸、一漏保"制度。单独用电设备和机具和其终端配电盘距离不得超过5米。

(4)	临时电缆

(a)	临时电缆必须选用施工用橡胶绝缘软电缆。

(b)	电缆的芯线中除必需的相线（三相、两相或单相）外，还必须有用作N线的淡蓝色芯线和用作PE线的绿/黄双色芯线；其中黄绿双色线在任何情况下只能用作保护零线或重复接地线，其截面不得小于相线的1/2，且不得小于1.5mm2。

(c)	现场临时电缆禁止采取直接连接方式接长使用，中间不得有接头；必须接长使用时，应用专用的过渡接线箱或防水插头连接。

(d)	电缆必须按规定架高使用，架设高度为：主干道：≥6米，人行道： ≥2.5米；严禁将树、脚手架或金属管用作支架以架设临时电缆。

(5)	用电设备和电动工具

(a)	用电设备和电动工具进场前应经甲方检查，经检查合格粘贴合格标签后方可在现场使用。以后每月由甲方和乙方共同检查一次，并更换当月的标签。所有检查均应有检查记录。

(b)	使用人员在每次使用前应检查是否存在故障或缺陷，不得使用存在问题的用电设备和电动工具。不得使用无合格标签的电动工具。

(c)	手持电动工具的电源线必须采用耐气候型的橡皮护套铜芯软电缆，并不得有接头。其外壳、手柄、负荷线、插头、开关等必须完好无损，使用前必须作空载检查，运转正常方可使用。

(d)	电气设备和电动工具必须绝缘良好并接地，除非该类设备不需要接地。

(e)	电动工具的选型、漏电保护开关的选型应根据使用场合严格按照JGJ46-2005《建筑施工临时用电安全技术规范》的相关要求选择。

(f)	狭窄场所（锅炉、金属容器、地沟、管道内等），宜选用带隔离变压器的Ⅲ类手持式电动工具；若选用Ⅱ类手持式电动工具，必须装设防溅的漏电保护器。把隔离变压器或漏电保护器装设在狭窄场所外面，工作时并应有人监护。

(g)	对电动机、变压器、电器、照明器具、手持电动工具等的金属外壳应作保护接地；双重绝缘工具必须有特别标签以示其具有双重绝缘系统，对产生振动的设备其保护零线的连接点不少于两处。

(h)	交流电弧焊机须配备防触电保护装置/二次则空载降压保护装置。

(6)	配电箱和开关箱

(a)	必须使用建设部标准、由政府劳动保护监察部门或地方安全监督总站监制的标准配电箱和开关箱，非标准配电箱和开关箱一律不准进入施工现场。在施工现场不得使用拖线盘和家用插座、插头及电线。

(b)	配电箱和开关箱应采用钢板、玻璃钢等材料制作，其配电板采用电木板或塑料板。

(c)	配电箱和开关箱中的漏电保护器的选择应符合以下要求：

(d)	开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA，额定漏电动作时间不应大于0.1s。

(e)	使用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品，其额定漏电动作电流不应大于15mA，额定漏电动作时间不应大于0.1s。

(f)	总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA，额定漏电动作时间应大于0.1s，但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA•s。

(g)	配电箱和开关箱安装牢固，有醒目的标示牌；配电箱应上锁，只有指定的合格电工方可打开配电箱。

(h)	固定式配电箱应进行重复接地；配电箱、开关箱应装设端正、牢固，固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4～1.6m。移动式配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上。其中心点与地面的垂直距离宜为0.8～1.6m。

(i)	每台用电设备必须有各自专用的开关箱，严禁用同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备(含插座)。

(j)	潜水泵，夯土机械必须装设防溅型漏电保护器，其额定漏电动作电流不应大于15mA，额定漏电动作时间应小于0.1S。其外壳必须作保护接零，夯土机械的保护零线与夯土机金属外壳的连接不少于两点（并联）。使用夯土机械必须按规定穿戴绝缘用品，应有专人调整电缆。电缆线长度应不大于50m。严禁电缆缠绕、扭结和被夯土机械跨越。夯土机械的操作扶手必须采取绝缘措施。

5.2.3.	高处作业防坠落和坠落保护

(1)	在离地面2 米或2 米以上地方进行作业时，乙方应首先考虑提供有扶手、中间栏杆和踢脚板的安全作业平台或脚手架；对于确实无法搭建作业平台或脚手架的高处作业，作业人员必须配戴安全带并且100%系挂到可靠的锚固点上；当作业处无合适的安全带系挂点时，必须设置水平安全绳（生命线），水平安全绳（生命线）应使用直径不小于12 mm 的钢丝绳。

(2)	建筑物、构筑物、钢结构、设备施工期间，地面上进出通道上方应搭设通道安全防护棚，防护棚应设双层防护。

(3)	无论在任何高度，地面或工作平台上的洞口必须立即加盖、设立围栏并做标识。边长在150cm以上的洞口，四周设防护栏杆，洞口下张设安全平网。

(4)	墙面等处的竖向洞口，凡落地的洞口应加装开关式、工具式或固定式的防护门，门栅网格的间距不应大于15cm，也可采用防护栏杆，下设挡脚板。

(5)	悬空作业处必须设置牢靠的立足处，并必须视具体情况配置防护栏或其他安全设施。悬空作业所用的索具、脚手板、吊篮、吊笼、平台等设备，均需经过技术鉴定或检证方可使用。

(6)	交叉作业上下立体交叉作业时必须设置安全防护层。

(7)	管廊、大型钢结构框架和高大设备上的高处作业应符合以下要求：

(a)	管廊的底侧应设置安全平网，多层管廊每隔两层或高度超过5 米时再设置一层安全平网；

(b)	管廊横跨道路处或管廊下方布置有较多的设备且交叉作业频繁地方，应在管廊的底层下方设置满铺跳板的悬挂式脚手架作为防护棚；

(c)	装置区内的多层管廊应确保至少在管廊的第一层设置纵向通道，其余各层的纵向通道和各层的横向通道根据实际需要以方便施工、保证安全的原则设置；各层每隔50 米应设置一处上下通道；

(d)	管廊上的作业点应设置操作平台和到达作业点的通道；每层根据施工需要沿纵梁和横梁设置纵、横向水平安全绳（生命线），满足人员移动过程中100%系挂安全带的要求；

(e)	大型钢结构框架和高大设备在平台板安装完成前或未设计平台的，参照本条执行。

5.2.4.	脚手架及梯子

(1)	高度在24 米以下脚手架，实施搭设许可证管理，乙方必须提前24小时提出脚手架搭设申请表；模板支架和高度在24 米以上的脚手架，乙方必须编制专项施工方案，专项方案中应有设计计算书和搭设简图。属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的脚手架或模板支架，乙方应当组织专家对专项方案进行论证。

(2)	在甲方项目上仅允许使用扣件式钢管、门式钢管和碗扣式钢管双排脚手架，禁止使用其他材料脚手架和单排脚手架。脚手架材料应符合JGJ 128-2010、JGJ 130-2011 和 JGJ 166-2008 的规定，所有材料均应防腐良好，只允许使用钢制脚手板，所有材料进场前应经甲方HSE 人员检查确认。

(3)	脚手架材料

(a)	脚手架材料应符合JGJ128-2010《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》、JGJ130-2011《扣件式钢管脚手架安全技术规范》和JGJ 162-2008《建筑施工模板安全技术规程》JGJ 166-2008《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范	》的规定。

(b)	脚手板仅能使用金属脚手板，各种形式金属脚手板应为工厂制造的定型产品，性能应符合设计使用要求，表面应有防滑构造；脚手板的单块重量不宜超过30 kg。

(c)	脚手架钢管应平直，钢管外径、壁厚、端面等的偏差应符合规范的规定，钢管必须涂有统一颜色防锈漆，栏杆应涂有红色和白色相间的油漆。

(4)	实施挂牌制度对脚手架的搭设、使用和维护实施管理，只有经授权的检查人员有权为脚手架挂上或更新合格标志牌：

(a)	在开始安装脚手架时,即在脚手架管上挂上一个红色“禁止使用”标志牌；

(b)	当脚手架搭建完成，经乙方HSE部门检查确认该脚手架适宜于使用时，乙方通知甲方HSE部门，经甲方 HSE工程师检查确认该脚手架符合要求，将红色标志牌摘掉，更换为绿色合格标签,此脚手架可以使用。

(c)	使用过程中，乙方脚手架检查员应每周检查一次，检查合格后，在脚手架检查标签上签名。

(5)	所有脚手架应搭建于牢固的地基上，保持水平和竖直。每个立杆下必须有钢垫板，钢垫板下应垫置脚手板。

(6)	所有相对坠落高度超过1.8米的作业面和通道必须有双横杆的护栏和踢脚板，对于高度小于1.8 米的脚手架，其所有的敞开面和平台端面应有护栏。脚手架上护栏的高度应为1.2米，中间护栏的高度0.6米，踢脚板的高度不低于180mm。

(7)	脚手架必须有合适的上下通道，通道的设置应符合JGJ 128-2010、JGJ130-2011、 JGJ 166-2008 的规定；建/构筑物施工和工业炉、塔、反应器、储罐、球罐等设备施工用大型且使用周期较长的脚手架应设置“之”字形或“一”字形斜道。

(8)	移动脚手架的使用应遵守以下规定：

(a)	移动脚手架的高度不得超过其最小基础尺寸的四倍；

(b)	应提供梯子作为上下通道；

(c)	脚手架的作业面必须铺满脚手板并固定，作业面四周应设置双护栏和当脚板。

(9)	梯子的要求

(a)	禁止使用自制梯子。

(b)	所有梯子必须有合格证，必须经过甲方人员检查。

(c)	金属梯子：额定负荷至少135公斤，玻璃钢梯：额定负荷120公斤。

5.2.5.	进入受限空间作业

(1)	进入受限空间作业应执行《受限空间作业管理规定》，作业前施工乙方应申请作业许可，只有作业许可被批准后方可开始作业，作业许可应当张贴在受限空间的入口处。

(2)	作业前必须落实风险评估报告和作业许可证中要求安全措施，如通风、气体检测、应急准备、PPE、临时用电、照明、动火等方面的要求。

(3)	参与受限空间作业的作业人员和监护人均应接受甲方的受限空间培训。

(4)	受限空间入口处设置警示标志、进入受限空间作业人员登记牌。

(5)	进入受限空间作业应有培训合格的监护人监护作业，并记录作业人员的进出情况，作业人员进入受限空间前应将入场证交给监护人，从受限空间内出来再取回自己的出入证。

5.2.6.	格栅板安装

格栅板安装、更改及拆除应严格执行《格栅板安装、拆除管理规定》的要求，并必须遵守以下要求：

(1)	在进行格栅板安装、更改或拆除作业前必须申请格栅板作业许可证，并落实格栅板作业许可证上要求的安全防护措施；

(2)	格栅板安装区域下方应设置警戒线和警示牌，作业时应指定监护人对警戒区进行监护，格栅板安装层各入口处应设置警示牌，防止无关人员进入作业下方区域或尚未完成格栅板安装的平台；

(3)	作业面上方必须设置纵向和横向水平安全绳（生命线），保证作业人员做到100%系挂带，水平安全绳（生命线）应使用直径不小于12 mm 的钢丝绳；

(4)	格栅板安装后在高处平台上形成的临边应及时搭设临时防护栏杆；在安装格栅板前宜先安装好平台上的正式防护栏杆；

(5)	格栅板必须安装一块固定一块，未固定的格栅板上严禁站人；

(6)	格栅板安装后平台上的预留孔、洞口或因其他原因产生的临边、孔洞必须设置硬性防护围栏及安全平网或孔洞盖板；

(7)	对于相对坠落高度较大的平台，应在安栅板平台下方设置安全网。

5.2.7.	危险化学品管理

(1)	在携带危险化学品进入现场前，乙方应首先提出申请并附上提供危险化学品的“材料安全数据表”“MSDS”，经甲方批准后方可带进现场。

(2)	材料安全数据表要贴在每一危险化学品的外包装上面，并同时要单独提供一份给采购人员。

(3)	危险化学品的使用执行《危险化学品管理规定》。

5.2.8.	电焊和气割

(1)	焊接和切割属于动火作业，作业前乙方应向甲方申请作业许可，作业许可应由甲方批准。电焊工和气焊工属于特殊工种，必须持有特殊工种证。

(2)	电焊和气焊设备在进场前应经甲方HSE部门检查确认符合要求后方可进入现场，乙方HSE部门每月检查一次电焊机，检查应做好记录，并更换当月的检查合格标签。

(3)	进行焊接和切割作业时应指定一名监火员监护作业。乙方应在焊接和切割作业现场配备足够灭火器，焊工和监火员都应会使用灭火器。当在高处进行焊接或切割作业时，应使用接火盆、防火毯等物品接住火花和飞溅焊渣。

(4)	完成焊接和气割后，监火员应继续在现场动火区域观察半小时，确保此区域的安全。

(5)	当使用交流电焊机时，交流电焊机应安装二次侧防触电降压保护装置。

(6)	执行焊接和明火作业时，动火人员需穿戴长袖阻燃服装；电焊作业时电焊工必须使用配有正确等级滤光镜片的焊工面罩；气焊或气割作业人员必须佩带切割护目镜或配有正确等级滤光镜片的焊工面罩；焊接面罩必须选用配帽型电焊面罩。

(7)	同时使用两种气体进行焊接或切割时，不同气瓶减压器的出口端都应装上各自的单向阀，以防止气流相互倒灌。

(8)	气瓶在施工现场使用时应采用专用气瓶小车运送，气瓶笼的样式、颜色、标识要统一；气瓶不得在强烈日光下曝晒，夏日在露天使用时应采取遮阳防晒措施；气瓶吊运时必须采用吊篮盛装气瓶，不得采用吊索捆绑法吊运气瓶。

(9)	氧气瓶应与燃气瓶分开存放在通风良好的专用棚内，气瓶放置点与明火的距离不得小于10米，氧气瓶与燃气瓶或其他易燃品的距离不得小于7米。

(10)	气瓶在存放、使用时应直立放稳并采取防倾倒措施；气瓶的防震圈、瓶嘴保护帽必须齐全，运输或存放时必须瓶瓶嘴保护帽盖好。

(11)	在气瓶储存区域和动火点必须应配备形式、数量适宜的灭火器。

(12)	电焊和气割作业的其他要求执行《金属焊接切割管理规定》。

5.2.9.	开挖作业

(1)	依据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》划分的标准，对于属于危险性较大的分部分项工程的深基坑开挖作业乙方应当编制专项方案；对于属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的深基坑开挖作业，乙方应当组织专家对专项方案进行论证；一般挖掘作业的施工方案可与主体工程的施工方案一同编制。

(2)	在进行挖掘作业前，乙方应提交挖掘作业申请，经批准后方可进行作业；乙方应当遵守挖掘作业许可中的安全措施，对相关的作业人员进行交底，使每个人都知道作业许可的要求；作业许可复印件应张贴在作业区域附近。

(3)	挖掘机进场前乙方应提交挖掘机操作人员的操作证书供甲方审核，甲方将保留证书的复印件；开挖机械进场前应经甲方检查合格发放机械出入证后方可进场。

(4)	在开始挖掘前，应提前将不妨碍施工作业的几个方向的围护设置好，并随挖掘进展随时设置围护；当挖掘相对深度超过1m，或深度虽未超过1m 但挖掘区域位于人员或车辆频繁活动区域时，必须设置硬围护，夜间应设警示灯，以防止人员落入坑体，并警告车辆驾驶员前方有敞开的坑体。

(5)	挖掘机距挖掘体边缘的距离不得小0.5米，任何人不得进入挖掘机的回转半径内，挖掘作业时应指定一名监护人监护作业，挖掘机不得跨骑在挖掘体上。

(6)	乙方应将挖掘出的弃土运输到甲方指定的地点，临时在挖掘现场存放的弃土到沟边的距离不得小于挖掘体的深度，且不得小于1米；且堆放高度不得超过1.5米。

(7)	应至少提供两个通道供人员进出挖掘体，当人员必须穿过挖掘区域时，应搭设铺满木板并有护栏的脚手架桥作为通道。

(8)	当挖掘深度超过1米时，为了防止发生塌方，应按作业许可中的要求进行支护或放坡。

(9)	挖掘作业的其他要求执行《挖掘作业管理规定》。

5.2.10.	消防管理

(1)	吸烟只能在指定的吸烟点，烟蒂必须丢在烟灰缸里，其它地方禁止吸烟。吸烟点的搭设、清洁卫生和日常维护由乙方承担。

(2)	乙方配备一定数量的消防带、消防龙头、灭火器、铁锹、水桶等消防器材。

(3)	所有储存有易燃品的场所（包括办公室）必须按标准配备灭火器。

(4)	开工前，乙方向甲方提供其工作范围内的消防布置图及措施计划。

5.2.11.	机动车辆和移动设备

(1)	所有车辆和移动设备进场前均应经甲方检查，确认符合要求后方可进入现场。

(2)	车辆和移动设备的操作人员应当有驾驶证书或特殊工种证书，应当遵守现场的速度限制、交通规则和其他安全要求。

(3)	车辆除非有制造厂设计的座位并有安全带，其它地方不得载人。

(4)	车辆在现场卸货和装货时，不得堵住或封闭道路。

(5)	车辆及其它重型移动设备都应配备倒车警报装置；车辆倒车时应有一名指挥。

(6)	在吊车装货/卸货过程中，货车驾驶员必须离开驾驶室。

(7)	驾驶员离开驾驶室时，必须穿戴合适的个人防护设备。

(8)	如果现场发生紧急情况，车辆应撤离主要车道，关闭发动机，步行到紧急集合点，留下钥匙以防万一要移动车辆。

5.2.12.	起重作业

(1)	所有从事起重作业的人员如：起重机司机、起重指挥、起重工等必须是具有国家相关部门颁发的特殊工种证合格人员，乙方应提交特殊工种证书的原件给甲方供审核，甲方将保存证书的复印件。

(2)	起重机司机、起重指挥、起重工等必须经过甲方安全培训后方可开始工作。

(3)	在起重机进入现场前，乙方应提交以下证件的给甲方供审核，甲方将保存这些证书的复印件：

(a)	特种设备检验机构出具的起重机检验报告；

(b)	地方地级以上质量监督检验部门颁发的起重机安全检验合格证书。

(4)	起重机和其它起重设备必须经甲方相关部门或甲方检验并取得出入证后方可进入现场。

(5)	起重机和其它起重设备必须保持良好的状况，并确保所有必需的安全装置，如吊臂角度指示器、安全负荷指示器（力矩限制器）、吊钩限位、水平仪和灭火器已合适的安全并能正常工作。

(6)	乙方的吊装主管要填写“吊装作业评估表”并注明在最大回转半径下允许起吊的最大负荷和其他安全措施。

(7)	吊机的支腿要完全伸开并垫上钢板，根据地面的条件可能需要较大的垫板，确保地面能承受吊机和载荷的重量。

(8)	两台或两台以上吊车吊装同一个负荷或重量大于40吨的大型起重作业，乙方应编制施工方案，该方案应提前至少7天提交给甲方审核，并由甲方批准后方可实施。吊装前还应办理吊装作业申请。

(9)	任何会减少路面宽度或影响通道的工作，如汽车装卸货、起重机在道路上作业等, 乙方在开始进行这些工作前应向甲方提出申请，在得到甲方书面许可后才能开始工作。

(10)	在吊装区域设置围栏，并应派人监护，警告其他人员远离该区域；禁止负荷从人员上方越过。

(11)	需要在现场重新组装起重机械应遵照以下程序实施管理：

(a)	起重机必须由具有资质的合格人员组装；

(b)	重新组装后的起重机必须经甲方的专业人员检查确认符合要求后放可使用；

(c)	重新组装的塔式起重机除应经甲方的专业人员检查外，还应报地方特种设备检验机构检验合格并取得安全检验合格证书后方可使用。

5.2.13.	工业卫生

(1)	乙方对其有毒有害作业场所制定相应管理制度，采取有效防范措施处理有毒有害物质，消除或降低危害，不断改善劳动条件和作业环境。

(2)	为所有人员尤其是特殊作业和接触有毒有害物质等环境的作业人员提供符合相关规定的劳动防护用品。

(3)	按照相关规定定期进行体检，特别对长期在有毒有害环境中作业的人员进行专项体检。

5.2.14.	环境保护与节能减排

(1)	环境保护

(a)	乙方按照甲方的总平面布置设置废弃物堆场和垃圾箱，并做醒目的标识。

(b)	固体废弃物或垃圾在产生时必须由其制造者正确分类，按照谁制造谁处理的原则及时处理。

(c)	施工过程中产生的废水由其制造者收集处理，不得随意排放。

(d)	乙方应当避免对土壤、大气、地下水、河流等污染或损害。在紧急状态下，使用合理手段把可能造成的污染、损坏或损失降至最低。

(e)	乙方应采取措施降低施工噪音和光对环境的污染。

(f)	尽量使用尾气排放量少、噪音低的施工机械。

(g)	乙方须保证环境保护的投入，满足地方政府及甲方方的环保要求。

(2)	节约能源

(a)	加强施工策划、物资采购、现场施工、工程验收等各阶段的控制，加强对施工过程的管理和监督。

(b)	优化施工方案，减少用电、用水、耗材的施工工艺。

(c)	加强用电、用水、用气设施的维护，杜绝水、电、气的跑、冒、滴、漏，杜绝常流水、常明灯。

(d)	充分利用周转材料和消耗材料。

(e)	临时占地符合甲方的总体平面规划，节约用地。

6.	事故调查

6.1.	事故报告

6.1.1.	工程开工前，乙方应编制本项目事故管理方案，或编写在项目HSE计划书中，其内容包括事故分类、事故报告、事故调查、事故处理、纠正预防措施等。

6.1.2.	乙方发生任何受伤、事故、或者发现重大隐患后立即以电话、口头或书面形式报告甲方。

6.1.3.	发生轻伤事故，乙方应在2小时内以“事故快报”的形式报告甲方。

6.1.4.	发生死亡事故，乙方应在2小时内以“事故快报”的形式报告甲方。

6.1.5.	发生未遂事故，乙方应在6小时内以“事故快报”的形式报告甲方。

6.1.6.	报告具体流程按甲方《事件（事故）管理程序》执行。

6.2.	事故调查

6.2.1.	在主合同的履行过程中发生的安全事故，按照国务院493号令进行事故调查确认责任，具体执行甲方《事件事故管理程序》。

6.2.2.	发生事故时，甲、乙双方有抢险、救灾的义务，在事故调查确认责任方后，所发生的费用由责任方承担。

6.2.3.	乙方必须按照“四不放过”进行事故管理；甲方有权对乙方发生的事故根据相关规定进行处罚等处理。

6.2.4.	甲方发现乙方瞒报或迟报事故或未遂事故，甲方将按照本协议《7.违规责任及处理》有关条款处理。

7.	违规责任及处理

7.1.	一般规定

7.1.1.	由于乙方的违约造成甲方、监理或政府相关部门对甲方进行处罚由乙方应承担全部责任与费用，且甲方还要对乙方进一步追究责任。由于乙方的原因造成的事故，乙方承担全部责任。

7.1.2.	甲、乙双方都有责任的事故，按双方责任大小承担相应责任，并按规定追究有关人员责任。

7.1.3.	对乙方发生事故后弄虚作假、隐瞒不报、迟报或谎报，一经查出，按有关规定处罚，情节严重的，取消其进入甲方市场资格。

7.2.	对事故的处罚

7.2.1.	人员伤亡事故

(1)	因乙方原因发生一人轻伤事故（包括对甲方、甲方或第三方人员的伤害），从工程款中扣除1万元。

(2)	因乙方原因发生一人重伤事故（包括对甲方、甲方或第三方人员的伤害），从工程款中扣除6万元。

(3)	因乙方原因发生死亡事故（包括对甲方、甲方或第三方人员的伤害），乙方按照国家和地方政府有关法律法规予以责任追究和相应赔偿。每死亡一人，从工程款中扣除人民币80万元。

(4)	因乙方原因发生死亡3人或重伤10人及以上的较大伤亡事故（包括对甲方、甲方或第三方人员的伤害），对乙方的扣款数额同上，甲方有权选择终止合同 更换乙方项目主要负责人。

(5)	乙方发生死亡事故后， 5年内不得进入甲方的“合格承包商名录”。

7.2.2.	设备事故

(1)	因乙方原因造成甲方的生产设备停运或器具、损坏、丢失等情况，并未对正常生产造成较大影响或未造成较大经济损失的，乙方除负责恢复设备原状、赔偿甲方损失、缴纳甲方的处罚外，甲方对乙方处以合同总金额0. 1%的违约处罚，处罚金额不低于5000元，不大于2万元。

(2)	因乙方原因造成甲方的生产设备停运或直接经济损失较大的，乙方除应承担所有因事故对甲方造成的损失和招致的罚款外，甲方将根据事故造成损失和影响的大小，对乙方处以于5~100万元违约处罚，对责任人员清理出场。

7.2.3.	火灾险情

(1)	因乙方原因发生火灾险情，但没有产生严重后果，除立即整改外，处罚最低不低于5000元，不大于1万；整改不彻底，违约处罚最低不低于1万，不大于2万；拒绝整改的，将采取停工整顿、撤离现场整顿、终止合同等必要措施。

(2)	由于乙方原因发生火灾、爆炸、设备损毁、财产损失以及环境事故，核算包括直接损失、误工等在内的总损失额后确定乙方赔偿额，并根据实际情况追加不低于5万元的违约处罚。

7.3.	对乙方的违章处罚

7.3.1.	对违章人员的处罚措施

(1)	甲方对危险性较大的违章行为实施“零”宽容政策，对于有以下“零”宽容政策的乙方人员，甲方将立即清理出现场：

(a)	严重违反甲方的高空作业现场HSE规定；

(b)	无作业许可进入受限空间；

(c)	私自拆除危险标志或保险锁；

(d)	私自拆除“禁用标志”；

(e)	打架斗殴；

(f)	在工地上饮酒和吸毒或将酒和毒品带至工地；

(g)	擅动已运行装置的各类阀门、开关等，擅动运行的安全设施；

(2)	对于乙方人员一般的违章行为将按以下程序处理：

(a)	首次违章		警告（在胸卡上打孔或剪去一角）；

(b)	再次违章		再次警告（在胸卡上打第二个孔或剪去第二角）；

(c)	第三次违章		立即清理出现场。

7.3.2.	对乙方项目部的违章罚款

(1)	对顽固不改的HSE违章行为或可能导致较大损失的严重违章行为，甲方将对乙方进行处罚。涉及高处作业、吊装作业、挖掘作业、进入受限空间、作业许可证、能源隔离的违章行为将一律按严重违章行为对待。

(2)	根据违章行为产生危害大小将违章分为四级，当乙方人员发生违章时（经甲方提醒不整改），甲方将对乙方做出如下处罚：

(a)	严重违章一次，罚款 20000元。

(b)	一级违章一次，罚款10000元。

(c)	二级违章一次，罚款5000元。

(d)	三级违章一次，罚款1000~3000元。

(3)	属于严重违章的行为包括：

(a)	乙方未设立HSE管理机构、未按照规定配备HSE管理人员；

(b)	在HSE计划未经甲方批准的情况下，擅自开始工作；

(c)	施工作业无甲方批准的施工技术方案；

(d)	未经甲方操作部门的批准认可，擅自动用或改动安全设备、设施；

(e)	被甲方停工后，未经甲方批准擅自复工；

(f)	不服从监理或甲方管理人员的管理；

(g)	管理人员将未经甲方培训的人员带入现场进行作业；

(h)	因乙方的违章导致了政府部门、甲方或监理的安全处罚，给甲方造成极坏影响。

(4)	属于一级违章的行为包括：

(a)	分部分项工程施工时无专职HSE管理人员现场监督；

(b)	乙方未对员工进行HSE教育和培训；

(c)	特种作业人员未取得特种作业操作资格证书上岗作业；

(d)	未参加甲方的安全培训、未取得甲方的入场证进入现场或冒用他人入场证进入现场作业；

(e)	有可能坠落的临边未设置标准防护措施；

(f)	挖掘作业没有按要求放坡或设置适当支撑以防止塌方，在挖掘作业边缘没有按要求搭设围护；

(g)	使用的电气设备没有接地，配电箱内无漏电保护装置；

(h)	机械传动部分没有安全防护罩；

(i)	在禁止抽烟的区域内抽烟；

(j)	在密闭空间作业，未落实进入受限空间作业所需的安全措施，没有专人监控；

(k)	在相对坠落高度超过1.8米以上没有装置围拦的作业面、悬挑部分工作，没佩戴全背式双绳安全带或安全绳未系于牢靠的物体上；

(l)	悬空作业没有搭设操作平台、脚手架或吊篮且无有效的防坠落措；

(m)	在施工现场偷盗、打架；

(n)	未经甲方批准，擅自占用现场通道或消防通道；

(o)	在施工过程中造成了成品、半成品或公用临时设施（水、电、气、通信及报警系统等）的损坏；

(p)	无作业许可证从事需要有许可证要求的作业；

(q)	乙方对查出的隐患不安排整改或在规定的期限内未整改完；

(r)	其它违反甲方“零”宽容政策和甲方“项目QHSE 标准化强制性条文”的违章行为。

(5)	属于二级违章的行为包括：

(a)	气瓶没有直立摆放及有效固定，乙炔气瓶没有回火防止器；

(b)	仓库、预制区域及施工现场没有配备足够数量的灭火器材和醒目的防火标志；

(c)	危险部位及有故障设备的合适的地方没有专用危险标签及停止工作标签；

(d)	电焊没有防火措施，高处电焊作业无搜集火花的措施；

(e)	施工现场、所有工棚、堆场、办公室和其它地方不整洁、卫生，无专人负责文明施工；

(f)	高空作业不正确使用双钩安全带；

(g)	带钉的木料乱丢乱放；

(h)	使用未经甲方检查批准或无当月检查标签的设备机具；

(i)	应设置警戒和警示标志的危险区域或作业区域没设置合适的警示标志和围栏；

(j)	射线作业不设警戒标志或围栏或警示灯或围护的区域达不到要求距离；

(k)	工作区内垃圾不及时清理。

(6)	属于三级违章的行为包括：

(a)	从事现场工作的人员没有使用合适的PPE；

(b)	进入工地的人员没有佩带核准的胸卡；

(c)	不按现场指定的通道行走；

(d)	不准时参加规定的会议；

(e)	乙方管理人员和HSE人员不履行HSE职责：

	不立即制止违反HSE的行为；

	不及时更改违反HSE要求的指令；

	不给工人配备合适的防护用品。

(f)	其它一般性违章。

8.	HSE奖励

8.1.	一般规定

8.1.1.	本项目甲方拟考虑进行HSE奖励，额度视项目实际情况而定，该HSE奖励资金来源由甲方和乙方各出资50%。

8.1.2.	甲方项目部在项目实施前，将按照“教育为主、惩戒为辅”、“正向激励、多奖少罚”的原则，制定HSE考核奖励办法。

8.1.3.	HSE奖励分为甲方对乙方项目部和人员的奖励；以甲方对乙方进行的月度HSE考核结果对乙方项目部进行奖励；根据乙方管理人员和施工作业人员HSE日常HSE表现，在项目安全工时达到一定节点时，对表现良好的人员进行奖励。

8.1.4.	在项目执行过程中发生影响恶劣或重伤及以上级别的事故或事件，取消当月HSE评比资格。

8.2.	对个人的奖励

8.2.1.	凡符合下列表现之一的项目员工及施工承包商人员，每人每次奖励100～5000元：

(1)	查出或排除重大事故隐患，避免了重大伤亡、机械、设备、环境和火灾等事故，成绩显著者；

(2)	及时制止或纠正了严重违章指挥、违章作业、违章驾驶，避免了重大事故者；

(3)	对项目部的HSE管理工作提出合理化建议，有较大价值并收到实效者；

(4)	在HSE事故应急、抢救受伤人员/财产的过程中表现突出，减轻事故造成进一步重大损失者。

8.2.2.	当项目安全工时达到一定节点时，根据项目HSE计划书或奖惩管理规定的策划对HSE表现良好的项目人员进行奖励。

8.3.	对乙方项目部的奖励

8.3.1.	甲方在项目实施前，将制定对施工承包商的考核细则每月对承包商进行考核，依据对乙方进行的HSE月度考核考核结果对其进行奖励或处罚：

(1)	当考评成绩≥75分以上时，将对乙方进行奖励。

(2)	当考评成绩在60~75分时，对乙方既不奖励也不处罚。

(3)	当考评成绩在≤60分时，将对乙方进行适当的罚款。

8.3.2.	施工承包商在甲方或项目部组织的施工会战、安全竞赛等活动中HSE管理表现突出，取得优异成绩的，根据项目部的既定活动方案(奖励计划)兑现物质或精神奖励。

9.	合同的履行期限

本合同的履行期限与主合同保持一致。如果主合同因故需要变更期限，本合同与之变更至相同期限。

10.	合同的变更、解除或终止

本合同与主合同具有同等的法律效力，本合同随主合同的变更、解除或终止而变更、解除或终止。

11.	解决争议的方法

本合同在履行过程中发生争议，按照主合同约定的争议解决方式处理。

12.	保险(此款视主合同而定)

12.1.	甲方支付乙方的工程款中已包含了为乙方支付保险的费用。

乙方必须为其从业人员办理人身意外伤害保险，缴纳保险费用。若乙方未按规定参加保险期间发生工伤的，一切法律责任和费用由乙方承担。

- 合同书附件：廉政协议

福建省东南电化股份有限公司 工程廉政协议书

发包人（全称）福建省东南电化股份有限公司（简称甲方）

承包人（全称） （简称乙方）

甲乙双方于 2025年   月 日签订了《 》；为加强工程建设中的党风廉政建设，做到保证工程建设按承包合同完成，又确保工程建设的廉洁安全。依据《中国共产党章程》《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》等党纪国法规定，甲方与乙方特订立如下廉政协议。

- 甲乙双方的权利和义务

- 严格遵守党和国家有关法律法规及公司的有关规定。

（二）建立健全廉政制度，开展廉政教育。贯彻落实中央八项规定精神，严格践行廉洁自律各项规定。坚持“逢节自警”工作机制，筑牢节假日廉洁防线。

（三）双方互有互相监督本协议条款执行的义务及查处违法违纪行为的权力。任何一方发现对方有违反本协议条款的，可以向纪检监察部门进行举报。甲方举报邮箱：dnjj86552317@sina.com;  举报电话：0591-86552317。

（四）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

第二条  甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金（含现金、支票、信用卡等）、有价证券、物品及任何形式的馈赠（含礼品、样品、或其他商品、娱乐票券、会员卡、通讯工具、交通工具、办公用品等），不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用，不得在账外暗中收受乙方回扣、回佣等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请或可能对公正执行公务有影响的其他宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的天价茶、片仔癀等名贵特产及中药材。

（三）甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

（四）甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（五）甲方工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备等。

（六）甲方对接收到的乙方举报信息严格保密，不得因乙方举报甲方违反廉政协议或其他问题而采取各种形式的打击报复。

（七）甲方对举报属实或严格遵守廉政协议的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。

第三条 乙方义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方进行商业贿赂或向甲方工作人员馈赠礼金（含现金、支票、信用卡）、有价证券、物品及任何形式的馈赠（含礼品、样品、或其他商品、娱乐票券、会员卡、通讯工具、交通工具、办公用品等）。

（二）	乙方不得以任何名义为甲方工作人员报销应由个人支付的任何费用。不得在账外暗中给甲方单位或个人回扣。

（三）	乙方不得以任何理由邀请甲方工作人员外出旅游或安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动等。

（四）	乙方不得为甲方工作人员购置或提供天价茶、片仔癀等名贵特产及中药材等。

（五）	乙方不得为谋取私利向监理人员非法行贿，私下串通，损害甲方利益。

（六）乙方如果发现甲方工作人员或工程监理人员有违反廉政规定的行为，应及时向甲方纪检或上级单位举报。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条。按本次签订合同金额的0.5%支付违约金，给甲方造成的实际损失超过违约金的，违约方还应赔偿甲方的实际损失。情节严重的，解除乙方中标的施工合同，并向相关行政建设主管部门通报。

- 双方约定

本协议由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。

- 本协议有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收且办结工程决算后止。

- 本协议作为《  》的附件，与该具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

- 以上未尽事宜，按相关规定执行。

- 本协议一式六份，甲、乙双方各执三份。

甲方单位：（盖章）             乙方单位：（盖章）

福建省东南电化股份有限公司

法定代表人：                  法定代表人：

或授权委托人：                或授权委托人：

电话：                        电话：

日期：                        日期：

附件三

参选文件格式

本项目参选文件应分为二册，第一册为商务和技术文件，第二册为报价书。二册文件需分册装订、单独密封并加盖公章。

第一册商务和技术文件格式

福建省东南电化股份有限公司

项目

参选文件

(第一册  商务和技术文件)

参选人:              （盖参选单位公章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

日期：     年    月     日

第一册

第一章 商务和资格文件

目   录

1.1承诺函

1.2 商务偏离表

1.3资格证明文件

1.3.1法人营业执照或事业单位法人证书

1.3.2法定代表人授权委托书等

1.3.3参选人拟派出的项目负责人的注册建造师执业证书复印件、安全生产考核合格证书B证复印件、社会保险参保缴费证明复印件、身份证复印件。

1.3.4参选人满足资格要求的业绩情况表

1.3.5比选文件要求提供的其他商务和资格方面的文件

1.3.6参选保证金

1.1承诺函

1.1.1参选承诺函

参选承诺函

致：福建省东南电化股份有限公司

我方为对福建省东南电化股份有限公司                        项目比选文件表示完全响应，遵照公告的要求，特此确认并承诺：

1、我方确认，我方已仔细阅读并研究了贵方的公告及其附件，我方完全熟悉其中的要求、条款和条件，并充分了解比选情况。

2、我方确认：我方完全同意比选文件制定的交易规则。接受比选文件中所制定的评分标准。

3、我方承诺：我方为参选方所提供的材料均为真实、合法、完整。

4、我方保证：我方确认，我方完全接受比选文件及附件合同的全部条款。自收到该项目中选通知次日起10个工作日内，我方将与福建省东南电化股份有限公司签订合同，否则，我方将承担我方应负的所有责任，并接受相关的处罚。

特此承诺。

参选人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

地  址：

联系人：

电  话：

日期：         年        月       日

1.1.2 安全承诺函

安全承诺函

致福建省东南电化股份有限公司：

本承诺书声明：本人    （姓名）系             （参选人）的法定代表人，现承诺：

我公司在                   （项目名称及标段） 中选后，在施工期间，严格遵守贵公司安全环保各项管理制度、《承包商施工现场管理要求》及《安全环保协议书》，认真执行“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加强服务过程安全环保管理，采取积极有效的措施，避免和杜绝发生各类事故。如发生事故，我公司将严格按照《福建省东南电化股份有限公司事故管理规定》有关承包商、分包商条款规定，承担属于本企业应负的责任，并接受相关的处罚。

附：《福建省东南电化公司承包商施工现场管理要求》、《福建省东南电化公司安全生产管理协议》（具体详见合同条款附件）。

参选人：  （全称并加盖参选人单位公章）

参选人代表签字：

日  期：

1.2 商务偏离表

商务偏离表

| 序号 | 比选文件的 商务条款 | 参选文件的 商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

参选人：  （全称并加盖参选人单位公章）

参选人代表签字：

日  期：

1.3资格证明文件

1.3.1法人营业执照或事业单位法人证书

法人营业执照或事业单位法人证书

致：福建省东南电化股份有限公司

现附上我方法人营业执照（事业单位法人证书）复印件，该执照复印件与原件一致，真实有效。

详见附件。

参选人：  （全称并加盖参选人单位公章）

参选人代表签字：

日  期：

附件：法人营业执照（事业单位法人证书）复印件(盖章)

1.3.2法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致：福建省东南电化股份有限公司

本授权书声明:注册于      (公司住所)的      （公司名称)的法定代表人        (法定代表人姓名)代表本公司授权   （代理人的姓名）为公司的合法代理人，就福建省东南电化股份有限公司

项目的意向参选方申请登记、比选竞价、合同的签订，以本公司名义处理一切与之有关的事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。

本授权书于    年    月    日签字生效，特此声明。

参选人（参选单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人身份证号码：

代理人姓名：         性别:           职务:

身份证号码：

联系方式：

附件：1.法定代表人及委托代理人身份证复印件(盖章)

2. 社会保险参保缴费证明复印件(盖章)

1.3.3参选人拟派出的项目负责人的等相关证件。如注册建造师执业证书复印件、安全生产考核合格证书B证复印件、社会保险参保缴费证明复印件、身份证复印件(以上材料加盖公章)。

1.3.4参选人满足资格要求的业绩情况表

参选人类似工程业绩情况表

致：福建省东南电化股份有限公司

本单位类似业绩证明见下表及随表附上的相关证明文件。

| 序号 | 项目名称 | 发包人名称 | 合同价 | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.参选人应按照参选文件要求附上相关证明资料，否则，业绩不计。

2.本单位保证上表所述内容及随表附上的相关证明材料均真实、准确的。

参选人：  （全称并加盖参选人单位公章）

参选人代表签字：

日  期：

1.3.5比选文件要求提供的其他商务和资格方面的文件

比选文件要求提供的其他商务和资格方面的文件

（1）参选人根据比选文件中关于参选人资格合格条件的其它证明材料（需加盖参选人单位公章）。如未被列为失信被执行人证明材料等（以“中国执行信息公开网”所列数据为准）（请提供网站截图）。

（2）参选人根据比选文件规定（特别是商务技术评分部分要求）提供的与本项目相关的其它资料（相关材料均需加盖参选人单位公章）。

1.3.6参选保证金

参选人应按比选文件要求提交参选保证金，否则其参选资格将被拒绝。

（应附上参选保证金汇入指定帐户的有关银行汇款单据复印件及本企业经人民银行批准的基本存款帐户开户许可证复印件(或基本存款帐户开立银行出具的基本存款账户信息)并加盖参选人单位公章）

第一册

第二章 技术文件

目   录

2.1技术偏离表

2.2项目实施方案

2.3安全资质审查文件

2.4比选文件要求提供的其他技术方面的文件

2.5 评分标准对照情况点对点应答表

2.1技术偏离表

技术偏离表

| 序号 | 比选文件的 技术条款 | 参选文件的 技术条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

参选人：  （全称并加盖参选人单位公章）

参选人代表签字：

日  期：

2.2项目实施方案(施工组织设计)

项目实施方案

（参选人应结合《招标交底》的要求、技术评分内容及自身优势编制项目实施方案）

2.3安全资质审查文件

| 序号 | 项目 | 制度 | 佐证材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建立健全安全管理体系，并提供安全管理网络组织机构图 | 提供 | 提供 |
| 2 | 提供过去三年所承包项目的HSE业绩和事故记录 | / | 提供 |
| 3 | 安全生产责任制 | 提供 | / |
| 4 | 安全生产投入经费管理制度 | 提供 | / |
| 5 | 安全培训教育制度 | 提供 | 提供 |
| 6 | 安全检查管理制度 | 提供 | 提供 |
| 7 | 施工方案和应急预案 | 提供 | 提供 |
| 8 | 安全会议纪要 | / | 提供 |
| 9 | 安全考核奖惩记录 | / | 提供 |

注：若取得安全生产标准化二级及以上资质，请提供复印件(并加盖公章)，视为安全资质合格。以上材料可不提供。

目前有在福建省东南电化公司承接维保、修缮、施工业务的参选人可不提供，自动视为安全资质合格。

2.4比选文件要求提供的其他技术方面的文件

比选文件要求提供的其他技术方面的文件

2.5 评分标准对照情况点对点应答表

| 技术部分评分内容 | 投标响应情况简述（具体内容或相应资料证明可以索引至投标文件中相应页码） | 详见页码 |
| --- | --- | --- |
| 商务部分评分内容 | 投标响应情况简述（具体内容或相应资料证明可以索引至投标文件中相应页码） | 详见页码 |

参选人：  （全称并加盖参选人单位公章）

参选人代表签字：

日  期：

第二册报价书

(单独分册、装订、密封、盖章)

参   选   总   价

建设单位： 离子膜烧碱用盐种扩展暨工业废盐除杂装置项目主体工程施工安装项目

项目名称：

参选总价（小写）：

（大写）：

参选人：            （加盖参选单位公章）

法定代表人：                  （签字或盖章）

或其授权委托代理人：                  _（签字）

编制时间：       年   月   日

注：参选总价应按工程项目总价表合计金额填写，最高限价3856600元。

参选总价含    %增值税。

本表后应附与参选总价金额相同的预算书，预算书应含工程量清单和报价。